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[bookmark: _Toc5996]前 言

[bookmark: _Toc24097]文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴、文化强民族强。传承发展中华优秀传统文化，是建设社会主义文化强国、增强国家文化软实力，实现中华民族伟大复兴的重要任务。非物质文化遗产是中华优秀传统文化的重要组成部分，是中华文明绵延传承的生动见证，为更好地保护和发展龙岩市非物质文化遗产，充分发挥非遗项目与代表性传承人在建设闽西特色文化城市、服务革命老区经济社会发展中的积极作用，特编制《龙岩市非遗项目和传承人保护和发展规划》（简称《规划》）。


[bookmark: _Toc25732]第一部分 总则
[bookmark: _Toc15652]一、《规划》编制背景
为深入贯彻落实习近平文化思想，全面落实国家“十五五”规划关于更加重视非物质文化遗产保护、将其纳入文化保护专项的战略部署，立足龙岩市非遗资源禀赋与实际市情，特编制本规划，旨在推动龙岩市非物质文化遗产实现系统性保护与创新性发展。
“十四五”期间，龙岩市深入贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针，非遗保护工作有序推进，成效显著。全市现有各级非物质文化遗产代表性项目共461项，其中国家级项目10项、省级项目58项、市级项目275项，县级项目118项，成功构建了四级非遗项目名录体系；认定各级非遗代表性传承人267名，其中国家级传承人7名、省级传承人65名、市级传承人195名，传承人梯队初步建立。从区域分布看，上杭县与连城县传承人队伍较为充实（各43人，其中国家级均为2人），长汀县（34人）、永定区（32人）、新罗区（31人）、漳平市（28人）均保持适度规模；武平县（省级6人、市级18人）传承人培育尚有较大提升空间。在基础设施建设方面，全市已建成综合性非遗馆8个（含市级1个、县区级7个），以及各类宣传展示、传习体验场馆（含传习中心、传习所、传习点、传承人工作室等）共97个，为后续开展传承、体验、教育、培训、旅游等活动提供了必要的场地保障。在成果转化方面，全市非遗出版物共72册（包含正式出版物35册，内部资料33册，正在编辑尚未出版4册），内容包含民间文学、传统舞蹈、传统音乐、传统戏剧、传统技艺、传统体育、游艺与技艺等方面，为非遗记录保存与普及教育提供了部分文本。在品牌打造与宣传推广方面，已重点打造“非遗奇妙夜”“非遗焕新”“非遗嘉年华”等系列品牌活动，先后开展了非遗进社区、进景区、进商圈、进校园等活动，非遗的宣传力度与公众参与度逐步提升。
当前，龙岩市非遗保护工作正处于“资源挖掘”与“提质升级”并重的发展阶段。非遗项目四级名录体系仍需持续完善，资源普查挖掘工作仍有较大提升空间，后备项目储备有待进一步充实，特别是省级以上项目的培育申报工作需进一步加强；非遗通识读本或教材的编写出版工作应积极推进，为普及教育奠定更加坚实的基础；宣传推广力度仍需持续加强，通过氛围营造、展览展示、文旅融合、媒体宣传等多元渠道，进一步扩大龙岩非遗的社会热度和辐射影响力。此外，传承人梯队结构存在失衡问题，传承人高龄化趋势明显，中青年后备力量的培育力度尚需加强，部分濒危项目面临“人亡艺绝”的困境，全市传承人培育能力仍待提升；展演队伍组织需建强完善，健全运行机制，推动形成门类丰富、形式多样、管理规范、群众喜闻乐见的高质量展演交流队伍。非遗传习体验设施在常态化运营、功能拓展、交流展示等方面利用率有待提高，辐射带动能力仍需加强释放。
[bookmark: _Toc11707]二、《规划》编制依据
为科学指导龙岩市非遗项目与传承人保护与发展工作，明确未来五年（2026-2030年）的总体目标、主要任务和保障措施，本规划以习近平文化思想为指导，在充分调研龙岩市非遗资源现状的基础上，依据以下法律法规和政策文件编制。
[bookmark: _Toc31143][bookmark: _Toc32261][bookmark: _Toc21708]（一）国家级文件
1.《保护非物质文化遗产公约》（联合国教育、科学及文化组织，2003）
2.《中华人民共和国非物质文化遗产法》（第十一届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议通过，2011）
3.《保护非物质文化遗产伦理原则》（联合国教育、科学及文化组织，2015）
4.《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》（中共中央办公厅 国务院办公厅，2017）
5.《关于促进乡村旅游可持续发展的指导意见》（文化和旅游部等17部门，2018）
6.《文化和旅游规划管理办法》（中华人民共和国文化和旅游部，2019）
7.《国家级非物质文化遗产代表性传承人认定与管理办法》（中华人民共和国文化和旅游部，2020）
8.《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》（中共中央办公厅 国务院办公厅，2021）
9.《国家非物质文化遗产保护资金管理办法》（财政部 文化和旅游局，2021）
10.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》（国务院，2026）
[bookmark: _Toc30428][bookmark: _Toc19425][bookmark: _Toc12969]（二）省级文件
1.《福建省非物质文化遗产条例》（福建省第十三届人民代表大会常务委员会第九次会议通过，2019）
2.《客家文化（闽西）生态保护区总体规划》（福建省人民政府办公厅，2019）
3.《福建省省级非物质文化遗产代表性传承人认定与管理办法》（福建省文化和旅游厅，2020）
4.《福建省非物质文化遗产保护与传承专项资金管理办法》（福建省财政厅 福建省文化和旅游厅，2024）
5.《福建省国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》（福建省人民政府，2026）
[bookmark: _Toc16677][bookmark: _Toc32510][bookmark: _Toc700]（三）市级文件
1.《龙岩市非物质文化遗产传习中心（所）建设指导标准（试行）》（龙岩市文化和旅游局，2021）
2.《龙岩市客家文化保护条例》（龙岩市第六届人民代表大会常务委员会第五次会议通过，2022）
3.《龙岩市关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的实施意见》（龙岩市文化和旅游局，2023）
4.《龙岩市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》（龙岩市人民政府，2026）
三、《规划》编制性质
本规划为文化保护专项规划，各级政府应将本规划纳入当地经济和社会发展规划、城乡建设发展规划，要与相关旅游发展、文化产业、乡村振兴等专门性规划和国家公园、国家文化公园、自然保护区等专项规划相衔接。各级政府要将非遗保护经费纳入本级财政预算。
[bookmark: _Toc31142]四、《规划》编制期限
规划期为2026-2030年，按规划内容组织实施。


[bookmark: _Toc10416]第二部分 规划思路
[bookmark: _Toc17564]一、总体目标
立足习近平文化思想，贯彻落实“十五五”规划，全面推进龙岩市非遗项目与传承人保护与发展工作。
到2030年,龙岩市非遗项目与传承人保护传承体系更加科学完善，全社会非遗保护意识显著增强；非遗传播普及力度持续加大，非遗理论与学术研究不断深化；非遗全面融入国民教育体系，非遗人才培育持续加强；非遗与旅游深度融合发展，助力乡村振兴，促进社会效益与经济效益协同发展；同时，在促进两岸同胞心灵契合，推动祖国和平统一，深化全国非遗交流互鉴中发挥更大作用，最终实现“遗产丰富、氛围浓厚、特色鲜明、民众受益”的总体目标。
[bookmark: _Toc7597]二、主要原则
[bookmark: _Toc21549][bookmark: _Toc7861][bookmark: _Toc4512]根据《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》精神，本规划遵循以下原则：
[bookmark: _Toc21253]（一）坚持党的全面领导
坚持党对非物质文化遗产保护工作的领导，形成党委领导、政府负责、部门协同、社会参与的工作格局。坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位，弘扬社会主义核心价值观，树立正确的历史观、国家观、民族观、文化观，深入挖掘阐释非遗蕴含的思想理念、传统美德、人文精神。
[bookmark: _Toc31016]（二）坚持以人民为中心
尊重民族传统和风俗习惯，尊重人民群众的主体地位和创造性表达权利，推动非遗融入人民群众生产生活，让人民参与保护传承，让保护成果为人民共享，不断增强人民群众的认同感、参与感、获得感，铸牢中华民族共同体意识。
[bookmark: _Toc17616][bookmark: _Toc16811][bookmark: _Toc17582]（三）坚持依法科学保护
[bookmark: _Toc3725]健全非遗保护法律法规体系，全面落实法定职责，明确参与各方责任，提高社区和民众的非遗保护主体意识，秉持见人见物见生活的理念，分类保护，精准施策，精确管理。
[bookmark: _Toc10281][bookmark: _Toc4470][bookmark: _Toc28437]（四）坚持系统性保护
围绕新时代新任务，统筹协调非遗保护传承与经济发展、城乡建设、社会治理、民生改善等关系，主动服务和融入国家发展战略。坚持系统观念，全局性谋划非遗保护的各项政策措施，做好各项工作的衔接配合，推动非遗为经济社会可持续发展发挥更大作用。
[bookmark: _Toc12023][bookmark: _Toc32213][bookmark: _Toc2213]（五）坚持守正创新
尊重非遗基本文化内涵，弘扬非遗当代价值，推动非遗在人民群众的当代实践中实现创造性转化、创新性发展，不断增强非遗的生命力。
[bookmark: _Toc6246]三、主要任务
[bookmark: _Toc517]围绕总体目标，非遗项目与传承人保护与发展主要任务如下：
（一）非遗项目保护与发展主要任务
立足龙岩市非遗项目保护与发展实际，针对全市非遗数据采集不够完整、四级目录体系发展不均衡、非遗研究转化应用不够深入、宣传普及成效不足等问题，编制非遗项目保护与发展规划。到2030年，重点完成以下主要任务：
统筹完善龙岩市非遗保护与发展政策制度体系，夯实非遗保护法治规划基础；深化非遗资源调查记录工作，补齐非遗数据采集缺失数据，推进非遗数字化保护与智能化展示应用；优化四级非遗名录体系建设，推动非遗项目提质增量，均衡推进国家级、省级、市级、县级四级名录发展；加强非遗专题学术研究与交流，提升非遗理论研究水平，促进非遗研究成果转化应用；广泛开展非遗普及教育培训，推进非遗深度融入市民日常生活；完善非遗传承基础设施建设，融入人工智能技术，升级非遗场馆传承、展示与体验水平；拓宽非遗宣传推广路径，加大开展非遗品牌活动，推进非遗与研学、旅游融合，提升非遗宣传普及实效，激发非遗活态传承活力。
（二）非遗传承人保护与发展主要任务
立足龙岩市非遗代表性传承人保护与发展实际，针对全市非遗传承人梯队结构失衡、传承培育能力不足、非遗展演队伍零散等问题，编制非遗代表性传承人项目保护与发展规划。到2030年，重点完成以下主要任务：
开展抢救性保护记录工作，对濒危项目代表性传承人、高龄传承人开展系统记录工作，留存非遗核心资源；完善传承人培育体系，建立分层分级的非遗传承人才梯队；加强非遗展演队伍建设，着力打造一支门类丰富、形式多样、管理规范、群众喜闻乐见的高素质队伍。
[bookmark: _Toc27142]第三部分 规划范围
本规划范围为龙岩市所辖全部行政区域，包括新罗区、永定区、漳平市、长汀县、上杭县、武平县和连城县。


[bookmark: _Toc28659]第四部分 规划内容
本规划结合龙岩市非遗项目与传承人发展现状，制定具体的保护与发展规划内容。
[bookmark: _Toc13680]一、非遗项目保护与发展规划
提升龙岩市非物质文化遗产保护与传承水平，推动非遗保护工作由静态数据保存，向系统性保护、活态化传承与创新性发展深度转型，激发非遗内生活力，促进非遗项目保护向服务化、品牌化方向发展，使得非遗有机融入群众日常生活。
[bookmark: _Toc18458]（一）非遗项目保护与发展总体规划
总体规划适用于龙岩市所有层级非遗项目的保护与发展工作，为非遗项目保护工作的整体部署、资源统筹与分步实施提供统一的指导框架和基本遵循。
[bookmark: _Toc27628]1.统筹政策规划
立足龙岩市非遗资源与传承人保护实际，科学编制非遗保护专项规划，构建系统完整的规划编制体系。开展常态化年度自评，全面回顾规划执行成效，系统总结优秀实践经验，深入剖析非遗工作中的短板与不足，形成年度自评报告。同步加快相关非遗保护地方立法，健全配套政策法规体系，为规划落地实施提供坚实法治保障。
[bookmark: _Toc7540][bookmark: _Toc8798]（1）编制保护规划
立足“十五五”规划纲要，以客家文化（闽西）生态保护区总体规划为依据，对龙岩市区域内现有非物质文化遗产现状开展实地调研，结合各地非遗实际情况，聚焦非遗项目在调查记录、出版研究、传承体验设施租赁或修缮、普及教育、宣传推广、提质增量等方面的实际情况，科学编制专项保护编制，明确总体目标、阶段任务及实施路径。主动对接国家级、省级非遗保护工作要求，强化市、县（市、区）两级联动，构建上下衔接、统筹推进的非遗保护发展规划体系，确保各项非遗保护与发展任务精准落地、高效实施。
[bookmark: _Toc24728][bookmark: _Toc32204]（2）开展系统自评
建立非遗项目保护工作定期自评制度，每年年底前编制年度自评报告。重点检查项目保护规划进展情况、非遗项目及代表性传承人保护和传承情况、经费使用情况、展演活动开展情况等，全面客观反映规划执行成效与不足。对发现保护责任落实不到位、资金投入不足、传承人后继缺乏、活态传承活力不够等突出问题，系统总结经验教训，及时调整优化规划实施方向和具体推进举措，确保非遗保护与发展规划贴合龙岩非遗实际，能够切实落地执行，为后续非遗保护工作提供精准指引。
[bookmark: _Toc17382][bookmark: _Toc17791]（3）推进立法工作
制定龙岩市区域内市、县级非遗项目及传承人保护与发展配套政策，完善代表性项目及其保护单位考核评估制度，明确考核标准与奖励机制。规范市、县级非遗项目推荐评审工作制度，确保公平公正。对评估结果优秀的保护单位，给予绩效奖励，并授予“非遗保护优秀单位”荣誉称号，发挥示范引领作用；对评估不合格的项目保护单位，提出整改意见，协同解决实际困难，组织保护单位负责人学习优秀先进案例，指导其制定改进提升计划。
[bookmark: _Toc14331]2.完善调查记录
通过开展非遗资源调查，加强对龙岩市非物质文化遗产项目的普查，切实做好保存与保护工作，进一步完善非遗项目四级名录体系，系统整理并完善相关珍贵资料。同时，加快推进非遗数据库和数字非遗馆建设，推动非遗保护从静态留存向活态传承转变，为龙岩市非遗项目的广泛传播与交流搭建数字化平台。
[bookmark: _Toc31209][bookmark: _Toc21810]（1）调查非遗资源
持续推进龙岩市各区域非遗项目普查工作，系统排查并梳理省、市、县级非遗项目文字、图片、视频及史料缺失清单，压实各县（市、区）对非遗资料与代表性实物的收集保护责任。在上级文旅部门统一部署与专家评审指导下，各项目保护单位落实主体责任，针对濒临失传项目、培育申报项目、具备申报潜力项目有序开展自评调研、记录整理、实物征集等工作。对照非遗项目十大分类实施全面搜集工作，持续充实完善国家、省、市、县四级非遗名录体系。
表1：龙岩市各县（市、区）濒危项目名单（共93项）
	所属地
	序号
	项目名称
	项目级别
	项目类别

	新罗
	1
	龙门铁器制作技艺
	市级
	传统技艺

	
	2
	东肖舞狮
	市级
	传统体育、游艺与杂技

	
	3
	龙岩饶平吹
	市级
	传统音乐

	
	4
	雁石锄头制作技艺
	区级
	传统技艺

	永定
	5
	永定烟魁习俗
	省级
	民俗

	
	6
	高陂西坡迎春牛
	市级
	民间习俗

	
	7
	永定湖雷母子狮
	市级
	传统体育、游艺和杂技

	
	8
	永定古竹制铁锅技艺
	市级
	传统技艺

	
	9
	永定虎岗风车制作技艺
	市级
	传统技艺

	
	10
	斗笠制作技艺（永定区）
	市级
	传统技艺

	
	11
	永定坎市打新婚
	市级
	民间习俗

	
	12
	永定湖坑作大福
	市级
	民间习俗

	
	13
	永定高陂北山五色锣鼓
	市级
	传统音乐

	
	14
	永定客家民谚文化
	市级
	民间文学

	
	15
	永定凤城十八罗汉
	市级
	传统体育、游艺和杂技

	
	16
	永定坎市舞龙
	市级
	传统体育、游艺和杂技

	
	17
	永定虎岗灌阳山茶制作技艺
	市级
	传统技艺

	
	18
	永定下洋花灯制作技艺
	市级
	传统技艺

	
	19
	永定虎岗做面摆制作技艺
	市级
	传统技艺

	
	20
	永定大溪迎关帝
	市级
	民间习俗

	
	21
	永定凤城师太公信俗
	市级
	民间习俗

	
	22
	永定湖雷石坑吴氏松光火罩闹元宵
	市级
	民间习俗

	
	23
	抚市梁哥
	市级
	传统舞蹈

	
	24
	客家米香白酒制作技艺
	市级
	传统技艺

	
	25
	抚市古龙灯制作技艺
	市级
	传统技艺

	
	26
	“独中青坑”传奇
	市级
	民间文学

	
	27
	永定客家服饰制作技艺
	市级
	传统技艺

	
	28
	永定洪山米腊尝制作技艺
	市级
	传统技艺

	
	29
	永定西陂闹元宵
	市级
	民间习俗

	
	30
	赖七满骨科外用药酒炮制技艺
	区级
	传统医药

	
	31
	永定客家竹马灯
	区级
	传统舞蹈

	
	32
	永定客家船板灯
	区级
	传统舞蹈

	
	33
	永定土纸制作技艺
	区级
	传统技艺

	
	34
	永定客家方言
	区级
	民间文学

	
	35
	永定民间故事
	区级
	民间文学

	
	36
	永定名人传说故事
	区级
	民间文学

	
	37
	永定下洋侨乡文化
	区级
	民间文学

	
	38
	永定客家竹板歌
	区级
	传统音乐

	
	39
	永定客家小调
	区级
	传统音乐

	
	40
	永定客家民谣
	区级
	传统音乐

	
	41
	永定客家采茶灯舞
	区级
	传统舞蹈

	
	42
	永定提线木偶戏
	区级
	传统戏剧

	
	43
	永定喇叭戏
	区级
	传统戏剧

	
	44
	永定客家酒令-划拳
	区级
	传统体育、游艺和杂技

	
	45
	永定民间杂片吹奏技艺
	区级
	传统体育、游艺和杂技

	
	46
	永定民间单人击鼓组合
	区级
	传统体育、游艺和杂技

	
	47
	永定下洋花灯图案
	区级
	传统美术

	
	48
	永定传统木雕图案（床柜等传统家具）
	区级
	传统美术

	
	49
	永定条丝烟制作技艺
	区级
	传统技艺

	
	50
	永定客家舞狮
	区级
	传统体育、游艺和杂技

	
	51
	永定培丰竹马灯制作技艺
	区级
	传统技艺

	
	52
	永定竹篾匠手工技艺
	区级
	传统技艺

	
	53
	永定传统木器制作技艺
	区级
	传统技艺

	
	54
	永定客家土地伯公信俗
	区级
	民间习俗

	
	55
	永定客家丧葬习俗
	区级
	民间习俗

	
	56
	永定虎岗结禾社
	区级
	民间习俗

	
	57
	永定仙师打醮习俗
	区级
	民间习俗

	
	58
	永定坎市大鼓梁伞
	区级
	民间习俗

	
	59
	永定洽溪水上迎神
	区级
	民间习俗

	
	60
	永定虎岗元宵闹灯
	区级
	民间习俗

	
	61
	客家传统习俗（含生产、商贸、消费、人生礼仪、传统节日）
	区级
	民间习俗

	
	62
	永定坎市青溪中药泡酒
	区级
	传统医药

	
	63
	永定桂兰跌打损伤药酒
	区级
	传统医药

	漳平
	64
	漳平双洋舞炮龙
	省级
	民俗

	
	65
	彩玉镶嵌技艺
	省级
	传统技艺

	
	66
	漳平畲族乌米饭习俗
	市级
	民俗

	
	67
	福建漳平传统锔瓷制作技艺
	市级
	传统技艺

	
	68
	漳平芦芝杂艺狮
	市级
	传统体育、游艺与杂技

	
	69
	漳平古法草木灰固体碱制作技艺
	市级
	传统技艺

	
	70
	福建漳平古书画装裱修复技艺
	县级
	传统技艺

	
	71
	郑氏古方消蛇膏制作技艺
	县级
	传统医药

	
	72
	陶瓷烧制技艺（漳平市）
	市级
	传统技艺

	
	73
	漳平永福妈祖文化节
	市级
	民俗

	
	74
	漳平高山村元宵迎花灯
	市级
	民俗

	
	75
	漳平象湖迎竹马庆丰年活动
	市级
	民俗

	
	76
	漳平永福桂洋五谷仙文化节过火场
	市级
	传统体育、游艺与杂技

	
	77
	漳平龙车抬宝塔闹春
	市级
	民俗

	
	78
	永福坐刀轿
	市级
	民俗

	
	79
	漳平永福藤椅编制技艺
	县级
	传统技艺

	
	80
	漳平官田竹浆土纸制作技艺
	县级
	传统技艺

	上杭
	81
	闽西客家说唱
	市级
	传统音乐

	
	82
	上杭水碓制造工艺
	市级
	传统技艺

	
	83
	上杭竹板歌
	市级
	传统音乐

	
	84
	灵地“打八仙”
	县级
	传统音乐

	
	85
	上杭步云过火坑习俗
	县级
	民俗

	武平
	86
	闽西客家木偶戏
	国家级
	传统舞蹈

	
	87
	武平民俗绝技
	省级
	传统体育、游艺与杂技

	
	88
	斗笠的制作技艺
	县级
	传统技艺

	
	89
	土纸的制作技艺
	县级
	传统技艺

	
	90
	火笼的制作技艺
	县级
	传统技艺

	
	91
	“夯墙“的制作技艺
	县级
	传统技艺

	
	92
	水牛灯
	县级
	传统舞蹈

	
	93
	彩球舞
	县级
	传统舞蹈


[bookmark: _Toc22234][bookmark: _Toc3627]（2）建设非遗数据库
全面推进龙岩市非遗标准化数据库建设，统筹整合省、市、县三级非遗资源，搭建体系完整、分类清晰、内容详实的非遗项目与代表性传承人数字化档案资料，健全全域非遗数字化资料管理体系，实现非遗资源数字化、系统化留存。
针对非遗项目资料，需涵盖各类非遗项目的历史源流、传承谱系、表演与展演形态、工艺与制作流程、实物等相关文字资料、图片、视频、史料，以及项目保护传承、交流展演、创新推广等动态工作内容；对于非遗传承人资料，要系统收录各级传承人的基本信息、收徒传艺、教学授课、技艺传承、公益展演、参赛获奖、成果产出等资料。
建立健全非遗数据库常态运行、动态更新、规划管理的工作机制，明确管护责任，定期对数据库内项目信息、传承人档案、活动动态等内容进行核查、更新与完善，确保数据真实准确、内容与时俱进。同时，依托数据库搭建公众互动建言献策端口，打通社会各界参与非遗保护传承渠道，广泛收集群众、行业从业者、文化爱好者的合理意见与优化建议，结合实际情况对数据库进行优化调整。
[bookmark: _Toc4258][bookmark: _Toc13541]（3）打造数字非遗馆
推进建设非遗数据网站及数字非遗馆一体化建设。强化数字技术的赋能效应，构建虚实共生的非遗保护新形态。
线下依托人工智能、虚拟现实等技术，对现有展示馆、博物馆、传习中心进行数字化升级，推广机器人导览、人机智能交互及数字化场景还原等沉浸式体验，打造可感知、可参与的实景互动空间。线上深化数字非遗网站的多元化布局，完善涵盖科研、教育、文创等内容板块的服务体系，并针对不同年龄段与受众群体分众化服务。同步开展云展馆及小程序，增设设置非遗知识普及、互动竞答、创意创作等云端体验功能。通过线上线下数据互动、场景互联，提升非遗数字化传播的覆盖面，切实扩大全民共享共传的文化格局。
[bookmark: _Toc25835]3.加强研究出版
立足龙岩非遗资源禀赋，深入历史溯源、保护传承、创新发展等研究，构建本土非遗理论体系。通过课题研究与成果出版，为非遗保护提供理论支撑，同步开展专项研讨，学习借鉴先进经验，推动理论成果向政策决策转化。
[bookmark: _Toc23767][bookmark: _Toc15501]（1）开展课题研究
以福建省客家研究联谊会、福建客家研究院、龙岩学院、闽西职业技术学院为龙头，整合闽西客家联谊会、福建省非物质文化遗产协会、龙岩市客家文化研究会、龙岩市非物质文化遗产保护协会、龙岩学院闽台客家研究院，以及各县（市、区）的客家文化研究与联谊机构等多元力量，开展非遗理论和实践研究。系统梳理非遗资源，重点聚焦历史源流、文化意蕴、数字化保护与发展、公众教育、产业发展、乡村振兴及对外交流等方面，统筹推进静态保护与活态传承研究。通过组织重大课题攻关、发布课题指南，着力解决非遗保护与发展的理论与实践难题，全面提升科研水平，以非遗助推革命老区高质量发展。
[bookmark: _Toc1543][bookmark: _Toc27088]（2）出版学术成果
鼓励并支持各大高校及研究机构，将理论研究、实践调研、专题研讨等学术成果整理出版。依托《客家》《环球客家》《龙岩学院学报》《闽西职业技术学院学报》等专业期刊为核心载体，刊发非遗理论与实践类学术论文。联合龙岩学院、龙岩学院闽台客家研究院、闽西职业技术学院等科研平台，推进非遗学术专著、专项研究报告、期刊论文等出版。依托客家文化（闽西）生态保护区学术研讨、客家文化遗产学术交流会、客家论坛等各类学术会议，遴选各会议优秀论文开展结集出版，持续产出系列化学术成果，如下表：
表2：龙岩市十大门类非遗研究成果规划表
	学术成果
	《龙岩市非遗项目创新发展策略》《龙岩市非遗传承人现状与传承路径研究》《手工艺非遗与生活美学创新设计》《文旅融合背景下龙岩非遗活态发展研究》《沉浸式AI交互技术在非遗文旅景区体验升级中的创新实践研究》等与产业发展、数智创新、公众教育、对台对外交流研究成果。


[bookmark: _Toc32412][bookmark: _Toc3830]（3）举办专题研讨
主动对接国家“十五五”规划要求，依托龙岩市非物质文化遗产保护中心、客家文化（闽西）生态保护区、龙岩学院、闽西职业技术学院等资源，联合广东梅州、江西赣南、闽南（福建泉州、漳州、厦门）等周边地区的国家级生态保护区，搭建跨区域学术研究协作联盟，重点围绕非遗历史源流、文化意蕴、数智化保护与发展、公众教育、产业发展、乡村振兴及对外交流等议题开展研讨，形成一批具有决策参考价值的研究成果与政策建议。
[bookmark: _Toc32580]每年至少举办一次专题研讨交流活动，系统梳理龙岩市各县（市、区）非遗保护与发展工作中的实际问题，汇总需专家论证解决的问题清单，组织开展相关专题研讨。重点遴选发展潜力突出、兼具两岸交流、乡村振兴及宣传推广等综合价值的项目进行实地考察，整合专家咨询意见，破解非遗保护与发展的难点堵点，推动非遗保护传承与经济社会高质量发展深度融合。
4.完善非遗传承设施
完善各县（市、区）非遗传承体验设施的空间布局与功能配置，确保国家级、省级非遗项目有集中非遗传承体验场馆，规划建设一批文化特色鲜明、社会效益突出的市级非遗项目传习体验中心。
[bookmark: _Toc6342][bookmark: _Toc10648]（1）优化现有场馆设施
①持续充实馆藏实物、文献资料，改善展览环境，优化展陈布局。各传习基地、非遗场馆增设动态展示、交流互动、游客体验空间，设置吸引力大、互动性强的非遗实操体验项目，支持游客参与非遗产品制作，与传承人同台互动体验，增强非遗传播的互动性与参与性。
②继续提升龙岩市博物馆、长汀世界客家首府博物馆、长汀非遗展示馆、永定福建土楼博物馆、永定区非遗综合展示体验馆、上杭县客家缘文化中心及客家族谱博物馆、武平县非遗综合馆、连城县客家民俗博物馆等现有场馆的综合管理水平和社会服务能力，常态化开展从业人员业务培训，强化非遗业务素养与服务水平。
③有条件的场馆可增设数字展示屏幕，以视听结合的方式讲解非遗项目背后的故事；配备VR体验设施，还原技艺展演、仪式开展、群众参与等活动场景；配置直播录播数字化设备，丰富参观者动态体验场景。
④优先修缮近三年运营规范、研学承载能力强、社会效益突出的非遗传习体验中心、体验工坊，盘活周边闲置的古民居、古建筑等特色资源，拓展非遗传承展演空间，扩大阵地承载能力，将其改造为兼具文化展示与沉浸体验功能的优质场所。
⑤积极引导商会、行业协会、乡贤企业等社会力量参与非遗阵地建设，通过认捐物资、注入资金、支持资源等方式拓宽建设渠道。联合当地高校、文化教育机构、公益组织共享师资、课程，构建多元协同的非遗阵地运营体系。
表3：龙岩各县（市、区）需优化现有非遗场馆名单
（共13处）
	所在地
	序号
	场所名称
	具体地址
	修缮内容

	新罗
	1
	龙岩山歌戏传承体验中心
	九一北路110号
	提升改造

	
	2
	新罗区文化馆
	九一南路220号闽西文化艺术中心三楼
	提升改造

	
	3
	饶平吹非遗文化传习所
	西陂街道西湖园党群服务站二楼
	提升改造

	
	4
	斜背茶文化园
	江山镇老寨村
	提升改造

	漳平
	5
	漳平水仙茶制作技艺体验馆
	漳平市民文体中心
	展陈提升

	长汀
	6
	长汀县非遗展示中心
	汀州文庙
	展陈提升

	上杭
	7
	白砂田公元帅信俗（龙岩）传习中心
	白砂大田村水竹洋
	完善门、窗、屋顶等基础设施

	
	8
	古田五龙注酒展示馆
	古田镇五龙村
	完善基础设施

	
	9
	古田梨岭木桐号子传习中心
	古田镇梨岭村
	完善基础设施

	武平
	10
	武平石家拳传承体验中心
	武平兴贤坊
	打造文化展示区及搭建游客互动户外展演台

	
	11
	花语石盆景传承体验中心
	武平县城厢镇
	打造文化展示区

	连城
	12
	连城四堡锡器制作技艺传习中心 
	连城县四堡镇 
	修缮体验场所场地环境

	
	13
	闽西客家元宵节庆--姑田大龙制作技艺传习中心
	连城县姑田镇
	完善基础设施


[bookmark: _Toc30730][bookmark: _Toc10597]（2）增设一批传习场馆
①盘活利用各区域中条件较好的古民居、古建筑等资源，优先新建一批文化特色鲜明、社会效益突出的非遗场馆。推广“以修代租”“老屋认租”模式，收储闲置旧民居、古建筑，以长期租赁方式（原则上不低于5年）交由传承人或专业运营者主体使用。规范场所使用、器具购买租借、展演活动审批等操作流程，落实安全管理责任。
②支持已开展传习活动、传承人处于认定阶段的代表性项目保护单位、团体、企业设立传习所（点）。鼓励有条件的场馆配齐必要的传承器具与数字化体验设备，保障传承人常态化开展授艺、展演活动，面向公众提供沉浸式、互动式非遗体验服务。
③规划期内，实现市级及以上代表性非遗项目都有固定传习场所。
表4：龙岩各县（市、区）新增传习场馆名单（共26所）
	所在地
	序号
	场馆名称
	传习项目

	新罗
	1
	新罗区非物质文化遗产展示馆
	新罗区所有非遗项目

	永定
	2
	陶罐烧制技艺体验中心
	陶罐烧制技艺（永定区） 

	
	3
	永定湖雷母狮子传习中心
	永定湖雷母子狮

	
	4
	永定下洋大锣鼓吹传习中心
	永定下洋大锣鼓吹 

	
漳平
	5
	福建农民画（漳平）传习所
	福建农民画（漳平）

	
	6
	漳平畲族山歌传习所
	漳平畲族山歌

	
	7
	漳平农民漆画传习所
	漳平农民漆画

	
	8
	漳平芦芝杂艺狮传习所
	漳平芦芝杂艺狮

	长汀
	9
	汀州客家制香技艺体验馆
	汀州客家熏香

	
	10
	汀州客家古乐传习所
	汀州客家古乐

	
	11
	长汀马灯舞传习所
	马灯舞

	
	12
	汀州单人船灯传习所
	单人船灯

	
	13
	涂坊花灯传习所
	涂坊客家花灯制作技艺

	上杭

	14
	上杭南阳花灯传习所
	南阳花灯

	
	15
	上杭庐丰香灯龙传习所
	上杭庐丰香灯龙制作技艺

	
	16
	上杭溪口马灯传习中心
	上杭溪口马灯

	
	17
	钟家拳传习中心
	钟家拳

	
	18
	上杭锡雕展示馆
	上杭县客家锡雕制作技艺

	
	19
	上杭木雕展示馆
	客家木雕技艺

	武平
	20
	竹藤编传承体验中心
	竹藤编制技艺

	
	21
	富贵籽传承体验中心
	富贵籽培植技艺

	
	22
	客家擂茶制作技艺传习中心
	客家擂茶制作技艺

	
	23
	武平灵芝茶传承体验中心
	武平灵芝茶制作技艺

	
	24
	北门坊非遗展示馆（众创空间）
	代表性非遗项目

	连城
	25
	连城四堡服饰制作技艺传习所
	四堡服饰

	
	26
	客家廊桥营造技艺传习所
	客家廊桥营造技艺


[bookmark: _Toc25236]5.强化普及教育
[bookmark: _Toc11357]多措并举拓宽非遗传播普及渠道，强化非遗普及教育工作。通过编撰非遗通识读物或教材、常态化开展非遗“七进”普及活动、组织非遗管理人员和传承人专项教育培训，全方位扩大龙岩非遗传播覆盖面，持续提升非遗文化社会影响力。
[bookmark: _Toc11892]（1）编写非遗读本或教材
①深化校地协同，联合福建各级教育主管部门、龙岩各县（市、区）文化馆、龙岩市文学艺术界联合会、客家研究联谊会等地方单位，对接龙岩学院、闽西职业技术学院、厦门大学、福建师范大学、闽南师范大学等各大院校，吸纳全市非遗传承人，组建非遗专项教材编撰工作专班。
②系统梳理本土非遗资源，对接多元受众需求，编纂标准化、分层化的非遗通识读本或教材丛书。结合社会公众与在校师生的差异化认知规律，优先编制面向青少年、中老年群体的普惠性通识读本，策划推出系列非遗画册、技艺图典，补齐社会非遗普及教育短板；分类开发适配中小学、职业院校、普通高校的非遗校本教材，严格贴合教学课标与课堂授课标准，实现非遗教育规范化、常态化进校园。
③采用图文并茂、通俗易懂的编排模式，打造兼具本土化、趣味性、规范性的特色读本或教学素材。
表5：龙岩市非遗读本或教材丛书编写规划表
	类别
	读本
	教材

	民间文学类
	《客家童谣》《闽西方言与文化乡土读本》《土楼楹联》《客家族谱文化》《客家家训文化》《客家民谚》《<眼前使用>四字读本》《一年使用杂字文》《客家民间传说故事》
	《闽西民间文学教学丛书》

	传统音乐类
	《福建客家山歌》《畲族山歌》《汀州客家古乐》《闽西非遗音乐读本》
	《闽西传统音乐教学丛书》

	传统舞蹈类
	《客家马灯舞》《多人船灯（武平）》《闽西非遗舞蹈读本》
	《闽西传统舞蹈教学丛书》

	传统戏剧类
	《客家木偶戏》
	《闽西传统戏剧剧本研究》

	曲艺类
	《客家说唱》《闽西客家船灯（上杭）》
	《闽西传统曲艺教学丛书》

	体育、游艺和杂技类
	《闽西客家拳术》《舞青狮》《永定湖雷母子狮》《漳平芦芝杂艺狮》《客家民俗绝技》
	《闽西传统体育、游艺与杂技教学丛书》

	传统美术类
	《客家缠花艺术》《手捏陶艺术》
	《闽西传统美术教学丛书》

	传统技艺类
	《茶文化》《农民画》《刻纸龙灯技艺》《雕版印刷技艺》《闽西宣纸制作技艺》《闽西传统民居营造技艺研究》《永定客家土楼文化研究》《闽西客家花灯制作》《闽西客家剪纸艺术》
	《闽西传统技艺教学丛书》《闽西客家传统服饰》

	传统医药类
	《中医药材读本（万应茶、灵芝茶、铁皮石斛等）》
	《闽西传统医药教材》

	传统民俗类
	《龙岩各大节庆习俗》《闽西客家民俗》
	《闽西民间信仰丛书》《闽西客家民俗丛书》


[bookmark: _Toc12525][bookmark: _Toc16639]（2）推进非遗普及活动
开展非遗“七进”活动。依托周末及法定节假日、文化和自然遗产日以及各基层单位党建活动日等重要时间节点，推进非遗进社区、进企业、进学校、进景区、进商圈、进机关、进乡村，推动非遗深入基层、融入生活，进一步实现全市非遗普及全覆盖。
表6：龙岩市非遗“七进”活动规划表
	活动地点
	活动规划

	进社区
	依托“文化和自然遗产日”、各社区党建日等时间节点，联动社区党建部门开展非遗主题活动，创新党建学习形式，鼓励社会力量参与。活动前需开展摸底调研，优先选择社区人口密集小区，组织非遗宣讲及传统表演、传统技艺类展演互动活动。

	进企业
	联合非遗产品生产企业，在有条件的工厂设立非遗研学体验点，提供研学参观服务。支持企业举办年度非遗展演活动，丰富职工文化生活。对具备条件、常态化开展非遗传承体验活动的企业，由文旅部门统一予以授牌，认定为“龙岩市非遗进企业传承体验基地”。

	进学校
	联合本地院校，开设非遗相关课程，打破非遗项目仅限于属地授课的局限；组织编写通用非遗教材丛书，推动非遗课程覆盖全市各级院校；邀请非遗传承人进校展演或开展讲座，激发青年学生对非遗学习与传承的兴趣和意识。
遴选一批非遗研学实践教育基地，打造非遗研学路线（参考“五条客家非遗旅游路线”），组织学生到非遗展示传习场所、非遗工坊、大师工作室参观体验或到非遗项目所在地开展研学活动。对于实践表现的学生，授予“小小青年非遗传习人”荣誉表彰。

	进景区
	选取适宜场地设立非遗宣传展示点，有条件的可设立固定展演场所，节假日期间邀请本地非遗队伍驻场展演，打造常态化非遗观赏体验点。鼓励非遗项目、非遗文创产品入驻景区，对入驻景区的闽西非遗商家由文旅部门统一予以授牌，认定为“龙岩市非遗进景区示范商户”，纳入全市非遗主题旅游路线进行宣传推介。

	进商圈
	选取人流量大的商圈，周末时段举办非遗展演互动活动，联动周边集市展销非遗文创产品；支持成熟的非遗产品入驻商圈店铺，鼓励商圈内餐饮店设置非遗文创产品展销专区，拓宽非遗宣传渠道。

	进机关
	联合机关事业单位，结合主题党日、工会活动等契机，组织非遗讲座、技艺体验及展演活动，丰富机关文化生活，增进干部职工对本土非遗的认同。鼓励将非遗体验纳入党建、团建及工会活动内容。深化“非遗+军地”融合模式，面向军地青年干部开展素质拓展培训，凝聚军民团结力量。

	进乡村
	依托乡村文化会客厅、农村文化礼堂等基层公共文化空间，开展非遗展演展示、技艺体验及宣传教育活动。结合传统节庆和民俗庙会等活动节点，组织非遗项目进乡村巡演，推动非遗扎根基层、服务农村群众。鼓励活化利用古民居、古祠堂、古书院等闲置空间，打造乡村非遗体验空间；推动非遗项目与乡村旅游融合发展，带动村民就业增收。对成效显著的乡村文化空间，由文旅部门统一予以授牌，认定为“龙岩市非遗进乡村体验基地”。


[bookmark: _Toc20876][bookmark: _Toc32533]（3）组织专题教育培训
①开展非遗保护管理工作人员培训。由龙岩市文化和旅游局主办，面向龙岩市各县（市、区）的非遗工作分管领导、非遗工作骨干开展系统性、专题性培训。培训内容应紧扣新时代非遗保护工作要求，围绕更新项目保护理念、指导非遗项目申报、推动非遗文创产品开发、推进人工智能赋能非遗传播、建设专业交流展演队伍等重点领域，学习全国各地先进经验与典型案例，深化参训人员对非遗保护工作的认知，增强其履职尽责的主动性与创造性。
②开展代表性传承人培训。面向全市45周岁以下的代表性传承人，每年至少组织1次专题培训，重点增强其创新意识和市场适应力。围绕技艺传承、品牌打造、电商运营及新媒体传播等领域开展系统教学，鼓励并支持其参与国内外展示交流与研修活动，着力培养一支既精通非遗技艺，又具备市场运营能力的非遗传承人队伍。
[bookmark: _Toc1863]6.加大宣传推广
构建全方位、多层次的非遗宣传推广体系，强化龙岩市域内非遗氛围营造工作，推动非遗深度融入日常生活场景。培育具有闽西特色的非遗品牌活动，借助民俗节庆契机加大非遗宣传力度，持续深化非遗与旅游融合发展，实现文化价值与经济效益相互赋能，打造“处处有非遗、时时可体验、人人共参与”的非遗宣传推广新格局。
（1）营造社会氛围
①制作非遗项目及代表性传承人公益标识、标牌。优先选择各县（市、区）重要交通枢纽、重点文旅场所、公共文化空间、娱乐休闲场所，并着重布局于动车站、机场、公交站台、4A级及以上景区、重点街区、城市驿站、城市书屋、非遗传承体验场所，以及商圈中心、文化公园等群众密集区域。
积极协同交通、城管、住建等部门，落实广告位资源。宣传内容统一采用“龙岩·客家非遗”视觉系统，重点展示本地区国家级、省级代表性非遗项目概况、传承人风采以及重大活动信息。同时，在前往台湾的交通要站中，可专项增设与台湾交流密切的代表性项目内容；在有条件的高速公路服务区，可陈设非遗展板，探索设立“文化展示+产品展销”相结合的非遗展示馆或助农展厅，形成系统性、规模化的宣传效应。
表7：龙岩各县（市、区）标识、标牌布局地理位置清单
	所在地
	布局位置

	新罗
	重要交通枢纽：龙岩动车站出站口、龙岩收费站（G76厦蓉高速出入口）；重点文旅场所：龙硿洞风景名胜区；公共文化空间：龙岩市图书馆、新华书店、四角书店、趣读吧、工人文化宫、非遗馆、非遗传承所、非遗工坊、历史文化街区等；娱乐休闲场所：龙岩大道商圈等。

	永定
	重要交通枢纽：永定动车站出站口；重点文旅场所：福建土楼（永定）旅游景区（5A级）、客家古镇；公共文化空间：新华书店、非遗馆、非遗传承所、非遗工坊、历史文化街区等。

	漳平
	重要交通枢纽：漳平火车站出站口；重要文旅场所：永福樱花园；公共文化空间：漳平市图书馆、新华书店、非遗馆、非遗传承所、非遗工坊、历史文化街区；娱乐休闲场所：菁城街道华龙商圈等。

	长汀
	重要交通枢纽：长汀动车站出站口；重要文旅场所：汀州古城全域（店头街、南大街、济川门、水东街）、三洲汀江国家湿地公园景区（4A）；公共文化空间：新华书店、非遗馆、非遗传承所、非遗工坊、历史文化街区等。

	上杭
	重要交通枢纽：上杭动车站出站口、古田动车站出口；重要文旅场所：古田会议旧址（5A）、梅花山华南虎园生态旅游区（4A）、瓦子街历史文化街区；公共文化空间：新华书店、非遗馆、非遗传承所、非遗工坊、历史文化街区；娱乐休闲场所：紫金大道商圈等。

	武平
	重要交通枢纽：武平动车站出口；重要文旅场所：梁野山景区、千鹭湖景区（4A）、狮岩景区（4A）；公共文化空间：新华书店、非遗馆、非遗传承所、非遗工坊、历史文化街区；娱乐休闲场所：平川街道中心商圈等。

	连城
	重要交通枢纽：冠豸山机场候机厅及出站口、连城动车站出口；重要文旅场所：连城冠豸山景区（5A）、培田古村落（4A）、四角井历史文化街区；公共文化空间：冠豸书屋、非遗馆、非遗传承所、非遗工坊、历史文化街区；娱乐休闲场所：莲峰镇步行街等。


②推进非遗元素运用于城乡规划和设施建设。将龙岩市非遗元素有机融入城市公共空间规划设计，依托城市广场、文化公园、主次干道绿化带等公共休闲区域，设置各地特色非遗主题雕塑、纹样景观装置、主题文化景墙等景观设施。鼓励结合传统村落保护、乡村振兴示范点建设，将当地特色非遗工艺元素融入民居建筑设计、乡村公共文化空间打造，凸显闽西本土文化特色，保留乡村文化记忆。在政务服务中心、体育场馆、高铁站等大型公共建筑的内部装饰设计中，适当融入切合建筑的龙岩非遗元素，实现非遗对城乡公共空间的自然浸润。
[bookmark: _Toc12318][bookmark: _Toc16398]（2）丰富展览展示活动
①举办非遗保护发展工作成果展示。依托各县（市、区）博物馆、非遗综合展示馆，每年举办1次全市非遗保护发展工作成果展示会。邀请龙岩市及省内外非遗保护单位参加参展交流，学习借鉴各地非遗保护的先进经验，并对优秀非遗保护单位及代表性传承人予以表彰。
展会期间，同步推出系列专题展览，围绕民间文学、传统音乐、传统舞蹈、传统戏剧、曲艺、传统体育、游艺与杂技、传统美术、传统技艺、传统医药、民俗等门类，开设互动体验活动，并向参与群众发放非遗主题文创纪念品。同时，依托客家文化（闽西）生态保护区数据库及官方新媒体平台，推出线上云展览，实现常态化线上展播。
②举办特色非遗品牌活动。巩固文化和自然遗产日系列活动、非遗奇妙夜、非遗嘉年华、非遗购物节、客家美食宴等品牌活动，创新其形式与内涵，推出主题鲜明的非遗品牌项目，开展祖地寻根类、民俗节庆类、艺术演艺类、生活美食类、体育康养类五大特征鲜明的品牌活动。  
优化活动场地布局，优先选择人流量密集的商圈、设施齐全的文化公园及非遗主题街区，优先遴选互动性强、吸引力大的非遗项目，并同步展销对应的文创产品。重视活动前期宣传推广工作，策划非遗活动话题或全民共创项目，面向社会广泛征集含非遗主题图片及短视频，评选优秀作品予以展示和奖励。  
③举办民俗节庆活动。充分发挥春节、元宵、清明、端午、七夕、中秋、重阳等传统节庆的文化功能，营造浓厚的节日氛围。加强闽西非遗民俗项目保护，引导和支持群众依法开展“民俗绝技”“闹春耕”“迎花灯”“打新婚”“打石公”“游公太”“作大福”“百壶宴”“百鸭宴”“游大粽”“游大龙”“红龙缠柱”“打单狮”等民俗活动，弘扬客家民俗文化的独特魅力。
深化同台港澳同胞及海外侨胞的文化交流，定期举办定光佛信俗、伏虎禅师信俗、田公元帅信俗等文化活动，增强文化认同感与民族凝聚力。
健全民俗活动管理机制，由各县（市、区）文化馆负责人牵头，系统采集辖区民俗活动清单，编制涵盖时间、项目、地点等要素的乡镇村落民俗活动一览表。各乡镇负责人在此基础上提前谋划部署，鼓励传统音乐、传统舞蹈、传统戏剧、曲艺、传统体育、游艺与杂技等表演团体积极参与展演。同时，充分利用互联网和新媒体平台，通过短视频、直播、社交媒体等渠道开展线上传播，扩大活动覆盖面和群众参与度，打造闽西特色民俗节庆品牌。
[bookmark: _Toc5870][bookmark: _Toc15427]（3）推进非遗与旅游融合发展
①建设非遗特色景区。依托龙岩市新罗区龙腾南路（原志高神州欢乐园），按照“一核三区”总体布局优化空间结构与功能分区，打造“闽西非遗会客厅·青年潮玩新地标”，构建集非遗展示、互动体验、青年社交与休闲消费于一体的非遗主题文化空间。
“一核”为中央文化活动广场，承担非遗展演、主题巡游、创意市集及公共文化活动等功能。以该广场为核心，结合季节特征、客流情况及非遗项目特点，定期组织开展“非遗有Young”主题展演或巡游活动。同时，围绕春季、夏季、秋季及冬季（重点为春节前后）统筹策划四季主题活动，形成常态化展演日常。各项活动由代表性传承人、专业表演团队及经培训的高校学生志愿者共同参与，应依据实际条件科学设定举办周期与规模，避免片面追求数量与形式。
“三区”分别为非遗技艺体验区、非遗美食工坊区和非遗文创孵化区（具体规划详见“③优化升级非遗集市”部分），结合各项非遗项目特色，打造主题鲜明的非遗景区单元，形成常态化主题活动机制与夜间巡游体系。
表8：非遗特色景区活动情况表
	活动主题
	活动内容

	“非遗有Young”主题展演
	择优展示姑田大龙、连城璧洲南宋灯笼、闽西客家木偶戏、畲族服饰、女子五枚拳、十番音乐等具有闽西特色的非遗项目，尊重非遗项目原有基础上，进行舞台化、时尚化改编。

	春季“闽西非遗潮玩节”
	开展非遗文创市集、高校非遗设计成果展、青年创意活动。

	夏季“非遗主题研学营”
	开设青少年和亲子家庭分层非遗课程。

	秋季“客家非遗光影艺术”
	利用具备条件的建筑立面和数智技术展示土楼营造、木偶戏等项目。

	冬季（春节前后）“客家年味大集”
	开展传统年货展销、楹联书写、年画印制和节庆表演等活动。


②打造非遗精品旅游路线。围绕龙岩市客家非遗集中区域，整合客家非遗五县（区）优质资源，面向在地游客、自由行群体，打造五条非遗体验旅游线路，行程时长涵盖三天两晚、两日一晚等灵活选择：
针对在地游客及自由行群体，推出“沉浸式非遗工坊集群”体验路线。依托核心景区及重点乡镇布局非遗微型体验驿站，设计技艺手作、民俗换装、小吃制作等轻量化体验项目，并通过景区导览植入、旅行社线路整合、社交平台内容种草等立体化宣传推广，实现游客“随到随学、边游边学”，提升游客停留时间与消费黏性。
表9：龙岩市客家五县（区）三天两夜非遗精品旅游路线表
（具体项目体验说明见附录）
	所在地
	体验项目

	永定
	第一天：上午（客家土楼营造技艺）—中午（永定客家非遗菜系）—下午（闽西客家木偶戏）；
第二天：上午（永定万应茶）—中午（非遗美食：永定客家芋子包制作技艺）—下午（永定客家陶艺制作技艺）；
第三天：上午（福建客家山歌）—中午（非遗美食：永定下洋牛系列制作技艺）—下午（永定菜干制作技艺）

	长汀
	第一天：上午（长汀客家刻纸龙灯制作）—中午（长汀客家非遗菜系）—下午（汀州客家酿酒技艺）；
第二日：上午（汀州客家制香技艺）—中午（非遗美食：长汀芋子饺制作技艺）—下午（长汀客家擂茶制作技艺）；
第三日：上午（闽西客家木偶戏）—中午（长汀升平“百壶宴”）—下午（汀州木版年画）

	上杭
	第一天：上午（闽西上杭傀儡戏）—中午（客家非遗小吃：酿豆腐、鱼板、萝卜干、拌粉等）—下午（畲族（闽西）服饰制作技艺、梨岭山歌）；
第二天：上午（树叶吹奏技艺）—中午（非遗美食：上杭湖洋蒸鸡制作技艺）—下午（上杭女子五枚拳）；
第三天：上午（古田会议旧址红色文化体验）—中午（杭梅（乌梅）制作技艺）—下午（五龙米酒制作技艺）

	武平
	第一天：上午（闽西汉剧）—中午（武平客家非遗菜系）—下午（武平手捏陶制作技艺）；
第二天：上午（黄龙玉石雕）—中午（非遗美食：象洞鸡制作技艺）—下午（武平灵芝茶制作技艺）；
第三天：上午（花语石盆景技艺）—中午（非遗美食：武平簸箕板、猪胆干、中山十八子糕点制作技艺）—下午（竹藤编制技艺）

	连城
	第一天：上午（连史纸制作技艺）—中午（非遗美食：连城白鹜鸭药膳）—下午（姑田游大龙）；
第二天：上午（连城四堡雕版印刷工艺）—中午（非遗美食：连城九门头涮酒）—下午（连城四堡锡器制作技艺）；
第三天：上午（连城舞青狮）—中午（非遗美食：连城地瓜干制作技艺、灯盏糕、酿豆腐等）—下午（木偶提线戏）


表10：龙岩市客家五县（区）两天一夜非遗精品旅游路线表
（具体项目体验说明见附录）
	所在地
	体验项目

	永定
	第一天：上午（客家土楼营造技艺）—中午（非遗美食：芋子包制作）—下午（永定万应茶）；
第二天：上午（福建客家山歌）—中午（永定下洋牛系列制作技艺）—下午（永定客家陶艺制作技艺）

	长汀
	第一日：上午（长汀客家刻纸龙灯制作）—中午（长汀客家非遗菜系）—下午（汀州客家酿酒技艺）
第二日：上午（汀州制香技艺）—中午（长汀升平“百壶宴”）—下午（闽西客家木偶戏）

	上杭
	第一天：上午（闽西上杭傀儡戏）—中午（客家非遗小吃：酿豆腐、鱼板、萝卜干、拌粉等）—下午（畲族（闽西）服饰制作技艺、梨岭山歌）
第二天：上午（古田会议旧址红色文化体验）—中午（非遗美食：上杭湖洋蒸鸡制作技艺）—下午（五龙米酒制作技艺）

	武平
	第一天：上午（闽西汉剧）—中午（非遗美食：酿豆腐、灯盏糕、珍珠粉）—下午（武平手捏陶制作技艺）；
第二天：上午（黄龙玉石雕）—中午（非遗美食：象洞鸡、簸箕板、猪胆干、中山十八子糕点制作技艺）—下午（竹藤编制技艺）；

	连城
	第一天：上午（连史纸制作技艺）—中午（非遗美食：连城白鹜鸭药膳）—下午（姑田游大龙）；
第二天：上午（连城四堡雕版印刷工艺）—中午（非遗美食：连城地瓜干制作技艺、灯盏糕、酿豆腐等）—下午（连城四堡锡器制作技艺）


③优化升级非遗集市，打造融合传统饮食、技艺体验、主题展演、夜间巡游与文创消费于一体的非遗主题集市。选址优先选取万宝广场、万达广场等客流密集、交通便捷且具备活动承载能力的大型商业综合体，亦可根据实际需求灵活选用文化广场、景区街区等场所。服务对象以本地中学生、高校学生、青年职工及亲子家庭为主，兼顾周边地区短途游客和非遗爱好者。活动集中安排在周末及节假日，单次持续三至七天，并结合暑期、国庆、春节前后等节点策划差异化主题。
在组织活动中，应准确传达非遗内涵，在适度创意转化基础上设置便于公众参与的互动体验项目，强化非遗与当代生活的有机联系，逐步培育具有龙岩特色的常态化文化消费品牌。主要划分为以下五大类别：
表11：龙岩市非遗集市规划区域详情表
	集市主题
	体验项目
	体验内容

	“舌尖上的非遗局”美食区
	优先引入已列入非遗名录、传承谱系清晰或具有地方代表性的传统饮食项目和特色食品，如：永定下洋牛系列、簸箕粄、芋子饺、客家糕点（糍粑、中山传统糕点等）、擂茶、客家米酒、上杭鱼板等产品。
	传承人讲解制作技艺并指导游客动手体验。

	“玩转非遗手作局”体验区
	连城雕版刷印体验、长汀刻纸龙灯体验、武平陶艺体验、畲族刺绣和土楼营造微缩体验、民俗服饰体验、传统武术拳体体验、制香体验、武平竹藤编织体验、客家木偶手作体验、四堡锡器制作体验。
	传承人讲解制作技艺并指导游客动手体验。

	“光影非遗夜游局”夜间巡游活动
	连城璧洲南宋灯笼展示、土楼主题花车、闽西客家木偶戏、女子五枚拳、客家山歌和十番音乐等项目。
	安排木偶表演、武术展示和山歌对唱等短时节目，设置人工智能互动、群体巡游活动。

	“非遗社交局”互动区
	
针对集市所有非遗项目
	非遗集章活动、主题留言和文化互动活动、线上直播展示。


④建设非遗主题酒店和民宿。依托龙岩市新罗区龙腾南路（原志高神州欢乐园），建设非遗主题住宿综合体，形成住宿、餐饮、非遗体验和文化交流相结合的服务体系。项目整体采用精品文化酒店与非遗主题民宿相结合的布局方式，打造非遗景观步道，沿线空间融入十番音乐、客家楹联和传统工艺等文化元素，重点服务亲子家庭、青年游客、非遗研学团队、商务考察团体和文化深度体验游客。
建设“土楼·雅集”非遗精品文化酒店。酒店结合建筑层数、客房规模和空间条件，设置民俗文化类、传统表演类、传统工艺类及地方茶食等主题楼层，各楼层展示对应非遗项目简介及相关实物。在酒店公共空间设置非遗主题阅读区、小型展览区和文化交流区，配置闽西非遗、客家文化和地方历史类图书资料，定期举办代表性传承人分享会和小型音乐会。餐饮空间开发非遗主题茶点和地方特色套餐，优先使用符合餐饮安全要求的地方传统工艺器具，营造浓厚的非遗氛围。
推行“住宿+非遗体验”组合服务。酒店和民宿按住户需求分时组织客家武术体验、制香技艺介绍、茶文化品鉴和非遗小剧场观演等活动。退房时向住户赠送本地非遗文创产品或地方特色伴手礼。建立与周边院校的合作机制，支持符合条件的酒店和民宿建设旅游管理、酒店管理、文化创意等专业实习实训点，为非遗文旅产业培养专业人才。
[bookmark: _Toc17428][bookmark: _Toc16434]（4）加大媒体宣传力度
①拍摄非遗宣传影像作品。整合本地非遗项目资源，运用人工智能技术赋能内容创作，系统策划拍摄专题纪录片、短视频、人物纪实短片等多元影像作品，重点记录非遗技艺流程、传承人技艺风采、民俗活态场景，深挖非遗文化内涵与时代价值。依托 AI工具完成素材智能剪辑、画面修复、字幕配音等加工处理，统筹做好素材归档留存，搭建非遗影像资源库。适配不同传播平台传播特点，智能生成多版本宣传物料，面向主流媒体、新媒体矩阵投放展播，扩大非遗文化传播覆盖面与社会影响力。
②强化新媒体矩阵运营传播。依托各县（市、区）文旅官方账号，投放非遗特色活动、传承人事迹、技艺展示等优质宣传素材。鼓励代表性传承人运用抖音、微信等新媒体平台开展线上直播、发布活动资讯，展示日常技艺与展演过程。邀请文旅达人实地采风打卡，采用“达人+话题+活动”模式制造网络传播热点，对活动精彩素材进行二次剪辑，并通过多账号进行长效分发，积极争取平台首页推荐及同城热搜曝光。联合龙岩学院暑期社会实践团队，借助抖音平台策划拍摄系列主题短视频并进行推广，持续提升龙岩非遗影响力。
③丰富全民线上创作活动。广泛动员社会各界，特别是高校学生及非遗爱好者等群体，积极参与非遗原创内容创作，丰富民间宣传素材库。在短视频平台发起“#龙岩非遗新玩法”话题挑战赛，引导全市民众参与非遗主题创作。择优遴选优质作品通过新媒体平台对外推动，扩大非遗传播覆盖面；推荐优秀创作者参加年度非遗成果展示会，并授予“年度优秀非遗创作者”荣誉称号。
[bookmark: _Toc25860][bookmark: _Toc26177]（5）设计与推广文创产品
①打造专属非遗文创品牌。各县（市、区）推行分众化文创设计策略，面向不同客群，规划开发文房雅器、家居生活、食品饮品、服饰配饰、益智潮玩、数字文创、研学教具等七大类产品。开通线上文创创意征集渠道，面向社会广泛征集设计方案，并以市民投票等方式筛选优质作品，对高人气文创产品重点加大投入与推广。
针对已开发非遗产品，加大宣传推广与市场投放力度，打响非遗特色伴手礼品牌，重点围绕永定下洋牛系列、永定下洋泡鸭爪、永定陶艺、长汀手工线香、上杭杭梅、上杭畲族服饰、武平竹藤编织、武平灵芝茶、武平绿茶、花语石盆景、连城四堡雕版印刷、四堡锡器、连史纸等。
②搭建非遗文创展销平台。线上搭建县（市、区）级非遗文创展销平台，辐射各地市场开展产品推介，并依托平台提供定制化服务；线下整合景区展厅、文旅展会等场景，结合直播代播等新兴渠道，开展常态化文创产品展销与推介工作。
[bookmark: _Toc7606]（二）非遗项目提质增量规划
依据《中华人民共和国非物质文化遗产法》《国家级非物质文化遗产代表作申报评定暂行办法》《福建非物质文化遗产名录申报评审管理暂行办法》，严格对标各级非遗项目申报评审标准，统筹推进未来五年龙岩市非遗项目提质增量专项工作，系统谋划国家、省、市、县级非遗项目规划，持续壮大全市非遗项目梯队，筑牢龙岩非遗保护与发展长效根基。
[bookmark: _Toc3297]1.国家级非遗项目培育申报规划
通过实地调研摸排、各县（市、区）非遗保护单位择优推荐，初步遴选具备国家级申报潜力项目25项。严格对标国家级非遗评审核心要求，重点选取彰显民族文化创造力，历史、艺术、科学价值突出，扎根本土社区、传承脉络清晰、地域特色鲜明、社会认同度较高，同时存在一定存续濒危风险的项目。结合研判技艺水平、活态传承实际、社会文化价值，从中确定培育申报对象。清单如下：
表12：各县（市、区）推荐申报国家级非遗项目清单
（共25项）
	属地
	序号
	项目名称
	类别
	保护单位

	新罗
	1
	龙岩山歌戏
	传统戏曲
	龙岩山歌戏传习中心

	
	2
	酿造酒传统酿造技艺（龙岩沉缸酒）
	传统技艺
	龙岩沉缸酒业有限公司

	永定
	3
	福建客家山歌（龙岩永定客家山歌）
	传统音乐
	永定区文化馆，原福建客家土楼文化传播有限公司

	
	4
	永定牛肉丸制作技艺
	传统技艺
	福建省永兴源生态农业有限公司

	
	5
	永定菜干制作技艺
	传统技艺
	永定区金谷土楼食品有限公司

	
	6
	福建土楼楹联（永定土楼楹联）
	民间文学
	永定区图书馆，原福建客家土楼文化传播有限公司

	漳平
	7
	福建农民画（漳平）
	传统美术
	漳平市农民画院

	
	8
	漳平农民漆画
	传统美术
	漳平市农民画院

	
	9
	漳平新桥板凳花灯龙
	传统美术
	漳平市文化馆

	
	10
	彩玉镶嵌技艺
	传统技艺
	漳平市文化馆

	长汀
	11
	长汀客家刻纸龙灯
	传统美术
	长汀县文化馆

	
	12
	长汀客家豆腐干制作技艺
	传统技艺
	福建省长汀县文化馆

	
	13
	汀州玉扣纸制作工艺
	传统技艺
	福建省长汀县文化馆

	
	14
	闽西客家春耕习俗
	民俗
	长汀县文化馆

	上杭
	15
	树叶吹奏技艺
	传统技艺（市类别：传统音乐）
	上杭县文化馆

	
	16
	梨岭木桐号子
	传统音乐
	上杭县文化馆

	
	17
	上杭萝卜干制作技艺
	传统技艺
	上杭县塔峯萝卜干专业合作社

	
	18
	上杭女子五枚拳
	传统体育、游艺和与杂技
	上杭县文化馆

	
	19
	杭梅（乌梅）制作技艺
	传统技艺
	福建省百果园生态农业股份有限公司

	武平
	20
	武平石家拳
	传统体育、游艺与杂技
	福建省武平县文化馆

	
	21
	武平猪胆干制作技艺
	传统技艺
	武平县文化馆

	
	22
	绿茶制作技艺（武平高埔茶）
	传统技艺
	武平县民主乡高横村民委员会

	连城
	23
	连城地瓜干制作技艺
	传统技艺
	连城县文化馆

	
	24
	连城拳
	传统体育、游艺与杂技
	连城县文化馆

	
	25
	连城宣纸制作技艺
	传统技艺
	连城县文化馆


[bookmark: heading_1]对照国家级非物质文化遗产代表性项目申报评定相关标准，当前这一批推荐申报项目仍存在部分短板，主要表现在部分项目传承活力不足、传承谱系梳理不够完整、活态传播转化成效不明显等。为补齐申报短板、夯实项目基础，现就25项国家级非遗候选项目制定专项发展提升规划。
规划期内，大力支持申报国家级非遗项目开展跨区域协作与展示，联动整合各地非遗资源，拓宽跨省传播交流渠道，推动非遗与文旅深度融合，多元创新发展。
[bookmark: _Toc1904][bookmark: _Toc18289]（1）龙岩山歌戏
2019年入选第六批省级非物质文化遗产代表性项目名录。对照国家级非遗项目申报评审标准，目前在凸显文艺和时代价值、传承体系、对外传播推广等方面仍存在短板，可从以下方面提质提升：
①采集老艺人口述史料，运用高清音视频记录剧种发展史、唱腔技艺、传统剧目，配套整理文字文稿，加强数字化保护。
②扶持龙岩山歌戏代表性传承人申报挖掘工作，重点遴选在编资深演员、编曲、编导业务骨干，扩充传承人队伍。 
③常态化实施“名家传戏”工程，制定年度传习计划，每年面向社区、学校等社会组织开展3-4期公益性培训；依托龙岩实验幼儿园传承基地，拓展建设中小学山歌戏体验传承点，配套常态化教学方案，拓宽群众普及受众面。 
④择优选取2-3部保存完整的传统山歌小戏开展复排，优化剧目结构，统筹传统剧目传承与现代新编剧目创作发展；完成《羊角花》《红嫲》《山茶飘香》及复排传统小戏标准化高清录制，素材统一纳入非遗数字档案库。 
⑤积极参与非遗奇妙夜、非遗进商圈、非遗进景区等展示活动；依托复排剧目开展惠民巡演、非遗专场展演，搭建常态化线下演出平台。 
⑥升级传习中心场地条件，整合观赏展示、互动体验功能区域；统筹整合全市非遗资源，串联各类非遗项目，推进非遗文旅融合，打造区域非遗旅游品牌。 
⑦拍摄宣传纪录片，聚焦山歌戏经典剧目、时代精神、社会价值与创新实践，联动其他非遗、地方戏剧资源协同推广，持续强化活态传承力度。 
⑧依托龙岩学院、闽西职业技术学院等高校学科平台实施专项调研，围绕新罗山歌戏语言学、音乐学、社会学等开展多维度研究，充实项目学术成果储备，为弘扬山歌戏文化精神、时代价值提供理论支撑。 
⑨持续支持龙岩山歌戏赴世界各地参加展示展演活动，加强同港澳台开展海外侨胞交流、客家戏剧展演活动，凸显龙岩山歌戏作为海内外客家文化交流纽带的独特价值。
⑩创新数字非遗体验模式，开发山歌戏网络平台沉浸式体验项目。鼓励龙岩山歌戏团线上同步直播排练、展演日常活动，开发山歌戏对唱对演互动交流平台，依托AI技术常态化开展山歌戏历史故事、展演节目等内容，增强山歌戏吸引力，扩大覆盖面。
[bookmark: _Toc25983][bookmark: _Toc7431]（2）酿造酒传统酿造技艺（龙岩沉缸酒）
2011年入选第四批省级非物质文化遗产代表性项目名录。对照国家级非遗项目申报评审标准，目前在展现工艺价值、传承体系、产品辨识度、对外交流等方面仍存在短板，可从以下方面提质提升：
①系统梳理历代地方志、文史资料、名酒评比档案，全面整理沉缸酒酿造发展脉络，编撰《龙岩沉缸酒技艺史料集》《沉缸酒古法酿造技艺图谱》，系统化固化项目文化内核与历史价值。 
②收集修复老旧酿酒器具，完善实物藏品档案；走访老工匠，抢救整理口述史料与酿造经验。完整录制全套古法酿造工序，文字、录音留存药曲秘配、发酵管控、风味研判等技艺，进行数字化保护。
③健全多级传承梯队，落实师徒契约授艺制度，支持代表性传承人持续招收青年学徒，重点培育年轻酿造工匠，积极申报培育各级代表性传承人，构建老中青结构完整的传承体系。
④深挖客家酒文化内涵，系统梳理闽西客家四时祭祀、婚嫁宴席、节庆团聚、满月、成人礼、寿宴等传统酒礼与人生礼俗，将沉缸酒酿造、封坛储酒技艺深度嵌入客家民俗体系。
⑤深化非遗“七进”行动，推动沉缸酒非遗进社区、进企业、进学校、进景区、进商圈、进机关、进乡村。联动龙岩本地中小学、职业院校、高校共建非遗传承实践基地，开发沉缸酒文化研学校本教材，开设常态化非遗科普与技艺体验课程；深入社区、乡村开展客家酒文化展演、健康酒类饮料品尝、征集“我与沉缸酒的故事”等系列活动，增强广大群众认同感与参与度。
⑥联合各大高校、食品科研院所，围绕沉缸酒“三浮三沉”复式自然发酵机理、秘制药曲微生物群落、天然风味形成机制开展系统研究，填补传统技艺科学理论佐证，产出学术论文、专项研究报告等权威科研成果。
⑦依托现有博物馆、非遗工坊增设客家酒俗专属展示空间，升级个性化封坛定制服务，完善祭酒、封缄、落款、存藏全套仪式流程，面向个人、家庭、团体提供定制服务，打造具备闽西客家特色的沉浸式封坛礼体验产品。 
⑧优化博物馆、非遗工坊体验体系，常态化开展红曲辨识、古法酒酿DIY、药曲科普等沉浸式体验项目，固化红曲甜品DIY、非遗香囊制作、客家酒俗手作项目。结合体验场景完善文创消费体系，带动文创酒、红曲衍生产品、非遗文创伴手礼销售。
⑨依托现有研学基地资质，编制成套研学校本教材、技艺体验手册、非遗讲解词，打造成人、亲子、研学三套标准化常态化手工体验课程，实现全年常态化开放，打破节假日运营局限。 
⑩联动周边景区、乡村旅游点、客家民俗点位串点成线，打造精品非遗研学线路、龙岩红曲酒文化主题游线路，面向全国游客传播闽西红曲酒非遗文化，推动项目活态传承。
⑪常态化参与全国非遗博览会、老字号博览会、全省文旅推介会、闽台文化交流活动，持续开展技艺展演、文化宣讲、名酒品鉴推广，提升项目全国行业认可度与知名度。
⑫整理沉缸酒历史名奖、文史典故、客家酒俗文化，制作官方宣传短片、图文画册、科普手册；依托短视频平台、官方文旅媒体、新媒体专栏，打造匠人故事、冬酿纪实、古法工艺科普、封坛礼俗、红曲文化科普系列专题内容，扩大传播范围。
⑬大力开发文创产品，打造高品质沉缸酒品牌，提升产品文创价值与市场辨识度。统筹拓宽线上线下销售渠道，加大电商线上运营推广力度，依托各类电商平台打破地域销售壁垒，推动其走向全国、远销海内外。
[bookmark: _Toc12363][bookmark: _Toc485]（3）福建客家山歌（龙岩永定客家山歌）
2005年入选第一批省级非物质文化遗产代表性项目名录。对照国家级非遗项目申报评审标准，目前在展现文化和艺术价值、传承体系、对外交流等方面仍存在短板，可从以下方面提质提升：
①持续挖掘、整理老艺人留存的客家山歌典籍、曲谱等珍贵资料，统筹编纂出版闽西客家山歌系列丛书。
②聚焦高龄濒危传承人，系统收集、录制其舞台表演、技艺展示及口述史料，运用数字化技术对客家山歌口述历史、演唱技巧、特色唱腔、舞台演绎经验等内容开展全方位、数字化抢救性记录。同时，对代表性曲目、特色小调、劳动山歌、民俗山歌等各类资源进行数字化分类入库，搭建专属客家山歌专项数据库。
③建立常态化人才培养机制，每年选派优秀客家山歌人才赴高校音乐艺术专业进修，重点培育3-5名专业山歌词曲创作骨干人才。依托传习所、文化馆阵地，面向大众开设客家山歌公益培训班，组织排练观摩、体验互动等普惠性活动，持续扩充民间传承人群，重点关注青年、退休中老年人群。
④常态化组织非遗传承人、山歌爱好者复排经典传统山歌作品，鼓励核心传承人立足新时代开展原创创作，筛选优质原创、改编作品50首，编纂出版《山歌传承人创作集》，彰显传统山歌的时代生命力。
⑤联动客家艺术机构、山歌传习中心、客家土楼艺术团等专业团体，创新艺术表现形式，紧扣乡村振兴、民族复兴、两岸融合等时代主题，依托现有创作成果，持续打磨推出一批贴合时代、贴合群众的客家山歌原创作品，如主题戏剧、舞蹈剧、音乐剧等，推动山歌艺术内容与表达形式创新升级。
⑥积极推进非遗跨界融合发展，推动客家山歌与龙岩山歌、龙岩山歌戏、闽西客家木偶戏等各地优质非遗项目深度融合，借鉴各类非遗艺术表现手法，创新客家山歌演绎形式与艺术业态，
⑦深化校地合作，联合龙岩学院、闽西职业技术学院等各大院校设立客家山歌专项研究课题，深挖永定客家山歌的语音旋律特征、创作历史背景、承载的客家精神内核及当代社会价值，构建客家山歌理论研究体系，为非遗活态传承提供理论支撑。
⑧依托两岸客家文化交流平台，联合台湾客家文化研究机构、高校举办两岸客家山歌文化学术研讨会；邀请台湾客家山歌传承人、演艺团体赴永定开展师徒互访、联合演出，每年举办1-2场永台客家山歌专题交流汇演。
⑨积极推荐本地客家山歌协会、民间团体及优秀传承人参与国内外各类文艺赛事、展演活动，全面提升闽西客家山歌的知名度与影响力。
⑩推动传统山歌艺术与民俗文化深度融合，开展特色民俗展演活动，常态化开展客家山歌“七进”公益演出（进社区、进企业、进学校、进景区、进商圈、进机关、进乡村），每年公益演出不少于100场，实现传统表演艺术惠民演出常态化、规范化。
⑪巩固客家山歌校园传承示范成果，持续推进非遗进校园工作，开设客家山歌特色音乐课程，逐步实现永定区中心小学传承点位全覆盖，同步拓展初中校园传承阵地。
⑫将客家山歌文化体验纳入土楼核心景区固定旅游路线，在景区游客中心、网红打卡点设置山歌互动传唱点位，开展游客对歌、山歌快闪等互动体验活动。依托土楼旅游旺季，每年至少举办1场景区非遗山歌集市，联动客家特色美食、文创产品展销，丰富文旅消费场景。
⑬大力推进客家山歌数字化传播，扶持不少于5名核心非遗传承人开通抖音、视频号等专属新媒体账号，常态化推送山歌演唱展示、技艺教学、客家文化科普等短视频内容。
⑭创新数字非遗体验模式，开发客家山歌沉浸式体验项目，开发线上数字化唱腔评分、虚拟对歌、曲目点播等互动功能，构建可体验、可互动、可传播的非遗数字化传播新场景，加大山歌宣传覆盖面。
[bookmark: _Toc30323][bookmark: heading_7][bookmark: _Toc15514]（4）永定牛肉丸制作技艺
[bookmark: heading_13]2022年入选第七批省级非物质文化遗产代表性项目名录。对照国家级非遗项目申报评审标准，目前在传承人培育、技艺价值研究、文化交流等方面仍存在短板，可从以下方面提质提升：
①系统梳理永定牛肉丸制作技艺历史源流、发展脉络与民俗文化属性，依托数字化技术精准还原历代制作工艺、民间食用场景及节庆应用场景。
②深化与本地校企合作，围绕永定牛肉丸传统制作技艺、产品品质管控、电商运营销售等核心领域开展专项技能培训，常态化组织集中教学与实操训练。每年开展培训不少于40场次，五年累计培育专业技能人才超250人次，持续壮大专业化、复合型产业人才队伍，为非遗传承和产业发展筑牢人才根基。
③支持非遗传承人及保护单位开展市域外技艺传承教学，积极培育省外传承人群，有效拓宽永定牛肉丸制作技艺传承覆盖面。
④依托永定土楼核心景区资源，打造牛肉丸非遗体验工坊，集成手工捶打技艺展示、游客沉浸式体验、现场美食品鉴、非遗伴手礼销售等一体化功能。
⑤精心拍摄制作非遗公益宣传专题片，以故事化、场景化的创新形式呈现客家饮食文化底蕴，依托各大媒体平台、文旅场景、行业展会进行全方位投放传播，持续提升永定牛肉丸非遗文化知名度与影响力。
⑥深化央视公益品牌合作，整合新媒体直播、户外广告、文旅展会等多元宣传资源，全方位提升品牌价值，力争实现品牌估值突破10亿元，稳固闽西特色美食头部品牌地位。
⑦加强“非遗+电商”发展模式，培育壮大本土直播带货团队，常态化开展线上展销，力争线上年销售额突破30万元，持续拓宽线上销售版图。
⑧深化对台产业文旅交流，每年邀请台湾美食从业者、文旅运营商来永开展技艺展演、产销对接，借力两岸展销平台，打通两岸市场销售渠道。
⑨大力推行“公司+作坊+农户”产业化发展模式，针对性扶持、指导农户开展传统作坊生产，实行统一生产标准、统一品牌管理、统一市场销售的规范化运营模式，整合小微生产资源，规范产业经营体系，带动本地农户就近就业、稳定增收，赋能乡村共同富裕。
[bookmark: _Toc28678][bookmark: _Toc16897]（5）龙岩市客家“五大干”食品制作技艺
[bookmark: heading_14]龙岩市客家“五大干”主要包括长汀豆腐干、连城地瓜干、武平猪胆干、上杭萝卜干、永定菜干。其中，2009年连城地瓜干制作技艺，入选第三批省级非物质文化遗产代表性项目名录；长汀客家豆腐干制作技艺、上杭萝卜干制作技艺、武平猪胆干制作技艺、永定菜干制作技艺，2022年均入选第七批省级非物质文化遗产代表性项目名录。入对照国家级非遗项目申报评审标准，目前在技艺价值研究、传承体系、产品辨识度、文化交流等方面仍存在短板，可从以下方面提质提升：
①系统开展龙岩客家“五大干”传统食品专项调研，全面调查、记录、整理其原料配方、加工技艺、质量特色等核心资料，系统梳理五大干食品历史渊源与发展脉络，对调研收集的各类资料进行规范化整理、归档。
②依托行业组织、龙头企业、生产性保护基地及传习阵地常态化实施技艺研培计划，每年组织3-4期研修研习、技能培训活动，常态化开展技艺教学与技能实训。持续培育新生代非遗传承人，不断壮大传统技艺传承群体，带动当地群众就业增收。
③提升现有各县五大干传习中心或销售场所，配套建设沉浸式体验工坊，整合展示陈列、技艺教学、手工体验、产品销售功能，打造一体化非遗传承展示窗口。运用数字化手段复原五大干历史生产场景、还原传统制作流程，丰富客家饮食文化叙事形式，将五大干非遗体验纳入研学旅游精品路线，持续深化文旅体验融合。
④优化完善“公司+作坊+农户”“合作社+农户”产业化发展模式，与种养农户签订稳定收购协议，推广高产、优质、绿色标准化种养技术，稳固原料供应体系、带动农户增收。严格按照全流程标准，强化产地生态环境保护，建设规模化、标准化、高品质原料保障基地。
⑤持续推进品质认证体系建设，推进长汀豆腐干国家地理标志产品保护申报工作；依托连城、上杭现有绿色食品原料基地及认证基础，持续扩大连城地瓜干、上杭萝卜干绿色食品认证覆盖面，重点推进永定菜干、武平猪胆干、长汀豆腐干绿色食品标志申报认证，全面落实全品类标准化生产规范，严守产品质量安全底线。
⑥深化产学研协同合作，联动高校、科研机构转化科技成果，改良传统工艺、创新生产技术，结合各地消费口味与现代生活需求，研发新型产品、丰富产品体系，全面提升产品品质与附加值。
⑦依托五大干特色食材开展配伍创新，打造长汀豆腐宴、连城地瓜宴、武平猪胆干宴、上杭萝卜干宴、永定菜干宴等系列特色客家宴席菜品。
⑧大力开发文创产品，打造高品质闽西干货伴手礼特色品牌，提升产品文创价值与市场辨识度。重点加大永定“土楼”菜干、武平“平川”猪胆干、连城“广大园”地瓜干等本土老字号发展，持续夯实品牌底蕴、强化品牌建设。统筹拓宽线上线下销售渠道，加大电商线上运营推广力度，依托各类电商平台打破地域销售壁垒，推动龙岩客家五大干产品走向全国、远销海内外。
⑨牵头成立客家五大干行业协会，统一制定产品质量标准、生产规范及行业管理制度，规范行业经营秩序。精准落实精准帮扶政策，针对老字号企业、非遗生产性保护基地、农民合作社、小微经营主体及农户等重点对象，按需提供政策指导、资金扶持、技术帮扶，全方位保障客家“五大干”传统技艺传承与产业高质量发展。
⑩联合三明市明溪肉脯干、宁化老鼠干、清流明笋干申报闽西“八大干”国家级传统工艺振兴知名品牌。
[bookmark: _Toc8219][bookmark: heading_20][bookmark: _Toc31975][bookmark: heading_27]（6）福建土楼楹联（永定土楼楹联）
2011年入选第四批省级非物质文化遗产代表性项目名录。对照国家级非遗项目申报评审标准，目前在展现文化和社会价值、维系文化传承、对外文化交流等方面仍有提升空间，可从以下方面提质提升：
①全覆盖摸排辖区土楼楹联文本内容、书法技法、创作年代、民俗寓意、应用场景、传承脉络等核心信息，补齐资源不全、资料零散等相关数据，完善文字资料、高清影像、实物拓片、口述史料、场景纪实等档案素材，构建完整、规范、可溯源的档案体系。
②深化与龙岩学院、闽西职业技术学院等各大院校合作，推动土楼楹联文化常态化进校园、进课堂、进研学，纳入校本课程与特色研学体系，开设楹联鉴赏、书法创作、技艺传承专项实训课程。
③创新推行“师带徒+校园培育+社团工坊”育人模式，广泛吸纳青年爱好者、在校学生参与传承实践，重点培育新生代青年传承骨干，构建老中青梯次衔接、可持续发展的非遗人才梯队。
④依托土楼文旅资源与客家民俗场景，结合传统节庆与习俗活动，常态化开展楹联书写展演、文化宣讲、体验互动、节庆联展等活态传承活动。
⑤联动属地高校、科研院所组建土楼楹联专项研究团队，围绕项目文化溯源、艺术特征、地域特色、传承脉络、家风教化价值开展系统性专题研究。系统梳理汇总研究成果，编纂研究典籍、普及读物，常态化举办各级别学术研讨交流活动。
⑥深挖闽台客家同根同源、文脉相通的核心特质，常态化开展两岸楹联文化互访、技艺交流、非遗联展、研学互动活动，鼓励两岸文创人才联合创新创作，充分发挥土楼楹联联结两岸客家情感的独特纽带作用。
⑦积极参与全国性、区域性非遗展会、文旅推介、民间文学等各类交流展示活动，扩大土楼楹联项目社会知名度。
⑧搭建全媒体宣传矩阵，通过短视频、文化专栏、故事宣讲等形式，常态化传播土楼楹联创作背景、文化内涵、艺术价值与传承成果。深度推进非遗与文旅产业深度融合，打造土楼楹联文化品牌，同其他非遗项目联合开发年轻化数字文创产品。
[bookmark: _Toc26580][bookmark: _Toc30371][bookmark: heading_35]（7）福建农民画
2019年入选第六批省级非物质文化遗产代表性项目名录。对照国家级非遗项目申报评审标准，目前在凸显文艺和时代价值、传承体系、传播推广等方面仍存在短板，可从以下方面提质提升：
①开展对老艺人的调查记录，利用现代化技术拍摄农民画及漆画完整创作过程，推进数字化保护与展示，拍摄相关纪录片或宣传片，建设线上数字化展馆，实现技艺的数字化保存与广泛传播。
②依托漳平市农民画院传习场所，支持传承人开展带徒授艺工作，培养一批新传承人。组织传承人参加研修培训，探讨农民画多重创新融合模式，不断提升传承群体的艺术素养与创新能力。
③巩固示范学校传承成果，规划期间持续深入各大中心小学，拓展部分初中校园传承点，编纂《漳平农民画绘本》《漳平农民画教材》，完善校本课程授课机制，推动农民画融入中小学美育教育。
④持续开展“非遗+教育+展览+志愿”活动，打造特色品牌研学活动。拓宽教学渠道，开设线上美育微课，通过短视频平台推送漆画创作过程、作品解读、技艺科普等系列内容，扩大受众群体，提升大众认知度。
⑤常年开展传习教学，与高校、文化机构合作开办实验班与研学活动。持续加强研学活动，扩大体验群体，面向游客加大宣传，制定标准化体验套餐，集观摩、体验于一体。落地文旅互动场景，将漆画DIY体验、作品赏析纳入本地研学旅游、亲子旅游核心路线，打造沉浸式非遗体验品牌。
⑥创新营销模式，设立网络销售平台，发展消费者体验式、个性化定制的新型生产销售模式。推动农民画融入非遗集市、非遗主题酒店等场景，提升产品高端化水平，开发家居软装、高端礼盒、茶空间配套等衍生产品，实现艺术价值向市场价值的有效转化。
[bookmark: _Toc18212][bookmark: _Toc7515][bookmark: heading_42]（8）漳平新桥板凳花灯龙
2022年入选第七批省级非物质文化遗产代表性项目名录。对照国家级非遗项目申报评审标准，目前在数据资料记录、展现历史杰出价值、传承体系、文化交流等方面仍存在短板，可从以下方面提质提升：
①全面搜集、整理、归档板凳花灯龙相关历史史料、传统制作工具与代表性作品，系统梳理项目完整传承发展脉络与传承谱系，厘清非遗历史沿革与发展脉络。重点针对高龄非遗老艺人开展专项口述史采集工作，通过录音、录像、文字记录等方式，完整留存核心制作技艺、传统民俗记忆、传承经验及民间传承故事，数字化记录非遗活态资源。
②依托资源普查与口述采集成果，专项编撰出版《漳平新桥板凳花灯龙》通识读物，系统梳理项目历史渊源、技艺流程、民俗内涵与传承现状。同步拍摄非遗保护专题纪录片，以动态影像形式完整记录核心制作技艺、全套民俗仪式、特色巡游场景。
③扶持非遗代表性传承人常态化开展带徒授艺工作，聚焦竹篾制作、彩绘装饰、巡游组织、仪式传承等核心领域，培育专业化青年传承人。
④提升现有非遗传习所基础设施，更新技艺制作工坊、成果展示区、研学体验区等功能区域，配齐教学工具、展示设备、体验设施等配套硬件，完善传习教学、技艺实训、成果展示、公众体验一体化功能。
⑤等比例缩小板凳花灯龙规格，开展非遗进校园、特色社团课堂、亲子非遗体验、技艺公益宣讲等活动，面向青少年普及非遗文化知识、传授基础制作技艺，持续培育后备传承力量。
⑥扶持板凳花灯龙专用黄金竹等特色竹木开展规模化、标准化种植，把控原材料品质，恪守传统选材、传统工序、传统技法，完整保留传统工艺原生特质；保护传统巡游路线与传承空间，完整保留元宵节、民间庙会等传统民俗活动载体。
⑦系统梳理、完整记录全套传统民俗流程，整理祭祀祝文、锣鼓经、巡游阵法、礼仪规范等核心内容，形成标准化、可传承、可溯源的民俗仪式体系。
⑧联动客家文化、民俗学专业研究力量，开展漳平新桥板凳花灯龙专项学术调研与专题研讨，深度挖掘项目承载的客家宗族文化、民俗信仰、乡风教化、社群联结等核心内涵。精准提炼项目独有的地域文化特质、艺术表现特色、民俗传承价值，系统梳理其凝聚乡情、涵养乡风文明、助力基层乡村治理的重要作用，编制专项学术研究报告，树立专属文化标识。
⑨依托民俗场景与各级重大平台，开展常态化、多样化展演传播，持续扩大漳平新桥板凳花灯龙知名度与品牌影响力。结合地方传统节庆、非遗集市、民俗盛会，常态化组织非遗传承人开展城区展演、乡村巡演、技艺普及、公益教学等活动。
⑩主动对接省级体育赛事、大型文化节庆、全域文旅推介、对外文化交流等重大活动，将板凳花灯龙特色展演有机融入活动开幕式、主题宣传、特色展示、文旅推介等关键环节，打造常态化、流动化、标志性的对外非遗展示窗口，提升项目省级、区域级品牌影响力。
⑪兼顾吉年大型长龙巡游、日常小型常态化展演两类运营模式，依托传习所研学体验阵地，常态化开放板凳花灯龙手工制作、纹样彩绘、阵法体验等互动项目，打造群众可观赏、可参与、可体验、可传播的沉浸式非遗场景，推动非遗活态传播转变。
⑫推动板凳花灯龙传统工艺、传统民俗文化与现代设计、美学艺术深度融合，加大非遗文创系统性研发力度，围绕龙灯文化、客家民俗、花灯元素开发系列文创产品。结合本地白背毛木耳、油茶等特色农产品，植入板凳花灯龙文化元素，开发主题伴手礼与特色文创衍生品，延伸非遗产业链、提升产品附加值。
⑬依托“漳平发布”“漳平文旅”官方平台，持续推送传承人故事、技艺科普、工艺制作、民俗展演等短视频内容，突出漳平新桥板凳花灯龙差异化特色，提升大众认知度。
[bookmark: _Toc32332][bookmark: _Toc5]（9）彩玉镶嵌技艺
2022年入选第七批省级非物质文化遗产代表性项目名录。对照国家级非遗项目申报评审标准，目前在展现杰出价值、世代传承、文化交流等方面仍存有待提升，可从以下方面提质：
①持续扶持现有彩玉镶嵌传习所，完整留存画稿、勾形、排列、刻线、砑格、配石、框架、镶嵌、雕刻、粘贴、打磨、上蜡全流程工序影像资料，摄制专题纪录片，搭建技艺资源数据库。
②组织文史、工艺美术领域专家开展专项调研，开展彩玉镶嵌技艺艺术特征、文化价值、社会价值等专题研究；编撰出版《漳平彩玉镶嵌技艺》专题画册、史料汇编，形成成套研究成果。
③鼓励现有传承人继续开展传承、发展工作，针对性帮扶核心传承人纾解经营压力，激发其参与申报、坚持传承的积极性。
④常态化开展技艺普及培训，每年举办彩玉镶嵌技艺公益培训3-4期，面向青少年、手工艺爱好者开放，普及基础技艺，重点培育有天赋的青少年，动员其加入传承人队伍。
⑤深化高校协同育人机制，对接省内高校、工艺美术院校设立校外实践教学点，共建技艺实训课堂。
⑥推动现有传习所提质升级，整合成品展现、技艺展示、教学传艺、互动体验功能，设立非遗文创展销专区，纳入全市非遗研学、旅游精品线路，为传承人稳定拓展线下客源。
⑦常态化举办彩玉镶嵌作品精品展，组织传承人参与全国非遗博览会、海峡文博会等各类技艺展示、行业交流活动。持续对接台湾工艺文创培训体系，每年选派传承人赴台开展工艺研修；搭建两岸玉石镶嵌联合创作平台，举办两岸作品联展、传承人共创营，推动技艺共研、文创共创，打造闽台非遗融合交流样板。
⑧丰富产品形式，开发挂件、摆件、文创礼盒、玉石配饰等系列衍生品，适配景区文旅消费需求。推动技艺跨界融合，联动设计师、艺术家，探索彩玉镶嵌在现代装饰、公共艺术领域应用，拓展技艺当代应用场景。
⑨搭建线上网络宣传销售平台，开发线上数字传习课堂，运营新媒体宣传平台，常态化推送技艺科普、匠人故事；积极参与各类非遗展销活动，发展体验式消费、个性化定制新模式，线上线下联动持续拓宽销售渠道，改善传承人经营收入。
[bookmark: _Toc8747][bookmark: _Toc27036]（10）长汀客家刻纸龙灯
2011年入选第四批省级非物质文化遗产代表性项目名录。对照国家级非遗项目申报评审标准，目前在展现杰出技艺价值、品牌辨识度、对外文化交流等方面仍存在短板，可从以下方面提质提升：
①系统搜集、整理、归档长汀客家刻纸龙灯相关历代史料、图片，全面收集龙灯传统制作工具、老旧成品龙灯、经典刻纸纹样底稿等实物资料；记录代表性传承人、民间老艺人口述史资料，记载项目发展源流与演变脉络，进行数字化保护。
②全面梳理龙灯制作工序、民俗仪轨、文化价值，编撰出版《长汀客家刻纸龙灯》通识读物，形成普及性读本。
③强化现有传承人保障，支持资深传承人常态化带徒授艺，培育中青年后备力量。重点培养精通竹篾扎制、刻纸凿刻、彩绘装饰、龙灯组装、民俗巡游组织的非遗青年，补齐传承人才短板。
④依托长汀古城闲置古建筑、古民居资源，科学规划建设长汀客家刻纸龙灯中心城区专题展示馆，优化场馆功能分区，打造集实物展示、技艺观摩、传承人教学、手工体验于一体的非遗研学实践中心。
⑤搭建分级研学体系，针对不同受众打造幼儿启蒙、中小学实操、成人研修类专属课程，配套设计精品研学线路。
⑥依托非遗集市、民俗节庆、重大文旅活动，组织传承人常态化进社区、进景区、进商圈等开展技艺展演、公益教学、手工体验活动，开展常态化普惠活动，扩大非遗传播覆盖面。
⑦推动刻纸龙灯技艺融入中小学课后服务、社团活动、校本课程，常态化开展非遗进校园、亲子非遗体验日等活动，夯实青少年传承基础。
⑧培育“客家刻纸龙灯+”国潮文创品牌。优化现有文创产品，联合其他非遗项目融合发展，开发高附加值产品，带动当地就业。
⑨主动融入全省文体赛事、客家文化节、非遗博览会、海峡两岸文化交流、文旅推介会等重大平台，将刻纸龙灯展演融入开幕仪式、城市推介、文化展示等核心环节，打造常态化流动展示窗口。
⑩依托抖音、微信公众号等线上平台，联合主流媒体、研学机构持续开展品牌宣传，打造传统工艺知名品牌。
[bookmark: heading_82][bookmark: _Toc12685][bookmark: _Toc1335]（11）汀州玉扣纸制作工艺
[bookmark: heading_89]2019年入选第六批省级非物质文化遗产代表性项目名录。对照国家级非遗项目申报评审标准，目前在展现创造力和历史文化价值、品牌辨识度、强化共同体意识、对外文化交流等方面仍存在短板，可从以下方面提质提升：
①开展资源普查，系统记录整理传承人及民间老艺人口述资料，完善技艺源流、传承谱系、民俗规制、工序标准等核心资料。着重关注玉扣纸与客家民俗、民间文艺、红色文化等实物史料，建立专项实物档案库。
②构建老中青梯次传承人才体系，稳固现有代表性传承人，重点培育中青年骨干传承人，储备新生代青年传承力量。完善师徒传承体系，常态化开展师徒结对、技艺传习活动。
③深化普及教育与专项培训，推动长汀玉扣纸技艺纳入中小学课后服务、校本课程及职业院校实践教学体系，联动高校共建非遗研学、产学研创新平台。实施非遗青年专项培育计划，定向培养返乡青年、职校学生，破解技艺传承断代难题；常态化开展行业研修、技艺交流活动，每年固定开设3-4期非遗技能提升培训班，全面提升从业人员专业技艺水平。
④提升长汀玉扣纸非遗传习中心展陈设施，增设“玉扣纸与长汀本土非遗共生”专题展区，常态化开展活态展演、科普讲解、体验教学。依托玉扣纸文化展示馆打造沉浸式全流程手工体验工坊，构建集活态展示、实操体验、文化传播于一体的综合性传承阵地，并全面纳入中小学常态化非遗研学课程体系。
⑤开展纪实影像宣传，摄制长汀玉扣纸全工序标准化工艺纪录片、公益宣传片、科普短视频，搭建官方影像素材库，通过多渠道开展品牌推广与文化科普，持续提升长汀玉扣纸辨识度与社会影响力。
⑥深耕本土非遗与节庆融合，常态化举办“纸润汀州”年度非遗联展，联动长汀客家刻纸龙灯、汀州唱古文等非遗资源，开展“古法造纸+民俗应用”全链条活态展演；依托闽西客家元宵节庆等国家级非遗项目，常态化推出古法造纸体验、手工纸灯创作、民俗纸艺体验等特色活动，推动技艺深度融入客家民俗生活。
⑦联动高校、文史研究机构、非遗保护中心搭建产学研一体化平台，专项开展长汀玉扣纸工艺溯源、民俗应用、红色价值、精品工艺研发等课题研究，系统挖掘、整理、规范传统工艺技艺，推动理论研究与实操生产深度融合，攻关高端精品玉扣纸，提升传统工艺品质。
⑧强化红色文化赋能，系统梳理苏区时期玉扣纸应用史料，打造“古法玉纸·红色汀州”特色文化品牌。
⑨构建特色文创产品体系，依托本土各类非遗资源，开发玉扣纸主题信笺、线装读本、民俗用纸、研学耗材等系列产品，适配文旅展销、电商推广、场景体验等多元渠道；联动雕版印刷、木活字印刷传承机构，开发非遗联名产品、复合体验业态，实现传统工艺创造性转化、创新性发展。
⑩拓宽应用场景与产销模式，精准对接图书馆、博物馆、书画印社、古籍修复机构等专业用户，深耕古籍复刻、宗亲修谱、书画创作、红色展陈、民俗礼仪等领域，发展高端定制用纸业务。搭建专业化线上销售平台，推行品牌推介、电商直销、个性化定制等新型经营模式，构建稳定可持续的市场化传承体系。
⑪加强闽西竹纸产区协同联动，深化长汀、宁化、连城三地技艺交流与资源整合，凝聚客家竹纸传承合力，统一打造闽西客家传统竹纸制作技艺特色品牌，联合推进国家级非遗项目申报工作。
[bookmark: _Toc16882][bookmark: _Toc19801]（12）闽西客家春耕习俗
[bookmark: heading_90]2005年入选第一批省级非物质文化遗产代表性项目名录。对照国家级非遗项目申报评审标准，目前在展现历史文化价值、活态流传、强化共同体意识、对外文化交流等方面仍存在短板，可从以下方面提质提升：
①系统整理闽西客家春耕习俗资料，重点针对百壶宴、犁春牛、作大福等经典春耕民俗活动，全面收集整理仪式流程、服饰形制、民俗器具、仪式话术、传统礼仪等完整资料，进行数字化保护，完善数据库资源。
②开展传承人口述史采集工作，完整记录客家春耕民俗发展变迁、传统农耕技艺、乡土文化与民间民俗故事，完善民俗细节资料，形成完整的数字化档案资源。编撰出版《闽西客家春耕习俗图文集》，系统收录仪式流程、民俗内涵与农耕文化，实现传统农耕文化系统化保护。
③建设闽西客家春耕民俗文化展示馆，集中陈列展示春耕民俗器具、老物件、图文资料、仪式影像、农耕文物等资源，系统梳理并直观呈现客家春耕文化发展脉络与民俗精髓，展现农耕民俗文化成果，筑牢实体文化展示阵地。
④依托现代化数字技术，同步搭建线上数字展馆，构建“实体馆+云展馆”线上线下联动展示格局，突破时空限制，实现春耕文化全天候、全域化展示传播，打造集陈列展示、数字互动、文化科普于一体的综合性农耕文化展示空间。
⑤充分运用数字化、智能化现代化技术手段，还原闽西客家传统春耕生产场景、民俗仪式场景、田间劳作场景。通过数字建模、虚拟复原、影像复刻等方式，对古老春耕耕作方式、传统仪式流程、民俗活动场景进行全方位复原，生动再现客家传统农耕风貌与民俗场景，让古老的农耕民俗场景可视化、可观看、可溯源，活化重现千年客家农耕风貌。
⑥常态化推进农耕民俗进校园系列活动，构建校园农耕文化普及体系。面向学生系统普及闽西客家农耕文化、传统劳作技艺、乡土礼仪规范与民俗常识，讲解客家春耕民俗内涵、农耕智慧与乡土人文精神。
⑦打造闽西客家春耕沉浸式体验基地，精心推出百壶迎客、开犁体验、田间播种劳作、民俗祈福体验等沉浸式春耕体验项目。将春耕文化体验基地纳入乡村旅游、中小学生研学实践精品线路，常态化承接研学教育、乡村旅游、文化体验等各类活动，让游客、青少年亲身参与、直观体验传统春耕全过程，深度感受中华优秀传统农俗智慧与客家乡土文化魅力，实现文化保护与乡村旅游、研学教育深度融合。
⑧持续加大客家优秀春耕文化专项研究力度，依托现有非遗数据库资源、民俗田野调查成果，联合高校及相关研究机构组建专项研究团队，开展系统性、深层次的农耕民俗学术调研与课题研讨。
⑨深度挖掘客家传统农耕节庆民俗底蕴，全面修复、完善客家春耕民俗仪式体系，还原春耕播种全链条仪式流程。常态化开展“二月二”保苗祭、“六月六”庆禾祭等经典传统春耕民俗活动，严格遵循古制礼仪流程，还原春耕祭祀、祈福纳祥、田间劳作、丰收庆贺等全套仪式环节。
⑩创新宣传传播载体，打造精品农耕文化传播内容，专项拍摄闽西客家春耕民俗纪录片、系列主题短视频，聚焦春耕仪式细节、传统农耕技艺、客家农耕智慧与乡土人文底蕴，深度解读客家农耕文化内涵与民俗价值。
⑪构建线上线下全域传播格局，线上依托各大新媒体平台开展全覆盖传播，扩大网络传播影响力；线下结合文化和自然遗产日、中国农民丰收节等重要节点，常态化开展民俗展演、文化展示、互动体验等活动。同时深化闽台农耕民俗交流，联动台湾客家乡村开展线上互鉴、线下展演交流，深化两岸客家文化认同，全方位提升闽西客家春耕民俗的知名度与品牌影响力。
[bookmark: _Toc9360][bookmark: heading_96][bookmark: _Toc22987]（13）树叶吹奏技艺
[bookmark: heading_97]2017年入选第五批省级非物质文化遗产代表性项目名录。对照国家级非遗项目申报评审标准，目前在展现历史文化价值、强化共同体意识等方面仍有提升空间，可从以下方面提质升级：
①开展代表性传承人记录工作，通过高清影像、无损音频，完整留存独门技法、气息控制、舞台演绎经验及传统曲目范式。
②搭建上杭树叶吹奏专项数字资源数据库，分类归档传统曲目、原创作品、技法教程、史料文献、展演影像、学术成果；升级非遗传习中心数字化展示功能，运用数字化技术还原劳作吹奏场景、拆解核心技法，打造沉浸式特色展示阵地。
③拍摄非遗专题纪录片，聚焦技艺与客家劳作、民俗活动深度融合特色，用于各级平台公益传播。
④持续开展展演教学活动，每年举办3-4期培训班，可面向全国各省乡村、社区、学校，培养一批吹奏人才，建立大众树叶吹奏队。
⑤遴选特色学校打造省、市级非遗传承示范校，形成可复制、可推广的校园传承模式，充实国家级非遗申报佐证素材。
⑥深挖技艺历史渊源、客家山林劳作脉络与史料记载，梳理专属传承谱系，提炼上杭客家树叶吹奏独有技法、音律体系与地域文化标识。联动龙岩学院、闽西职业技术学院等各大高校组建专项课题组，围绕树叶吹奏发声原理、指法体系、曲目谱系、客家乡音旋律融合特色开展专题研究，丰富树叶吹奏技艺专业学术研究内容。
⑦立足客家、红色等文化特色，打磨原创曲目，每年打造1-2首标志性作品，汇编原创作品集，打造专属艺术IP；联合客家十番音乐、客家山歌、竹板歌、唢呐曲、现代流行曲等音乐，丰富树叶吹奏曲调。
⑧主动对接国家级文艺展演、全国非遗博览会、央视文艺栏目等高端平台，常态化参与国家级展演，提升项目全国知名度。积极参与两岸客家论坛、海峡非遗展演、两岸山歌赛事等交流活动，以树叶吹奏为纽带，深化两岸客家文化同源认同。
⑨打造“客家树叶吹奏艺术节”品牌，联动开展技艺大赛、学术交流，邀约省内外及两岸树叶吹奏艺人同台交流。依托各类节庆、民俗活动开展艺术展演，每年组织不少于2场专项赛事，大力倡导公益性演出，支持传承人参与各级展演赛事，持续塑造“说到树叶吹奏就想到上杭”的品牌认知。
⑩鼓励传承人开设短视频账号，依托抖音、微信视频号等平台，定期发布树叶吹奏教学片段、经典曲目演奏、展演活动及其花絮等内容，策划“树叶吹奏挑战赛”等线上话题活动，扩大关注参与覆盖面。
[bookmark: _Toc7142][bookmark: heading_103][bookmark: _Toc7160][bookmark: heading_117]（14）梨岭木桐号子
2022年入选第七批省级非物质文化遗产代表性项目名录。对照国家级非遗项目申报评审标准，目前在传承体系、促进文化认同、对外交流、展现杰出价值等方面仍存在短板，可从以下方面提质提升：
①系统挖掘整理老艺人留存的木桐号子曲谱、唱词素材，编制出版《闽西客家号子》系列丛书。全面运用数字化技术，对代表性传承人口述史、演唱技巧、特色唱腔、舞台演绎经验等内容开展抢救性记录，建立客家号子专项数据库。
②拍摄原生态木桐号子纪录片，系统记录梨岭山歌号子与客家山林劳作原生文化，依托古田镇梨岭村木桐号子与梨岭山歌非遗展厅，升级展厅数字化展示功能，打造可视化、沉浸式非遗展示与体验阵地。
③培育木桐号子传承人才，每年选送2-3名人才到相关高校音乐艺术系进修。扶持步云乡梨岭村建立木桐号子演唱队，依托当地资深老艺人开展师徒结对传承，重点面向中青年群体，扩充青年传承队伍。
④每年组织传承人和号子爱好者复排一批经典曲目，持续深化与高端演艺平台的合作，借助木桐号子与现代舞、光电技术融合的成功经验，推动木桐号子与合唱、民乐队、舞蹈等艺术形式跨界融合。持续开展原创歌曲创作，整理核心传承人创编的新时代号子作品，出版《梨岭木桐号子传承人创作集》。
⑤持续深化非遗进校园常态化工作，推动梨岭木桐号子进入中小学第二课堂，通过课堂教学、社团教学、课后展演等形式，常态化开展非遗普及教学，持续培育青少年非遗认知与传承力量。
⑥联合厦门大学、福建师范大学、龙岩学院等院校开展专项课题研究，深挖梨岭木桐号子音乐形态、语音旋律特点及其承载的的客家劳作文化、民俗文化内涵。加强两岸客家音乐文化交流，联合闽台客家研究机构举办两岸客家劳动号子文化学术研讨会，推动两岸专家学者、非遗传承人成果互鉴、学术互通，深化客家文化同源认同。
⑦持续对接高端演艺平台，争取参与国家级乃至国际级艺术展演。鼓励传承人开通抖音、视频号专属账号，常态化推送技艺教学、曲目演唱、客家文化科普等短视频，扩大线上品牌传播覆盖面。
⑧将梨岭木桐号子体验纳入梅花山自然保护区文旅线路，在步云乡、梨岭村设立展演体验点，开展游客沉浸式互动体验活动。依托乡村会客厅、非遗展厅开展非遗研学、参观展演、现场体验活动，实现非遗多元融合发展。
[bookmark: _Toc23268][bookmark: _Toc19059][bookmark: heading_124]（15）上杭女子五枚拳
2007年入选第二批省级非物质文化遗产代表性项目名录。对照国家级非遗项目申报评审标准，目前在展现时代价值、增强社会凝聚力、对外交流等方面仍存在短板，可从以下方面提质提升：
①依托上杭女子五枚拳传习中心，扩大传习空间与完善传习设施，每年组织举办3-4期培训班，培养一批青年传承人群。
②持续巩固上杭校园教学成果，推动五枚拳在全县区域展开，打造并推广五枚拳示范体育课程，实现进校园常态化布局。在乡村、社区层面设立五枚拳活动站点，组建社区女子五枚拳健身队伍，推动五枚拳融入群众日常健身生活。
③系统采集传承人口述史料、武术影像资料，完善五枚拳数据库平台；拍摄五枚拳教学视频，依托网络平台推送，直播带操等形式，拓宽展示展演、大众学习渠道。
④每年举办1-2场武术主题赛事，支持传承人积极参与省内外传统武术大赛，组织队伍参加各类民俗节庆展演和现有非遗品牌活动，大力推广女子武术精神。
⑤组织传承人联合体育院校专家，创编适配全年龄段大众习练的简化拳术，如“五枚健身操”或“五枚养生拳”，先以上杭城区为试点，降低习练门槛，面向公园、社区、晨练点等场景推广，推动非遗武术转化为群众性健身项目，响应全民健身战略。
⑥升级五枚拳研学体验空间，将五枚拳体验纳入县域非遗研学与旅游路线，打造集参观展厅、观摩展演、现场教学、互动体验为一体化研学、旅游产品，打造闽西特色非遗研学、旅游品牌。
⑦推动五枚拳与闽西客家木偶戏等非遗项目联动展演，在民俗节庆、景区展演中常态化开展非遗项目多元融合表演，丰富展演形式与文化内涵。
⑧联合连城拳、石家拳等闽西客家拳种保护单位机构与传习中心，整合各拳种历史脉络、技艺特征、传承谱系，编制联合申报材料，推动闽西客家武术整体申报为国家级非物质文化遗产，提升闽西客家武术保护层级与影响力。
[bookmark: _Toc7844][bookmark: _Toc26084]（16）杭梅（乌梅）制作技艺
[bookmark: heading_131]2026年入选第八批省级非物质文化遗产代表性项目名录。对照国家级非遗项目申报评审标准，目前在展现时代价值、世代传承、增强社会凝聚力、体现高超水平、对外交流等方面仍存在短板，可从以下方面提质提升：
①全面整理杭梅制作技艺、梅文化民俗核心资源，针对高龄传承人开展抢救性记录工作，完善制作技艺、传承人、传习基地等档案资料，进行数字化保护。
②编撰出版《杭梅（乌梅）制作技艺》通识读本，系统收录梅树种植管理、青梅采摘要点、古法熏烤加工制作等全过程内容，以图文形式呈现技艺流程与山地梅文化，为教学传承与大众科普提供专业读本。
③依托杭梅制作技艺传习所，传承人开展传统乌梅制作技艺传习活动，每年组织举办3-4期培训班，持续推行“师带徒”培养模式，重点吸纳、培育青年传承人，壮大非遗传承人队伍。
④重点保护上杭湖洋镇观音井等核心产区梅林生态环境，持续加强梅林生态治理，保障优质青梅原料供给。
⑤提升百果园国家3A级旅游景区乌梅技艺传承馆功能，持续升级功能，增设数字互动体验区，运用虚拟现实技术还原古法乌梅制作全过程，打造集技艺展示、动手体验于一体的梅文化空间。
⑥依托百果园国家3A级旅游景区，联合开展梨岭山歌、闽西客家十番音乐、树叶吹奏技艺等非遗展演活动，将杭梅技艺体验与客家非遗观赏相结合，实现多品类非遗跨界融合，丰富景区及杭梅传习所文化内涵，提升游客多样化文旅体验。
⑦依托百果园千亩梅园，打造四季梅文化节庆品牌，形成全年可游的文旅产品体系。持续开展青梅采摘节、古法乌梅制作体验等活动，将杭梅融入乡村旅游与民俗体验。
⑧依托观音井百果园、青梅DIY工坊、乌梅非遗传承馆等现有载体，打造四季梅文化节庆品牌，构建全年可游玩、可体验的文旅产品体系。整合开发“赏梅—采梅—制梅—品梅”全链条体验产品，纳入各地研学旅游、乡村旅游精品线路。常态化开展青梅采摘节、古法乌梅制作体验等活动，推动杭梅制作技艺与文旅融合发展。
⑨扶持传统农户按古法生产乌梅，支持相关龙头企业实施标准化生产，持续丰富产品线，满足多层次市场需求。稳固已有产品，持续拓展杭梅食材应用场景，贴合当代消费趋势，创新开发乌梅主题伴手礼、梅文化文创包装、青梅酒礼盒等高附加值产品，融入各地非遗元素联名开发。
⑩拍摄制作杭梅专题宣传片、科普短视频，全方位展示杭梅历史源流、制作技艺、现代产品与文化价值。依托新媒体平台，常态化推送宣传梅园风光、青梅采摘、古法制作技艺等优质内容，打造“上杭杭梅（乌梅）”整体产业链品牌，彰显中华传统活态文化魅力。
⑪稳步扩大杭梅种植规模、产品生产规模，扩充采摘、制作、加工、研发等各环节从业队伍；提托百果园品牌提供固定岗位与季节性就业岗位，加大收购周边种植户优质鲜果，带动群众就业增收，助力乡村振兴。
⑫深化金融扶持，总结农行上杭支行支持百果园非遗产业发展的成功经验，建立非遗传承人、非遗工坊与金融机构的常态化对接机制，为杭梅产业持续发展提供资金保障。
⑬优化线上线下销售平台，持续拓展海内外市场，搭建专业平台，支持传承人参加省内外非遗成果展览、展销与交流活动，助力传承人展示技艺成果、推广品牌产品、拓展合作渠道，有效提升其社会知名度与市场影响力。
[bookmark: _Toc2057][bookmark: _Toc1844]（17）武平石家拳
2026年入选第八批省级非物质文化遗产代表性项目名录。对照国家级非遗项目申报评审标准，目前在展现时代价值、增强社会凝聚力、对外交流等方面仍存在短板，可从以下方面提质提升：
①持续依托石家拳传习所，培养一批新的传承人或非遗青年；在乡镇、社区成立石家拳传习所或武术表演队，持续开展社区团体传承活动，。
②每年由文化馆、武平县武术协会、传习所组织举办3-4期培训班，帮助学员提高武术表演水平。
③持续开展武平拳进校园、进商圈、进社区等活动，巩固已有传承基地成果，建设示范课程并推广；在武平各中小学设立武平拳兴趣班，推进非遗进校园、进大课间、进校本课程常态化。
④编辑并出版武平石家拳资料性丛书；录制、记录传承人表演和口述资料，建立武术拳种及传承人谱系档案资料，做好数字化保存、展示工作；拍摄石家拳教学视频，分享至数字网络平台，或以直播带操形式，拓宽全民学习石家拳的渠道。
⑤持续举办以石家拳为主题的武术比赛活动，支持传承人积极参加全国、全省重要传统武术赛事和展演活动，推广闽西武术精神。
[bookmark: heading_145]⑥深化“非遗+文旅”融合场景。在武平梁野山、梨园等场所增设石家拳互动体验点，开展游客现场学习简易拳法、参与武术快闪等活动，打造沉浸式体验线路。
⑦联合上杭五枚拳、连城拳等闽西客家拳种保护单位机构与传习中心，整合各拳种历史脉络、技艺特征、传承谱系，编制联合申报材料，推动闽西客家武术整体申报为国家级非物质文化遗产，提升闽西客家武术保护层级与影响力。
[bookmark: _Toc18653][bookmark: _Toc20488]（18）绿茶制作技艺（武平高埔茶）
2022年入选第七批省级非物质文化遗产代表性项目名录。对照国家级非遗项目申报评审标准，目前在展现技艺和社会价值、世代相传、促进文化认同、对外交流等方面仍存在短板，可从以下方面提质提升：
①依托武平县绿茶传承体验中心，扶持家族传承与师徒传承，积极申报关键工序的代表性传承人，引导中青年人才研习绿茶制作核心技艺，每年开展3-4期研修研习及技能培训活动，培养青年生产、管理骨干，壮大基层传承队伍。
②面向茶农定期开展公益性古法制茶、标准化种植与品控专项培育，普及传授科学种植、规范制茶技术，全面提升茶农生产技能水平，带动茶农就业增收。
③加强记录、整理、研究高埔茶原料管理、制作技艺，进行数字化保护。编撰出版《武平高埔茶古法制作技艺》读本，拍摄专题宣传片或纪录片，常态化推送高埔茶制作技艺、茶文化科普、茶园风光、体验设施等内容，多渠道投放推广，提升品牌知名度。
④持续深化与高校和研究机构产学研合作，开展高埔茶专题研究、茶艺课程开发、非遗茶文化研讨，推动高埔茶学术研究与实践教学深度融合。
⑤以民主乡高埔自然村为中心，打造高埔茶文化生态园，整合生态茶园、传统作坊、老旧制茶器具等资源，开设高埔茶山户外体验区，增加露营基地、茶山步道、观景平台等户外场，满足游客自然体验与户外休闲需求，大力发展生研学体验、生态旅游。
⑥依托高埔茶社，融合茶山景观、传统制茶技艺与乡土农耕文化，打造沉浸式茶文化体验空间。
⑦积极参与全国茶类非遗展览、技艺交流，扩大项目全国影响力。
⑧支持农民栽培茶叶、种植茶树，推行“公司+合作社+农户”模式，给予茶农种苗补贴、技术指导等扶持措施，鼓励扩大种植规模。依托武平县庆发相公寨高埔茶专业合作社，持续扩大产业规模，带动更多群众增收致富。
⑨保护高埔茶核心产区的野生茶树种质资源，持续加强茶园生态环境治理，保护山泉水资源，防止化肥农药污染，维护绿茶独有品质赖以生长的自然条件。
⑩开发高埔茶文创产品体系。依托现有品牌商标，结合高埔茶贡茶文化底蕴与茶社乡土元素，设计开发茶文创、茶礼盒、伴手礼等系列产品，适配景区购物、文旅节会、电商平台等多渠道销售，延伸产业链条，提升产品附加值。
[bookmark: _Toc6191][bookmark: _Toc32394]（19）连城拳
2009年入选第三批省级非物质文化遗产代表性项目名录。对照国家级非遗项目申报评审标准，目前在展现文化和时代价值、增强社会凝聚力、对外交流等方面仍存在短板，可从以下方面提质提升：
①持续依托连城县文化馆已设立的连城拳传习所，培养一批新的传承人；在相关乡镇、街区、村成立连城拳传习所或武术表演队，持续开展社区团体传承活动。
②持续每年由文化馆、连城县武术协会、传习所组织举办3-4期培训班，帮助学员提高武术表演水平。
③持续开展连城拳进校园、进大课间活动，巩固已有学校传承基地成果，加大宣传推广力度；推动连城拳进乡村、进社区，增强连城拳惠民力量，增强社会凝聚力。
④录制、记录传承人表演和口述资料，建立武术拳种及传承人谱系档案资料，做好数字化保存、展示工作；拍摄连城拳教学视频，出版连城拳资料丛书，分享至数字网络平台，或以直播带操形式，拓宽全民学习连城拳的渠道。
⑤持续举办以连城拳为主题的武术比赛活动（如连城拳演武大会、天川胜会等），支持传承人积极参加全国、全省重要传统武术赛事和展演活动，大力推广闽西习武精神。
⑥组织传承人、体育院校专家共同编制一套适用于全民各阶段健身的简化客家拳术，先以连城为试点，降低习练门槛，便于在公园、社区、晨练点等场景推广普及，推动非遗武术向群众性体育健身项目转化，服务全民健身国家战略。
⑦推动连城拳与连城客家青狮联动展演，将连城拳与客家青狮表演有机融合，在民俗节庆、景区展演中常态化开展“拳狮共舞”综合表演，丰富展演形式与文化内涵。
⑧深化“非遗+文旅”融合场景。在连城冠豸山景区、连城四角井文化街区增设连城拳互动体验点，开展游客现场学习简易拳法、参与武术快闪等活动，打造沉浸式体验线路。
⑨联合上杭女子五枚拳、武平石家拳等闽西客家拳种传承机构与保护单位，共同开展客家武术源流梳理与联合申报论证，整合各拳种历史脉络、技艺特征与传承谱系，形成联合申报文本，推动闽西客家武术（连城拳、女子五枚拳、石家拳等）整体申报国家级非物质文化遗产代表性项目，提升闽西客家武术的整体影响力与保护层级。
[bookmark: _Toc6470][bookmark: heading_166][bookmark: _Toc27450]（20）连城宣纸制作技艺
2007年入选第二批省级非物质文化遗产代表性项目名录。对照国家级非遗项目申报评审标准，目前在展现文化价值和独特价值、活态传承等方面仍存在短板，可从以下方面提质提升：
①系统梳理记录嫩竹砍青、碱法蒸煮、天然漂白、水碓打浆、手工抄造等七十二道连史纸生产工艺流程，完成全套古法工序全流程数字化建档，厘清与同类连四纸项目工艺差异。
②持续保护资深老艺人，依托美玉堂连史纸作坊，通过“传习所+合作社”模式开展师徒传承，培育一批新的传承人或非遗青年。重点培育制料、碓料、捞纸、焙纸等工序人才，为扩大产量提供人才储备力量。
③持续实施“连城连史纸制作技艺”人员培训计划，每年组织2-3期培训，培养年轻一代生产和管理人才；支持传承人积极参与技艺交流、产品展示活动，提高技艺创作水平。
④依托连史纸非遗工坊生产性保护基地，联动高校、科研研究机构开展对制纸技艺研究，加大产学研融合，推动造纸工艺改良、文创产品研发。
⑤编撰出版《连城宣纸古法制作技艺图谱》，融合图文、二维码视频，系统整理全套工序、工具、技艺规范与古法口诀，补齐本地技艺专业图谱空白，适配教学传承与大众科普。整理汇编连城宣纸历代书画应用案例、文人评价、本土书画名家创作成果，编印《连城宣纸书画应用作品集》，彰显连城宣纸的文教艺术价值。
⑥大力推进非遗与研学、旅游融合发展。升级体验基地基础设施，丰富体验内容，年接待研学游客稳定在1.2万人次以上，带动餐饮、住宿、土特产消费；依托“中国姑田非遗小镇”建设，串联体验馆、古作坊、研学基地，打造“连史纸主题精品旅游线路”；增设沉浸式造纸全流程体验区域，运用VR、人工智能等数字化技术打造沉浸式非遗体验场景。
⑦深耕图书馆、博物馆、书画印社等专业用纸客户，发展专用纸定制业务；持续拓展美玉堂连史纸淘宝店及十余个线上平台销售渠道，巩固电商销售成果。
⑧培育“连史纸+”国潮文创品牌。优化摆件、纸灯、纸扇等现有文创产品，联合雕版印刷技艺等其他非遗项目融合发展，开发古籍修复套装、仿古信笺、国潮书法文创礼盒等高附加值产品，带动当地就业。
⑨依托抖音、微信公众号等线上平台，联合主流媒体、研学机构持续开展品牌宣传，打造连城连史纸国家级传统工艺知名品牌。
⑩实施整体性保护连史纸制作技艺生态链，守护毛竹自然生长环境与山泉水水源，严控化肥农药污染。
[bookmark: _Toc1295]2.省级非遗项目培育申报规划
通过实地调研摸排、各县（市、区）非遗保护单位择优推荐，初步遴选具备省级申报潜力项目52项。严格对标福建省省级非遗评审核心要求，重点选取能促进中华文化认同、增强社会凝聚力；世代活态传承，凸显中华优秀传统文化，具备鲜明福建地域人文特质；保护规划切实可行，保护工作成效显著；体现大众实践、覆盖面广、民众参与度高；拥有突出时代价值，契合乡村振兴、两岸融合发展等国家重大战略相关的非遗代表性项目。结合研判技艺水平、活态传承实际、社会文化价值，从中确定培育申报对象。清单如下：
表13：各县（市、区）推荐申报省级非遗项目总清单
（共52项）
	序号
	项目名称
	类别
	保护单位

	1
	“独中青坑”传奇
	民间文学
	龙岩市永定区坎市镇清溪村民委员会

	2
	永定客家家训文化
	民间文学
	永定区图书馆

	3
	上杭客家族谱文化
	民间文学
	上杭县文化馆

	4
	汀州客家古乐
	传统音乐
	福建省长汀县文化馆 

	5
	马灯舞
	传统舞蹈
	福建省长汀县文化馆 

	6
	上杭溪口马灯
	传统舞蹈
	上杭县文化馆

	7
	武平多人船灯
	传统舞蹈
	武平县文化馆

	8
	闽西客家船灯
	曲艺
	上杭县文化馆

	9
	永定湖雷母子狮
	传统体育、游艺与杂技
	永定区文化馆

	10
	漳平芦芝杂艺狮
	传统体育、游艺与杂技
	漳平市文化馆

	11
	漳平永福桂洋五谷仙文化节过火场
	传统体育、游艺与杂技
	漳平市文化馆

	12
	上杭太源内家拳
	传统体育、游艺与杂技
	上杭县文化馆

	13
	竹贯花灯制作技艺
	传统技艺
	新罗区文化馆

	14
	龙岩洋鱼制作技艺
	传统技艺
	新罗区文化馆

	15
	龙岩什锦制作技艺
	传统技艺
	新罗区文化馆

	16
	红糖姜茶技艺
	传统技艺
	福建白云山采善堂制药有限公司

	17
	永定峰市副榜炉制作技艺
	传统技艺
	永定峰市传统副榜炉制作坊

	18
	永定下洋牛系列制作技艺
	传统技艺
	永定区文化馆

	19
	福建漳平传统锔瓷制作技艺
	传统技艺
	漳平市文化馆

	20
	漳平永福高山茶传统制作技艺
	传统技艺
	龙岩市漳平台湾农民创业园区管理委员会

	21
	漳平吾祠凿字技艺
	传统技艺
	漳平市文化馆

	22
	漳平新桥竹马制作技艺
	传统技艺
	漳平市文化馆

	23
	漳平古法草木灰固体碱制作技艺
	传统技艺
	漳平市文化馆

	
	漳平香珍笋制作技艺
	传统技艺
	福建田原农业发展有限公司

	25
	南阳花灯
	传统技艺
	上杭县文化馆

	26
	上杭庐丰香灯龙制作技艺
	传统技艺
	上杭县文化馆

	27
	鞠翰八珍糕
	传统技艺
	上杭鞠翰食品有限公司

	28
	湖洋蒸鸡制作技艺
	传统技艺
	上杭县湖洋蒸鸡产业协会

	29
	畲族（闽西）服饰制作技艺
	传统技艺
	上杭县文化馆

	30
	竹藤编制技艺
	传统技艺
	福建良亚工艺品有限公司 

	31
	武平灵芝茶制作技艺
	传统技艺
	武平县文化馆

	32
	花语石盆景技艺
	传统技艺
	武平金树枝珍稀花卉有限公司 

	33
	客家廊桥营造技艺
	传统技艺
	连城县文化馆

	34
	龙岩剪纸
	传统美术
	新罗区文化馆

	35
	漳平农民漆画
	传统美术
	漳平市农民漆画院

	36
	武平手捏陶
	传统美术
	武平县文化馆

	37
	客家梅花山徒手治疗术
	传统医药
	上杭县文化馆

	38
	王氏吹喉散
	传统医药
	武平县文化馆

	39
	黄针邪中医疗法
	传统医药
	武平县文化馆

	40
	龙岩巧头
	民俗
	新罗区文化馆

	41
	永福坐刀轿
	民俗
	漳平市永福镇陈村村民委员会

	42
	漳平永福妈祖文化节
	民俗
	漳平市文化馆

	43
	漳平南洋茶神迎陆羽神像活动
	民俗
	漳平市文化馆

	44
	漳平高山村元宵迎花灯
	民俗
	漳平市文化馆

	45
	漳平象湖迎竹马庆丰年活动
	民俗
	漳平市文化馆

	46
	漳平畲族乌米饭习俗
	民俗
	漳平市文化馆

	47
	漳平龙车抬宝塔闹春
	民俗
	漳平市文化馆

	48
	漳平三公信俗
	民俗
	漳平市文化馆

	49
	汀州客家堪舆习俗
	民俗
	长汀县文化馆

	50
	长汀四都打石公
	民俗
	福建省长汀县文化馆 

	51
	北团游大粽
	民俗
	连城县文化馆

	52
	红龙缠柱
	民俗
	连城县文化馆


预计推荐培育申报省级非遗项目共52项，覆盖十大非遗类别。对照福建省省级非物质文化遗产代表性项目申报评定相关标准，该批推荐申报项目仍存在部分短板，主要表现在档案影像等佐证材料不完善、项目价值挖掘与学术研究不足、活态传承薄弱、社会影响力和群众基础不均衡等。为补齐申报短板，夯实省级项目基础，现将十大非遗类别归并整合为六大板块开展规划。
[bookmark: _Toc6572][bookmark: _Toc16760]（1）民间文学类非遗项目保护规划
民间文学类非遗项目主要包括民间故事、传说、童谣、族谱、家训等市级非遗项目。初步预备申报省级民间文学类非遗项目共3项，如下：
	序号
	项目名称
	类别
	保护单位

	1
	“独中青坑”传奇
	民间文学
	龙岩市永定区坎市镇清溪村民委员会

	2
	永定客家家训文化
	民间文学
	永定区图书馆

	3
	上杭客家族谱文化
	民间文学
	上杭县文化馆


对照福建省省级非遗项目申报评审标准，龙岩市民间文学类项目普遍存在文献考据较薄弱、口头活态传承弱化、传承后继乏力、本土文化价值阐释不够、宣传推广力度不足等短板，可从以下方面开展培育提升工作：
①持续开展田野调查。对各行各业熟悉闽西民间故事、传说、童谣等方面的文化能人、各级传承人，运用多媒体科技手段开展方言原声、原貌记录；系统梳理辖区内相关文本史料，实现民间文学基础资源应采尽采、完成基础性资源建档工作。
②建设特色有声数据库。新增用方言讲述民间文学的视频影像资料、民俗情景对话、非遗民俗实录等多元数据模块。持续完善数据库分类、检索、共享、更新功能，搭建可长期保存、可公开查询、可教学应用的数字化方言资源平台，实现民间文学资源动态化、常态化更新保护。
③提升现有场馆陈展水平。利用现代智能技术，提升现有传习中心、展示馆陈展水平，增设沉浸式互动体验区域，让客家民间文学具象化。
④强化民间文学类传承人队伍建设。认定一批优秀方言传承人，扩大传承人队伍。重点挖掘培育中年及青少年方言传承人才，建立分级分类的客家方言传承人储备库，健全完善传承人扶持、培养、激励机制，持续壮大基层传承队伍。
⑤开展专项学术研究。依托龙岩学院、三明学院设立客家民间文学与方言保护传承研究中心，系统搜集整理龙岩客家民间故事、传说、客家童谣、族谱、家训等资源，深度挖掘其重要历史价值、文学价值与客家人文精神内核，重点探讨闽西客家文化与台湾的文化渊源，探究新时代民间文学传承创新发展路径。
⑥推动成果转化出版。组织编撰《闽西客家民间文学丛书》，出版《闽西民间故事集》《闽西客家优秀家训集》等读物或教材。
⑦拓宽传播渠道，强化品牌传播效能。综合运用书刊、电视台、互联网等各类载体，融合多媒体资源，统筹宣传、文化、教育等各方力量，制作客家民间文学专题精品节目，依托广播、电视台开设“客家故事”“客家童谣”等专题栏目。依托短视频平台、微信公众号、新媒体矩阵，打造趣味性、大众化的客家民间文学短视频、图文、音频系列作品，推出客家童谣、客家小故事等特色内容，打造线上传播品牌。
⑧举办各类展示展演活动。结合元宵节、春节、文化和自然遗产日等重要节点，协同各大高校及单位机构举办各级各类诵读、演讲、情景剧展演等赛事，并邀请台湾学者参加，搭建两岸客家文化互动交流平台，调动全民参与民间文学保护传承的积极性。
⑨深化民间文学类项目融合发展。结合土楼、宗祠等客家特色文旅场景，打造沉浸式朗读、讲故事等特色文旅项目，推动民间文化融入景区讲解、研学体验全过程，实现民间文化可体验、可传播、可传承。
以下为民间文学类具体非遗项目保护提升措施：
Ⅰ永定客家家训文化
2018年列入龙岩市第六批市级非物质文化遗产代表性项目名录。对照福建省省级非遗项目申报评审标准，目前在文献考据较薄弱、口头活态传承弱化、传承后继乏力、本土文化价值阐释不够、宣传推广力度不足等方面仍存在短板，可从以下方面提质提升：
ⅰ全面开展客家家训专项普查，持续对永定全域散落家训进行专项摸排，梳理乡村留存的传统家训、祖训、族规、家风故事等文化遗产，分类整理归档，建成内容完整、检索便捷的客家家训数字非遗馆。
ⅱ对老旧、破损的家训古籍、老族谱及手抄本进行抢救性保护记录，组织专业力量进行科学修缮、数字化扫描与标准化归档。
ⅲ实施客家家训馆、家风楼展陈提质工程，改造传统静态展陈模式，增设多媒体互动展区，运用声光电手段还原土楼家族生活与家教场景，打造可观、可感、可参与的沉浸式家训家风文化体验空间。
ⅳ整合土楼家训影像、文字文献、家风故事资源，搭建永定客家家训数字展厅、线上云游平台。
ⅴ依托融媒体平台，继续制作客家方言家风微视频、家训科普短视频，开发家风文化表情包、线上诵读小程序等年轻化数字产品。对接省级公共文化数字平台，实现家训文化资源省级共享。
ⅵ依托现有场地，定期开展家训拓印体验、入学礼、拜师礼、成人礼、祭孔礼仪等传统礼仪文化活动。定期举办家训诵读展演、优秀家族故事会、家风主题书画展等系列活动，打造品牌文化活动。
ⅶ搭建海峡两岸客家家训交流平台，举办两岸家风论坛、客家宗亲家风分享会，策划开展“两岸青年家训寻根短视频共创大赛”，鼓励两岸青年以现代视角共同挖掘、演绎客家家训故事，推动两岸客家家风文化的同源交流与情感共鸣。
ⅷ常态化开放青少年家风家教传承宣讲基地，结合现在家庭、校园、社会中常见案例，持续打造模拟法庭情景演艺等体验式教育项目，将法治思想与家风传承结合，融入到研学课程与旅游体验。
ⅸ推动家训文化教育从永定区域内小学逐步推广至各县（市、区）中小学校，纳入校本课程及“开学第一课”内容，并与大中小学思政课一体化建设相结合。
ⅹ鼓励高校、地方文史研究机构及社会组织协同开展客家家训整体性研究，重点聚焦家训中的传统美德、社会治理智慧及其当代价值转化等课题，推出一批有深度、有影响的学术成果。
Ⅱ上杭客家族谱文化
2018年列入龙岩市第六批市级非物质文化遗产代表性项目名录。对照福建省省级非遗项目申报评审标准，目前在文献考据较薄弱、口头活态传承弱化、传承后继乏力、本土文化价值阐释不够、宣传推广力度不足等方面仍存在短板，可从以下方面提质提升：
ⅰ继续实施珍贵客家族谱保护工程，对馆藏破损、老旧的族谱进行专业化修复、仿真复制与妥善归档。
ⅱ持续开展海内外客家族谱征集工作。面向国内客家聚居区、台湾及东南亚客家宗亲社团，开展族谱、契约、地方文献捐赠征集活动，持续扩充馆藏资源。
ⅲ深度挖掘客家祖地族谱文献价值，整理汇编客家迁徙史料、姓氏源流史料，推进族谱文献标准化整理与保护。
ⅳ升级上杭客家族谱数字化资源库，打破馆内查阅局限，搭建福建省客家族谱线上公共寻根服务平台，新增远程查谱、谱系比对、姓氏溯源、线上咨询等功能。
ⅴ搭建客家迁徙GIS地理信息系统，可视化呈现客家迁徙路线、姓氏分布、祖源脉络，打造数字化、智能化、可视化的客家祖脉数据库。
ⅵ做强海峡两岸“六月六晒谱日”特色品牌，打造省级重点对台交流项目。继续开展传统晒谱仪式，举办两岸族谱捐赠、谱系对接座谈、族谱专题展览、祖脉文化分享会等活动。
ⅶ持续办好“五洲客家音”客家文化学术交流会，增设族谱文化专项论坛，汇聚海内外专家学者、客家宗亲开展学术研讨、文化交流。
ⅷ打造客家寻根精品文旅路线。继续深化与李氏大宗祠、丘氏总祠、瓦子街祖源遗存等节点的联动，整合沿线非遗体验项目，增设沉浸式寻根游戏环节与家族故事互动展示。
ⅸ面向台湾青年、客家宗亲开展族谱查询、祖源溯源、客家文化研习系列活动。实施台湾青年寻根档案计划，协助台胞整理家族史料、梳理宗亲脉络。开展两岸族谱线上联展、青年客家文化交流赛、祖脉故事分享会。
ⅹ依托客家族谱博物馆，成立闽台客家族谱研究中心，常态化开展客家迁徙史、姓氏源流、谱牒文化、家风文化专题研究。
[bookmark: _Toc335][bookmark: _Toc26143]（2）传统表演艺术类非遗项目保护规划
传统表演艺术类非遗项目主要包括传统戏剧、传统音乐、传统舞蹈、曲艺类市级非遗项目。初步预备申报省级表演艺术类非遗项目共5项，如下：
	序号
	项目名称
	类别
	保护单位

	1
	汀州客家古乐
	传统音乐
	福建省长汀县文化馆 

	2
	马灯舞
	传统舞蹈
	福建省长汀县文化馆 

	3
	上杭溪口马灯
	传统舞蹈
	上杭县文化馆

	4
	武平多人船灯
	传统舞蹈
	武平县文化馆

	5
	闽西客家船灯
	曲艺
	上杭县文化馆


对照福建省省级非遗项目申报评审标准，龙岩市表演艺术类项目普遍存在传承后继乏力、本土艺术价值阐释不足、宣传推广力度不足、当代社会功能发挥不明显等短板，可从以下方面开展培育提升工作：
①培养各类表演艺术人才。完善学校教育与艺术表演团体传承相结合的人才培养体系，联合高校艺术类专业培养青年人才，提高艺术演唱和理论研究水平，待学生毕业后提供相关传承岗位实习和就业工作，补齐传统表演类青年传承人不足的短板；发挥非遗保护单位和传承人作用，推出假期公益授徒传艺，重点培育青少年传承群体，持续扩大传统体育传承队伍。
②整理、复演传统剧（节）目。保护单位每年组织传统表演类老艺人、非遗传承人按传统样式整理、复演传统经典剧（节）目、经典乐曲、舞蹈，创新融合同革命精神、客家精神、乡村振兴、两岸交流、八闽文化等主题特色节目，加强表演类艺术的覆盖面。
③加大传统表演艺术传播、展示。根据群众实际需求，将群众喜闻乐见、展演效果好的项目演出纳入非遗展演队伍，通过政府单位组织安排，面向龙岩及以外地区，开展进乡村、进社区、进校园、进景区、进商圈等公益性演出；结合民俗活动、现有品牌活动大力开展传统表演艺术活动，在日常生活中保护与发展表演艺术类项目，并把现有成熟的展演节目深度融入文旅路线中。支持表演团体赴港澳台地区、出国交流演出，积极参加全省、全国性各项非遗展演交流活动，在活动中传承、传播与发展。
④加强表演艺术研究。整合龙岩学院、闽西职业技术学院等本地与外地研究机构，开展动态性调查研究，深入挖掘表演类蕴含的客家文化、闽西精神，出版传统戏剧、传统音乐、传统舞蹈、曲艺等系列丛书。邀请戏曲、音乐、舞蹈类专家为相关非遗传承人、非遗爱好者讲解艺术知识，开展艺术展演辅导。
⑤改善表演艺术演出场所。合理利用各行政村闲置场所，打造非遗展演舞台，为“村村有舞台”提供基础设施保障，并鼓励各文化服务机构提升现有非遗展示馆、传习所、体验中心等场地，增设群众体验互动区域，为传承人展演、游客参观、学习、体验提供实践场所。
⑥加大线上媒体宣传推广。鼓励保护单位和传承人利用多媒体技术，通过微信、抖音、微博、小红书、公众号等方式，传播传统表演艺术，扩大艺术受众群体。
传统表演艺术类具体非遗项目保护提升措施，如下：
Ⅰ上杭溪口马灯
2015年入选龙岩市第五批市级非物质文化遗产代表性项目名录。对照福建省省级非遗项目申报评审标准，目前在展现文化和时代价值、传承后继乏力、对外交流等方面仍存在短板，可从以下方面提质提升：
ⅰ组织开展专项普查，全面收集整理马灯传统队形程式、动作规范、十番配套曲谱、民俗仪式等资料。完整记录竹篾扎架、裱布、彩绘等全套道具制作工艺流程，进行数字化保护。
ⅱ编辑出版《上杭溪口马灯图文资料集》，为保护传承与学术研究提供数据资源。
ⅲ健全传承人培育机制，支持代表性传承人开展常态化师徒授艺，择优吸纳辖区内中青年爱好者学艺，稳定溪口中心小学少儿马灯队伍，扶持组建镇级成人走马灯业余艺术团，建立常态化训练机制，形成少儿后备培养、成人主力展演的互补格局，每年开展不少于10次内部技艺交流、汇报演出。
ⅳ盘活利用镇村闲置场所，建设溪口走马灯传习点。科学规划场所功能分区，合理设置文化陈列区、技艺教学区、道具制作区、实物展示区、互动体验区等，打造集授徒、研学与旅游为一体的非遗传习基地。
ⅴ优化展演形式，紧密结合红色故事、乡村振兴、两岸客家文化交流等时代主题，创编特色马灯舞蹈，丰富展演内容与形式。
ⅵ保护非遗完整生态链，扶持马灯扎制工艺、传统音乐伴奏、民俗展演展示等全环节保护传承，保障竹篾、布料、灯具等核心原材料供给渠道。
ⅶ依托春节、元宵、清明、端午、七夕、中秋、重阳、文化和自然遗产日等重要节点，常态化开展走马灯进乡村、进社区、进学校、进景区、进商圈等巡游展演活动，让非遗融入群众日常生活。
ⅷ结合才溪中央红色交通线红色资源，推动“红色文化+客家非遗”融合发展，丰富乡村文旅业态。依托展示场馆，增设观赏与体验环节，开发迷你马灯手工编制体验、文创摆件等产品，打造研学与旅游品牌产品。
ⅸ强化新媒体宣传推广，依托县级融媒体中心，精心制作溪口马灯专题短视频、纪实短片、科普图文等宣传内容，扩大项目知名度与影响力。
[bookmark: _Toc13968][bookmark: _Toc7922]（3）传统体育、游艺与杂技类非遗项目保护规划
传统体育、游艺和杂技类非遗项目主要包括传统武术拳种、民间竞技、传统舞龙舞狮、杂艺绝技等技艺表演项目。初步预备申报省级传统体育、游艺与杂技类非遗项目共4项，如下：
	序号
	项目名称
	类别
	保护单位

	1
	永定湖雷母子狮
	传统体育、游艺与杂技
	永定区文化馆

	2
	漳平芦芝杂艺狮
	传统体育、游艺与杂技
	漳平市文化馆

	3
	漳平永福桂洋五谷仙文化节过火场
	传统体育、游艺与杂技
	漳平市文化馆

	4
	上杭太源内家拳
	传统体育、游艺与杂技
	上杭县文化馆



对照福建省省级非遗项目申报评审标准，龙岩市传统体育、游艺和杂技类项目普遍存在文献考据较薄弱、传承后继乏力、本土民俗技艺价值阐释不够、教育普及和宣传推广力度不足、当代社会功能发挥不明显等短板，可从以下方面开展培育提升工作：
①培养各类展演艺术人才。完善学校教育与展演艺术团体相结合的人才培养体系，联合各大中小学和高校培养青少传承人，重点培养身体素养好、运动水平高、感兴趣的学生群体，持续扩大传承队伍。
②加强项目展演活动。持续开展进校园、进社区、进景区等展演活动，邀请体育专家、非遗传承人讲解武术知识，开展武术展演辅导；持续做大现有品牌体育赛事、做强武术大赛等特色活动，支持表演团体赴港澳台地区、出国交流展演，积极参加全省、全国各项赛事，扩大传统体育、游艺与杂技项目的知名度。
③深化体育文化理论与应用实践研究。整合龙岩学院、闽西职业技术学院等本地院校及省内外研究机构，组建专项研究团队，加大挖掘项目背后的武艺文化、民俗内涵与时代价值，整理出版系列丛书、科普读本，完善闽西非遗体育文化理论体系。创编推广一套适配全年龄段、兼具观赏性与实用性的闽西特色体育健身操、武术体操，推动传统体育运动融入市民日常生活。
④推进传统体育、游艺与杂技类项目与文旅融合发展。依托现有阵地资源，提升综合展馆平台，打造一站式文旅体验、研学实践基地。
⑤加大媒体宣传推广。鼓励代表性传承人利用多媒体技术，通过微信、抖音、微博、小红书、公众号等方式，传播体育运动，扩大受众群体。
传统体育、游艺和杂技类具体非遗项目保护提升措施，如下：
Ⅰ漳平芦芝杂艺狮
2022年入选龙岩市第八批市级非物质文化遗产代表性项目名录。对照福建省省级非遗项目申报评审标准，目前在文献考据较薄弱、展现技艺和民俗价值、传承后继乏力、教育普及和宣传推广力度不足等方面仍存在短板，可从以下方面提质提升：
ⅰ整理出版漳平芦芝杂艺狮的资料性丛书，录制、记录传承人或老艺人口述资料和舞狮表演，建立杂艺狮资料档案，做好数字化保存、展示工作。
ⅱ设立漳平芦芝杂艺狮传习所，将之建成漳平芦芝杂艺狮发展研究训练基地，相关乡镇、街区、村成立舞狮表演队，积极开展社区团体传承活动。
ⅲ每年由文化馆、漳平市武术协会组织举办2-3期培训班，帮助学员提高展演水平，培养一批传承人。
ⅳ依托芦芝镇中小学、幼儿园开设杂艺狮校本课程与兴趣社团。联动本地中职院校及龙岩学院搭建研学平台，吸纳学生与返乡青年参与排练演出，充实青年后备传承力量。
ⅴ每年举办1-2场以漳平芦芝杂艺狮为主题的舞狮比赛，支持传承人积极参加全国、全省重要传统赛事和展演活动。
ⅵ结合春节、元宵、文化和自然遗产日、丰收节等节点，依托地方文旅惠民、非遗展示平台，开展主题展演活动；拓展城区步行街、历史街区、乡村旅游点定点驻场演出。
ⅶ依托展示场所承接研学体验活动，推出狮艺观赏、基础武术体验、狮具手工科普等简易研学项目。
ⅷ依托“漳平发布”“漳平文旅”官方平台，持续推送传承人故事、技艺科普、工艺制作、民俗展演等短视频内容，突出“武术+杂艺”的差异化特色，提升大众认知度。
[bookmark: _Toc8911][bookmark: _Toc25282]（4）传统工艺类非遗项目保护规划
传统工艺类非遗项目主要为传统技艺、传统美术类市级非遗项目，具体包括食品制作、印刷装裱、文房制作、金属加工、编织扎制、雕刻塑造、陶瓷烧造、家具建筑、植物培植、剪纸技艺、绘画制作等。初步预备申报省级传统工艺类非遗项目共24项，如下：
	序号
	项目名称
	类别
	保护单位

	1
	竹贯花灯制作技艺
	传统技艺
	新罗区文化馆

	2
	龙岩洋鱼制作技艺
	传统技艺
	新罗区文化馆

	3
	龙岩什锦制作技艺
	传统技艺
	新罗区文化馆

	4
	红糖姜茶技艺
	传统技艺
	福建白云山采善堂制药有限公司

	5
	永定峰市副榜炉制作技艺
	传统技艺
	永定峰市传统副榜炉制作坊

	6
	永定下洋牛系列制作技艺
	传统技艺
	永定区文化馆

	7
	福建漳平传统锔瓷制作技艺
	传统技艺
	漳平市文化馆

	8
	漳平永福高山茶传统制作技艺
	传统技艺
	龙岩市漳平台湾农民创业园区管理委员会

	9
	漳平吾祠凿字技艺
	传统技艺
	漳平市文化馆

	10
	漳平新桥竹马制作技艺
	传统技艺
	漳平市文化馆

	11
	漳平古法草木灰固体碱制作技艺
	传统技艺
	漳平市文化馆

	12
	漳平香珍笋制作技艺
	传统技艺
	福建田原农业发展有限公司

	13
	南阳花灯
	传统技艺
	上杭县文化馆

	14
	上杭庐丰香灯龙制作技艺
	传统技艺
	上杭县文化馆

	15
	鞠翰八珍糕
	传统技艺
	上杭鞠翰食品有限公司

	16
	湖洋蒸鸡制作技艺
	传统技艺
	上杭县湖洋蒸鸡产业协会

	17
	畲族（闽西）服饰制作技艺
	传统技艺
	上杭县文化馆

	18
	竹藤编制技艺
	传统技艺
	福建良亚工艺品有限公司 

	19
	武平灵芝茶制作技艺
	传统技艺
	武平县文化馆

	20
	花语石盆景技艺
	传统技艺
	武平金树枝珍稀花卉有限公司 

	21
	客家廊桥营造技艺
	传统技艺
	连城县文化馆

	22
	龙岩剪纸
	传统美术
	新罗区文化馆

	23
	漳平农民漆画
	传统美术
	漳平市农民漆画院

	24
	武平手捏陶
	传统美术
	武平县文化馆


对照福建省省级非遗项目申报评审标准，龙岩市传统工艺类项目普遍存在技艺源流考证与客家地域工艺特征挖掘不够充分、核心工序完整档案资源不完备、传承后继乏力、宣传推广力度不足等短板，可从以下方面开展培育提升工作：
①搞好传统工艺类项目普查工作。对龙岩市现有传统工艺资源进行深入普查，挖掘优秀传统工艺，全面记录和整理相关制作技艺，搜集代表性实物，搞好项目分类，建设传统工艺数据库。全面了解和掌握传统技艺和传统美术类项目现状及存在问题，保护单位予以针对性帮扶。
②建立传统工艺振兴目录。重点筛选现有市级非遗传统技艺和传统美术类项目，对具备一定传承基础、较大生产规模与发展前景、有助于带动就业的传统工艺项目，建立传统工艺目录，并制定相应振兴计划，对推荐申报省级的传统工艺类项目予以重点支持。
③扩大传统工艺传承队伍。以家庭作坊、合作社、企业和传习所等为依托培养新的传承人，鼓励符合条件的老艺人、非遗青年申报非遗传承人，构建合理的传承梯队；鼓励企业、机构、传承人建设传统工艺展示馆、传习所、个人工作室，为常态化传承活动提供固定场地保障；常态化开展进社区、进校园等活动，开展传承人群培训班，组织优秀传承人及管理人员开展巡回讲习，扩大传承人群培训面。
④提质创新工艺产品。提高产品设计制作水平，引导传统技艺从业者、企业优化设计、改良材料、创新产品、提高品质。开展工业设计机构与相关企业对接活动，推动现代设计与传统工艺深度融合。常态化举办传统技艺能力大赛，扶持创意人才发展，推广个性化定制、众包设计等新型制造模式，打造兼顾技艺本真性与现代审美的特色产品，培育闽西文化特色品牌。
⑤实施传统工艺助力脱贫增收计划。组织开展区域内建档立卡贫困人口参加传统工艺相关技能培训，带动就业，精准助力区域内贫困群众脱贫增收。广泛开展面向城市下岗职工、城乡残疾人群、返乡下乡创新创业人员、应往届毕业生群体的手工艺技能培训，使之掌握一门技艺，鼓励其从事传统工艺生产，增加就业岗位。
⑥推动传统工艺类项目融合发展。推进传统技艺、传统美术类非遗项目与教育、科研融合发展。常态化开展非遗进校园活动，支持院校开设传统共艺类课程和专业，编撰传统工艺类丛书；鼓励高校、研究机构、企业设立传统工艺相关的培训研究基地、重点实验室，合作共建“工匠创新工作室”“工匠教学基地”等，推行现代学徒制，鼓励传承人积极参与技术能手遴选；推动传统工艺类项目与文旅产业有机融合，开发闽西特色工艺类文创产品，打造传统工艺特色街区，完善基础配套设施，增设游客体验环节，激发文旅消费新业态。
⑦加大产品宣传推广。依托非遗创意园区、传统村落、文旅景区、商业街区、交通枢纽等场景，搭建集中展示展销平台；定期举办传统工艺博览会，集中展示闽西工艺特色与创新成果；利用线上淘宝、抖音商城、京东等app，加大对工艺产品的宣传展销。
⑧加强绿色发展理念。注重保护与传统工艺相关的文化空间和特定的自然人文环境的整体保护。鼓励研发绿色环保材料，加强生态环境保护。
传统工艺类具体非遗项目保护提升措施，如下：
Ⅰ永定峰市副榜炉制作技艺
2018年入选龙岩市第六批市级非物质文化遗产代表性项目名录。对照福建省省级非遗项目申报评审标准，目前在影像档案不够完备、展现文化和社会价值不足、传承后继乏力、创新发展、宣传推广力度不足等方面仍存在短板，可从以下方面提质提升：
ⅰ依托现有副榜炉制作传习所，支持传承人开展带徒授艺，发挥市级传承人传帮带专用，培养一批新传承人；加大老艺人保护和扶持力度，积极推荐申报更多代表性传承人，形成工序完整的老中青结合的传承队伍。
ⅱ将传习所特质升级为面向学校、社区的教育实践基地，每年开展不少于10次的教学授艺活动。支持传承人参加研培活动，提高副榜炉制作再创造力。
ⅲ设立副榜炉专题展示馆，搜集、保护和展示副榜炉相关史料、制作工具实物及代表性作品，全方位数字化展示副榜炉完整制作工艺流程。
ⅳ编制出版《副榜炉制作通识读本》，制作副榜炉专题纪录片，系统记录从清代至今副榜炉改进创制历程、应用场景演变等核心内容。搭建副榜炉文化专题数据库，提高数字化保护水平。
ⅴ挖掘副榜炉背后的客家文化内涵与历史故事，常态化开展文化宣讲、技艺科普工作；依托文化和自然遗产日重要节点、“讲好客家共同技艺”系列活动，加大与两岸侨胞的文化交流，增强民族文化认同感。
ⅵ盘活万美村副榜炉工坊现有资源，引入文创人才，持续推动跨门类传统工艺和艺术元素的融合运用，结合当代生活需求和审美需求进行文化创意，拓展产品功能用途。
ⅶ加强副榜炉文化与土楼景区联动发展，将副榜炉技艺体验、文化科普纳入景区研学与文旅核心体系。设立集历史讲解、观看制作、动手体验于一体的沉浸式研学与旅游体验体系。
ⅷ大力推动副榜炉同现代茶文化、民俗美学融合发展，打造特色主题茶馆，积极参与各类非遗展示、文旅推介活动，全方位提升副榜炉制作技艺的传播力。
ⅸ持续优化升级线上网络展销平台，依托线下非遗文创店和家居装饰店等，发展消费者体验模式、个性化定制的新型生产，拓宽产品销售渠道，带动群众就业增收。
Ⅱ客家廊桥营造技艺
2018年入选龙岩市第六批市级非物质文化遗产代表性项目名录。对照福建省省级非遗项目申报评审标准，目前在影像档案不够完备、传承后继乏力、传习所缺少、技艺价值研究不充分等方面仍存在短板，可从以下方面提质提升：
ⅰ对代表性传承人进行全面记录工作，以摄像和文字等方式记录传承人的廊桥营造技艺；组织开展常态沪廊桥营造技艺现状调查及基础资料搜集工作，建立客家廊桥营造技艺档案馆和数据库。
ⅱ设立客家廊桥营造技艺传习所,发挥传承人及民间工匠的传帮带作用，培养新传承人；保护民间工匠，积极推荐申报更多代表性传承人，形成工序完整的老中青结合的传承队伍。
ⅲ盘活连城闲置的古村落、古民居，设立客家廊桥营造技艺展示馆。搜集、保存和展示客家廊桥营造技艺史料、工具实物，推进数字化保护工作和展示工作，将展示馆建成研学中心，加强技艺保护传承。
ⅳ推动传承人或保护单位同相关高校专业和研究单位合作，创设客家廊桥建造学课程，并编制出版通识读本或教材。
ⅴ重视连城客家廊桥保护与修缮工作，明确连城各廊桥保护责任人，每两周或每月进行一次巡查。组建以传承人为核心的廊桥修缮保护资质公司，承接廊桥修缮工作，在保护各廊桥的同时传承客家廊桥营造技艺。
ⅵ组织传承人开展以乡村传统建筑工匠、高校及社会相关专业人员为对象的研培计划，拓宽廊桥传承和宣传力度。
ⅶ加强与连城四角井、冠豸山景区联动，打造客家廊桥主题路线；开发客家廊桥营造技艺系列文创产品，拍摄廊桥营造技艺专题纪录片，推动客家廊桥营造技艺融入现代生活。
[bookmark: _Toc25640][bookmark: _Toc2304]（5）传统医药类非遗项目保护规划
预备遴选申报省级传统医药类非遗项目共3项，如下：
	序号
	项目名称
	类别
	保护单位

	1
	客家梅花山徒手治疗术
	传统医药
	上杭县文化馆

	2
	王氏吹喉散
	传统医药
	武平县文化馆

	3
	黄针邪中医疗法
	传统医药
	武平县文化馆


对照福建省省级非遗项目申报评审标准，龙岩市传统医药类项目普遍存在核心技艺资料不完善、传承后继乏力、常态化对外传习开展较少、对外宣传交流不足等短板，可从以下方面开展培育提升工作：
①完善非遗资源数据库。在已有普查成果基础上，持续完善调查记录，充实传统医药各类资料。充分尊重传承人或民间医者的产权意识，在合规可行的前提下，系统记录整理特色诊疗技法、验方秘方、中药炮制技艺、养生功法等资源，完善传统医药类数据库。
②加强传承人队伍建设。依托非遗展示馆、传承人个人工作室等阵地资源，开展授徒传艺活动；联合医学专业院校或医疗机构，培养非遗专项传承人，鼓励医学生或职业医生同传承人学习，掌握相关非遗技艺，扩大传承队伍。
③实施传统医药助力就业增收计划。发挥传统医药“门槛低、带动强”的优势，鼓励传承人面向城市下岗职工、城乡残疾人群、返乡下乡创新创业人员、应往届毕业生群体的开展技能培训，带动以上群体就业。
④推动传统医药融合发展。依托闽西丰富生态资源，建设3-5个非遗康养旅游示范基地，将徒手治疗、中医疗法、药剂药膳等项目融入康养服务，开发特色康养旅游路线。以福建医科大学为龙头，本地及周边设有医学专业的高校为支撑，加强对客家民间医药理论研究，积极开展传统医药交流活动，推动闽西医药创新研制，扩大闽西传统医药文化的影响力。支持传统医药同食品企业、日化企业合作，研发药食同源产品、中药贴剂、中药喷剂、养生香薰等衍生产品，培育闽西本土特色的中药品牌。
⑤加大普及推广。依托非遗展示馆、个人办公室、指定医疗场所，搭建集中展示展销平台；积极开展惠民活动，推动传统医药进社区、进医院、进校园、进单位，常态化开展公益义诊、养生讲座、康复训练等活动，提升群众对闽西传统医药的认可度。
[bookmark: _Toc7688]⑥加快落实扶持政策。研究制定传统医药非遗传承人认定与管理办法，明确传承人权利与义务。推动将传统医药类项目纳入医保支付范围探索，支持传统医药非遗项目依法申请专利、商标等知识产权保护。
传统医药类具体非遗项目保护提升措施，如下：
Ⅰ黄针邪中医疗法
2026年入选龙岩市第九批市级非物质文化遗产代表性项目名录。对照福建省省级非遗项目申报评审标准，目前在影像档案不够完备、传承后继乏力、传习所缺少、医药价值研究不充分等方面仍存在短板，可从以下方面提质提升：
ⅰ建立黄针邪中医疗法保护传承重点基地，扶持家族传承，在尊重传承人基础上，鼓励群体传承，全面恢复五色养生茶（丸）、五色精油止痛液（散）、黄氏针灸阴阳法技艺等。
ⅱ加强五色养生茶（丸）、五色精油止痛液（散）的配伍，制作技艺的记录、整理、研究，进行数字化保护。
ⅲ积极申报关键工序代表性传承人支撑传承人参加研培交流活动，扩大宣传力度。
ⅳ每年开展2-3期研习和技能培训活动，培养年轻一代生产和管理人才，扩大传承群体，指导五色养生茶（丸）、五色精油止痛液（散）制作，针灸阴阳法、黄氏葫芦灸、葫芦罐技术等。
ⅴ开展康养惠民活动，每年组织3-4期进社区、进乡村、进单位、进医院等活动，扩大受众覆盖面。
ⅵ在符合医药产品展销前提下，拓宽产品的推介、展示、销售渠道，在非物质文化遗产活动、文化旅游节、传统医药论坛等相关节会上设立推介窗口；围绕五色养生茶（丸）、五色精油止痛液（散）产品，发展“互联网+”营销，拓宽销售渠道。
[bookmark: _Toc10679][bookmark: _Toc29052]（6）民俗类非遗项目保护规划
民俗类非遗项目主要指民众在长期生产生活中形成的传统信俗、岁时节庆、人生礼俗、生产生活习俗等实践活动和文化传统。预备申报省级民俗类非遗项目共13项，如下：
	序号
	项目名称
	类别
	保护单位

	1
	龙岩巧头
	民俗
	新罗区文化馆

	2
	永福坐刀轿
	民俗
	漳平市永福镇陈村村民委员会

	3
	漳平永福妈祖文化节
	民俗
	漳平市文化馆

	4
	漳平南洋茶神迎陆羽神像活动
	民俗
	漳平市文化馆

	5
	漳平高山村元宵迎花灯
	民俗
	漳平市文化馆

	6
	漳平象湖迎竹马庆丰年活动
	民俗
	漳平市文化馆

	7
	漳平畲族乌米饭习俗
	民俗
	漳平市文化馆

	8
	漳平龙车抬宝塔闹春
	民俗
	漳平市文化馆

	9
	漳平三公信俗
	民俗
	漳平市文化馆

	10
	汀州客家堪舆习俗
	民俗
	长汀县文化馆

	11
	长汀四都打石公
	民俗
	福建省长汀县文化馆 

	12
	北团游大粽
	民俗
	连城县文化馆

	13
	红龙缠柱
	民俗
	连城县文化馆


对照福建省省级非遗项目申报评审标准，龙岩市民俗类项目普遍存在数据资料系统性不足、文化内涵与地域特质挖掘不足、活态传承性弱化、对外交流不足等短板，可从以下方面开展培育提升工作：
①完善数据库信息。对龙岩市现有传统民俗类资源进行深入普查，全面记录和整理民俗技艺全过程，搜集相关实物、工具，建设传统民俗项目数据库，进行数字化保护。
②加强传承人队伍建设。鼓励非遗爱好者、青年大众群体加入传统民俗传承队伍，创新民俗展演形式，吸引一批新传承人群注意力，激发群体保护、传承与发展意识，形成梯队完善的传承体系。
③修建活动场地。修缮必要的活动场所（如重要的宗祠、庙宇），建设民俗展示馆、传习中心，为祭祖、庙会、传习、展示提供活动场所，增设民俗参观了解、互动体验，增强游客对民俗活动的参与感。
④丰富民俗节庆活动。依托春节、元宵、清明、端午、七夕、中秋、重阳等传统节日，持续丰富活动载体、创新展演形式，充分发挥传统节庆的文化功能，营造浓厚的节日气氛，传承优秀传统文化。支持常态化开展传统婚礼、寿诞、入学礼、成年礼、拜师礼等传统人生礼俗活动，继承尊老爱幼、崇文重教等优良传统。支持群众依法开展区域内特色民俗活动，如漳平永福妈祖文化节、漳平高山村元宵迎花灯、汀州客家堪舆习俗、长汀四都打石公、北团游大粽、红龙缠柱等民俗活动，保护龙岩市民俗文化的独特性。
⑤开展民俗文化研究。支持高校及各类科研机构深入研究龙岩特色民俗活动，剖析其文化价值与社会功能；系统梳理庙会、传统节庆、农耕文化蕴含的优秀思想观念、人文精神、道德规范，为弘扬文明乡风、良好家风、淳朴民风，提升社会文明水平提供学术支撑。
⑥加强两岸文化交流。常态化两岸祭祖和民间信俗活动，举办世界客属公祭客家母亲河·汀州大典、上杭客家祭祖等大型公祭活动，深入开展与港澳台同胞、海外侨胞的文化交流活动，增进心灵契合，增强民族凝聚力。
⑦推动民俗活动融合发展。丰富民俗活动内容，鼓励在民俗、节庆活动中与传统表演艺术、传统技艺、传统体育、游艺与杂技等项目深度联动，提升民俗文化观赏性与传承性。推进民俗活动和文旅融合发展，打造闽西民俗文化旅游品牌，加强民俗活动前期宣传推广，广泛引流聚集游客。
⑧加大线上宣传推广。利用多媒体技术，通过微信、抖音、微博、小红书、公众号等方式，加大传统民俗活动宣传，扩大民俗文化受众群体。
民俗类具体非遗项目保护提升措施，如下：
Ⅰ长汀四都打石公
2018年入选龙岩市第六批市级非物质文化遗产代表性项目名录。对照福建省省级非遗项目申报评审标准，目前在文献史料挖掘不足、系统数据采集不够完备、传承后继乏力、民俗文化内涵价值和社会价值研究不充分等方面仍存在短板，可从以下方面提质提升：
ⅰ突出长汀四都打石公仪式的独特性，保护传承融竞技、体育、力博、娱乐、信俗为一体的习俗特色。
ⅱ保护传承人，建立传承人口述史档案。整理和拍摄有关请神、涉水、竹竿拦打、闯关供奉等仪式全过程，加强数字化保护，形成完整的数字资源库。
ⅲ依托岩青夜校、乡村会客厅等平台，开展传习授艺活动。鼓励四都镇渔溪村青年学习仪式规范与文化内涵，培养一批青年传承人，壮大传承人队伍。
ⅳ盘活传统村落闲置场地，设立长汀四都打石公展示馆，合理规划空间布局，通过图文展示、实物器具及多媒体影像系统，完整呈现仪式流程与群众参与盛况。增设互动体验区，让游客体验“涉水”“打石公”等象征性环节，促进非遗与乡村文旅深度融合。
ⅴ支持闽台客家研究院等有关高校开展长汀四都打石公保护工作与专题研究，深入挖掘打石公民俗活动在调节宗族关系、维系社会团结方面的社会功能，弘扬中华优秀传统文化。
ⅵ利用互联网平台加强传播，打造“客家野性民俗”文化品牌，结合移风易俗、宗族团结、乡村振兴等主题进行宣传，加强长汀四都打石公民俗的影响力。
[bookmark: _Toc27860]3.市级非遗项目培育申报规划
通过实地调研摸排、各县（市、区）非遗保护单位择优推荐，初步遴选具备市级申报潜力项目50项。重点选取优具有鲜明龙岩地域文化特点和人文特色；促进中华文化认同、增强社会凝聚力；见证龙岩重要文化事象或失传的历史记录；体现龙岩历史与文化多样性的民间习俗、信俗；代表龙岩传统工艺和技能特色与水平的非遗项目。结合研判技艺水平、活态传承实际、社会文化价值，从中确定培育申报对象。清单如下：
表14：各县（市、区）推荐申报市级非遗项目总清单
（共50项）
	序号
	项目名称
	类别
	保护单位

	1
	三仙公传说
	民间文学
	上杭县文化馆

	2
	汀州觋戏
	传统戏剧
	长汀县文化馆

	3
	雁石锄头制作技艺
	传统技艺
	雁石镇综合文化站

	4
	雷氏青草冻制作技艺
	传统技艺
	新罗区东肖镇

	5
	龙岩清汤粉制作技艺
	传统技艺
	新罗区

	6
	新罗青茶制作技艺
	传统技艺
	新罗区东肖街道

	7
	龙岩植物染料染色技艺
	传统技艺
	新罗区东肖街道

	8
	客家老卤加工工艺
	传统技艺
	永定区文化馆

	9
	客家水浸梨加工工艺
	传统技艺
	永定区文化馆

	10
	客家猪肉汤制作技艺  
	传统技艺
	永定区文化馆

	11
	永定下洋泡鸭爪制作技艺
	传统技艺
	永定区文化馆

	12
	永定金砂黄鳝烹饪制作技艺
	传统技艺
	永定区文化馆

	13
	永定虎岗灌洋豆腐制作技艺
	传统技艺
	永定区文化馆

	14
	永定客家火炙米酒酿造技艺
	传统技艺
	永定区文化馆

	15
	漳平徐氏传统豆花制作技艺
	传统技艺
	漳平市菁城街道顶郊股份经济合作社

	16
	福建漳平古书画装裱修复技艺
	传统技艺
	漳平市文化馆

	17
	漳平拱桥许氏土陶烧制技艺
	传统技艺
	漳平市拱桥镇梧地村民委员会

	18
	漳平传统阴火炭焙技艺
	传统技艺
	龙岩市漳平台湾农民创业园区管理委员会

	19
	郑氏古方消蛇膏制作技艺
	传统技艺
	漳平市新桥镇逢湖村民委员会

	20
	漳平徐氏秘制五香肉制作技艺
	传统技艺
	漳平市菁城街道顶郊股份经济合作社

	21
	涂坊客家花灯制作技艺
	传统技艺
	长汀县文化馆

	22
	汀州客家彩蛋
	传统技艺
	长汀县文化馆

	23
	汀州黄家拳
	传统技艺
	长汀县文化馆

	24
	汀州客家药膳制作技艺
	传统技艺
	长汀县文化馆

	25
	长汀流民茶制作技艺
	传统技艺
	长汀县文化馆

	26
	汀州客家熏香
	传统技艺
	长汀县文化馆

	27
	上杭牛兜制作技艺
	传统技艺
	上杭县文化馆

	28
	畲乡热食制作技艺
	传统技艺
	上杭县文化馆

	29
	上杭烧鱼白制作技艺
	传统技艺
	上杭县文化馆

	30
	客家寿饼制作技艺
	传统技艺
	上杭县文化馆

	31
	定胜糕制作技艺
	传统技艺
	上杭县文化馆

	32
	客家黄酒酿制技艺
	传统技艺
	龙岩市上杭县古石岩酿酒厂

	33
	糍粑的制作技艺
	传统技艺
	武平县文化馆

	34
	象洞鸡制作技艺
	传统技艺
	武平县文化馆

	35
	客家擂茶制作技艺
	传统技艺
	武平县文化馆

	36
	武平（白土）麦牙糖制作技艺
	传统技艺
	武平县文化馆

	37
	客家白斩鸭
	传统技艺
	武平县文化馆

	38
	客家砂锅菜
	传统技艺
	武平县文化馆

	39
	平哥泡爪制作技艺
	传统技艺
	武平县文化馆

	40
	富贵籽培植技艺
	传统技艺
	武平县文化馆

	41
	武平弹弓制作技艺
	传统技艺
	武平县文化馆

	42
	武平兰花种植技艺
	传统技艺
	武平县文化馆

	43
	石磨豆花制作技艺
	传统技艺
	武平县文化馆

	44
	文坊原丝酱油制作技艺
	传统技艺
	连城县文化馆

	45
	连城喜糍制作技艺
	传统技艺
	连城县文化馆

	46
	连城竹编制作技艺
	传统技艺
	连城县文化馆

	47
	汀州客家缠花
	传统美术
	长汀县文化馆

	48
	太源跌打五香膏
	传统医药
	上杭县文化馆

	49
	隔田黄氏骨伤疗法
	传统医药
	连城县文化馆

	50
	汀州府城隍信俗
	民俗
	长汀县文化馆


预计推荐培育申报市级非遗项目共50项，覆盖六大非遗类别。参考龙岩市市级非物质文化遗产代表性项目申报通知条例，该批推荐申报项目仍存在部分短板，主要表现在档案影像等佐证材料不完善、闽西地域特色不突出、活态传承薄弱、社会影响力较弱等。为补齐申报短板，夯实市级项目基础，现将六大非遗类别进行规划。
[bookmark: _Toc2691][bookmark: _Toc12354]（1）民间文学类非遗项目保护规划
民间文学类非遗项目主要包括传说故事、客家家风家教、歌谣谚语等县级项目。初步预备申报市级民间文学类非遗项目共1项，主要为三仙公传说。
参考龙岩市市级非遗项目申报通知条例，龙岩市民间文学类项目普遍存在口述资源记录不充分、文化价值研究不足、传播实践基础薄弱等短板，可从以下方面开展培育提升工作：
①开展抢救性记录。全面开展田野调查，系统收集整理民间文学类文献史料与口头记录，补充完善数据资料。②深入挖掘价值价值。加大对民间文学类项目的学术研究力度，挖掘其体现的重要历史与文学价值，重点围绕客家民间传说故事、客家家风家教、歌谣谚语等开展书籍编制与成果出版。③推动文化教育普及传播。结合春节、元宵、清明、端午、七夕、中秋、重阳、文化和自然遗产日等重要节点，开展口头演讲、朗诵比赛等群众性活动，弘扬客家优秀文化精神。鼓励支持民间文学类项目进校园、进社区，扩大项目传播覆盖面与社会影响力。
民间文学类具体非遗项目保护提升措施，如下：
[bookmark: _Toc15891][bookmark: _Toc21821]Ⅰ三仙公传说（民间文学）
2023年入选上杭县第七批县级非物质文化遗产代表性项目名录。对照龙岩市市级非遗项目申报通知条例，目前在数据采集不足、民俗文化内涵价值和社会价值研究不充分、普及推广不足等方面仍存在短板，可从以下方面提质提升：
ⅰ全面调查、记录三仙公传说，组织开展系列学术研究，举办传说故事演讲活动，扩大项目传播影响力。
ⅱ全面开展田野调查，对与三仙公传说相关的文献史料、口头传承内容进行文字采集、系统整理与数字化建档，补齐完善项目基础资料库。
ⅲ梳理研究三仙公传说叙事脉络、语言特色与文化内涵。联动武平何仙姑传说、永定烟魁传奇、汀州公嫲吹《龙凤和鸣》传说统筹整理，编撰出版闽西客家民间传说系列丛书。
ⅳ依托迎仙师巡游、六月六百鸭祭等传统民俗活动，结合文化和自然遗产日等重要节点，举办客家民间故事宣讲赛事。推动三仙公传说与本土民间故事资源融合，开展进校园、进社区活动，拓宽传播渠道，提升项目社会知晓度与影响力。
[bookmark: _Toc20711][bookmark: _Toc30621]（2）传统表演艺术类非遗项目保护规划
传统表演艺术类非遗项目主要包括传统戏剧、传统舞蹈类县级非遗项目。初步预备申报省级表演艺术类非遗项目共1项，为汀州觋戏。
参考龙岩市市级非遗项目申报通知条例，龙岩市传统表演艺术类项目普遍存在口述资源记录不充分、传承后继乏力、艺术价值阐释不足、宣传推广力度不足等短板，可从以下方面开展培育提升工作：
①开展抢救性记录工作。系统整理县级传统戏剧、舞蹈类项目的剧本、曲谱、唱腔、表演程式及演出工具等核心要素，完整记录技艺展演全过程。运用文字、音频、影像等多种媒介，对老艺人的口述历史、表演技艺、传承谱系等进行数字化保存，充实龙岩市非遗数据库资源。
②加强传承人梯队建设。鼓励县级传统戏剧、舞蹈类项目的民间艺人积极申报各级代表性传承人，完善传承人梯队建设。支持民间艺人开展授徒传艺，依托文化馆、乡村会客厅等阵地开展展演活动，吸引新一批传承人员，推动表演技艺活态延续。
③整理、复演传统剧（节）目。保护单位每年组织传统表演类老艺人、非遗传承人按传统样式整理、复演传统经典剧（节）目、经典乐曲、舞蹈，适当融合能体现客家精神、闽台渊源等方面的闽西特色节目，加强排练与展演交流。
④加大传统表演艺术展演力度。依托春节、元宵、中秋等传统节日及地方庙会等民俗活动节点，组织传统戏剧、舞蹈类项目开展展演活动，推动项目融入民众日常生活。支持项目进乡村、进社区、进景区，扩大传播覆盖面，增强群众参与度与认同感。
⑤推进传统表演艺术研究。挖掘传统戏剧、舞蹈类项目所体现的闽西地域文化特色与艺术价值，梳理其形成与发展的历史脉络。系统调查项目发生的文化活动背景、民俗仪式及社会功能，记录其与当地节庆、庙会、祭祀等民俗活动的内在关联，形成专题研究资料。
⑥强化多媒体宣传推广。鼓励保护单位和民间艺人利用多媒体技术，传播传统表演艺术，扩大艺术受众群体。
传统表演艺术类具体非遗项目保护提升措施，如下：
[bookmark: _Toc13522]Ⅰ汀州觋戏
汀州觋戏是传统戏剧类项目，2025年入选长汀县第九批县级非物质文化遗产代表性项目名录。对照龙岩市市级非遗项目申报通知条例，目前在数据采集不足、传承谱系不全、后备传承力量薄弱、常态化普及推广不足等方面仍存在短板，可从以下方面提质提升：
ⅰ由长汀文化馆组织汀州觋戏相关人员建立戏剧传习所，开展保护传承工作。
ⅱ全面采集记录传统仪式流程、口传唱腔、演唱剧本、服饰道具等资料，并进行数字化保护。
ⅲ对汀州觋戏相关老艺人进行影音、文字记录工作，形成完整清晰的传承谱系、艺人名录及个人口述档案。
ⅳ扶持民间艺人开展授徒传艺，依托文化馆、乡村会客厅等阵地开展展演活动，吸引并培养新一批传承人员。
ⅴ支持依托地方民俗活动节点，开展展演活动，培育民俗品牌。
ⅵ组织专家学者研究汀州觋戏的历史渊源与地理环境、农耕经济、宗族社会、民间信仰的关系，以及民俗学、社会学、文化学等方面意义。
[bookmark: _Toc1224][bookmark: _Toc1289]（3）传统工艺类非遗项目保护规划
传统工艺类非遗项目主要包括传统技艺类、传统美术类和传统医药类县级项目，具体分为食品制作、印刷装裱、编织扎制、陶瓷烧造、植物培植、膏药制作等。初步预备申报市级传统工艺类非遗项目共47项，如下：
	序号
	项目名称
	类别
	保护单位

	1
	雁石锄头制作技艺
	传统技艺
	雁石镇综合文化站

	2
	雷氏青草冻制作技艺
	传统技艺
	新罗区东肖镇

	3
	龙岩清汤粉制作技艺
	传统技艺
	新罗区

	4
	新罗青茶制作技艺
	传统技艺
	新罗区东肖街道

	5
	龙岩植物染料染色技艺
	传统技艺
	新罗区东肖街道

	6
	客家老卤加工工艺
	传统技艺
	永定区文化馆

	7
	客家水浸梨加工工艺
	传统技艺
	永定区文化馆

	8
	客家猪肉汤制作技艺  
	传统技艺
	永定区文化馆

	9
	永定下洋泡鸭爪制作技艺
	传统技艺
	永定区文化馆

	10
	永定金砂黄鳝烹饪制作技艺
	传统技艺
	永定区文化馆

	11
	永定虎岗灌洋豆腐制作技艺
	传统技艺
	永定区文化馆

	12
	永定客家火炙米酒酿造技艺
	传统技艺
	永定区文化馆

	13
	漳平徐氏传统豆花制作技艺
	传统技艺
	漳平市菁城街道顶郊股份经济合作社

	14
	福建漳平古书画装裱修复技艺
	传统技艺
	漳平市文化馆

	15
	漳平拱桥许氏土陶烧制技艺
	传统技艺
	漳平市拱桥镇梧地村民委员会

	16
	漳平传统阴火炭焙技艺
	传统技艺
	龙岩市漳平台湾农民创业园区管理委员会

	17
	郑氏古方消蛇膏制作技艺
	传统技艺
	漳平市新桥镇逢湖村民委员会

	18
	漳平徐氏秘制五香肉制作技艺
	传统技艺
	漳平市菁城街道顶郊股份经济合作社

	19
	涂坊客家花灯制作技艺
	传统技艺
	长汀县文化馆

	20
	汀州客家彩蛋
	传统技艺
	长汀县文化馆

	21
	汀州黄家拳
	传统技艺
	长汀县文化馆

	22
	汀州客家药膳制作技艺
	传统技艺
	长汀县文化馆

	23
	长汀流民茶制作技艺
	传统技艺
	长汀县文化馆

	24
	汀州客家熏香
	传统技艺
	长汀县文化馆

	25
	上杭牛兜制作技艺
	传统技艺
	上杭县文化馆

	26
	畲乡热食制作技艺
	传统技艺
	上杭县文化馆

	27
	上杭烧鱼白制作技艺
	传统技艺
	上杭县文化馆

	28
	客家寿饼制作技艺
	传统技艺
	上杭县文化馆

	29
	定胜糕制作技艺
	传统技艺
	上杭县文化馆

	30
	客家黄酒酿制技艺
	传统技艺
	龙岩市上杭县古石岩酿酒厂

	31
	糍粑的制作技艺
	传统技艺
	武平县文化馆

	32
	象洞鸡制作技艺
	传统技艺
	武平县文化馆

	33
	客家擂茶制作技艺
	传统技艺
	武平县文化馆

	34
	武平（白土）麦牙糖制作技艺
	传统技艺
	武平县文化馆

	35
	客家白斩鸭
	传统技艺
	武平县文化馆

	36
	客家砂锅菜
	传统技艺
	武平县文化馆

	37
	平哥泡爪制作技艺
	传统技艺
	武平县文化馆

	38
	富贵籽培植技艺
	传统技艺
	武平县文化馆

	39
	武平弹弓制作技艺
	传统技艺
	武平县文化馆

	40
	武平兰花种植技艺
	传统技艺
	武平县文化馆

	41
	石磨豆花制作技艺
	传统技艺
	武平县文化馆

	42
	文坊原丝酱油制作技艺
	传统技艺
	连城县文化馆

	43
	连城喜糍制作技艺
	传统技艺
	连城县文化馆

	44
	连城竹编制作技艺
	传统技艺
	连城县文化馆

	45
	汀州客家缠花
	传统美术
	长汀县文化馆

	46
	太源跌打五香膏
	传统医药
	上杭县文化馆

	47
	隔田黄氏骨伤疗法
	传统医药
	连城县文化馆


参考龙岩市市级非遗项目申报通知条例，龙岩市传统工艺类项目普遍存在核心工序完整档案资源不完备、传承后继乏力、社会影响力不足等短板，可从以下方面开展培育提升工作：
①搞好传统工艺普查。对各县（市、区）现有传统工艺资源进行深入普查，全面记录和整理有关制作技艺，搜集代表性实物，搞好项目分类，建设传统工艺项目数据库。
②建立传统工艺振兴目录。重点筛选具备一定传承基础和生产规模、有发展前景、有助于带动就业的传统工艺项目，建立传统工艺振兴目录并制定相应振兴计划，对符合推荐申报条件的项目予以重点支持。
③建立传习体验场馆。鼓励企业、机构、传承人等建设各类传统工艺展示馆、传习所、个人工作室，为常态化保护传承、融合发展活动提供固定场地保障。
④扩大传统工艺传承队伍。依托家庭作坊、合作社、企业和传习所等培养后继传承人。鼓励符合条件的民间从业者申报非遗传承人，培育青年传承人才，构建分层清晰、代际衔接的传承梯队。
⑤提质创新传统工艺产品。提高传统工艺产品设计制作水平，引导传统工艺从业者、企业优化设计、改良材料、创新产品、提高品质。开展传统技艺创新，培育具有龙岩市本土特色、符合大众需求的品牌，提升产品市场竞争力。
⑥推动传统工艺与旅游融合发展。推动传统工艺与文旅产业有机融合，开发闽西特色工艺类文创产品。
⑦实施传统工艺助力增收计划。广泛开展面向城市下岗职工、城乡残疾人群、返乡下乡创新创业人员、应往届毕业生群体的手工艺技能培训，使之掌握一门技艺，鼓励其从事传统工艺生产，增加就业岗位。
⑧加大产品宣传推广。依托现有商店、文旅景区、商业街区等场景，搭建集中展示展销平台；利用线上淘宝、抖音商城、京东等线上平台，加大对工艺产品的宣传展销。
传统工艺类具体非遗项目保护提升措施，如下：
[bookmark: _Toc12687][bookmark: _Toc24177]Ⅰ涂坊客家花灯制作技艺
涂坊客家花灯制作技艺是传统技艺类项目，2022年入选长汀县第八批县级非物质文化遗产代表性项目名录。对照龙岩市市级非遗项目申报通知条例，目前在影像档案记录不全、后备传承力量薄弱、客家地域特征不明显、普及推广不足等方面仍存在短板，可从以下方面提质提升：
ⅰ设立涂坊客家花灯传习所。支持传承人开展带徒授艺，培养一批包括花灯扎制、彩绘配饰和巡游展演等新传承人，将传习所打造集教学研学、体验展示、文旅服务于一体的传承实践基地。
ⅱ系统搜集保存花灯史料、实物工具和代表性作品，完善图文影像资料库，推进数字化保护和展示工作；整理编制出版《涂坊客家花灯读本》，巩固传承成果。
ⅲ实施生态链整体保护。扶持制作花灯所需的竹料、纸品等传统原材料供给，保护古法制作工艺体系，保护完善迎花灯民俗活动场地。
ⅳ依托传统民俗节庆、文化和自然遗产日、文体赛事等各时间点，开展花灯展示、巡游展演、技艺体验活动，以展促传、以演促承。
ⅴ结合当代生活需求和审美意识，推动花灯制作与其他门类传统工艺和艺术元素融合运用和文创开发，扩宽花灯艺术品市场。
Ⅱ客家擂茶制作技艺
客家擂茶制作技艺是传统技艺类项目，2023年入选武平县第六批县级非物质文化遗产代表性项目名录。对照龙岩市市级非遗项目申报通知条例，目前在影像档案记录不全、后备传承力量薄弱、技艺展示不足、普及推广力度不大等方面仍存在短板，可从以下方面提质提升：
ⅰ设立擂茶传习点，支持传承人开展带徒授艺，培养一批新传承人，将传习所打造集教学研学、展示体验、文旅服务于一体的传承实践基地。
ⅱ搜集整理相关史料、器具实物；加强对老艺人的调查记录，搜集民间配料配方与制作流程，进行数字化保护。
ⅲ将擂茶融入建屋乔迁、婚姻喜事、生日寿诞、开业庆典、欢庆佳节、迎接客人等客家传统民俗场景，推广擂茶制作与饮食习俗，成为人们生活习惯的一部分。
ⅳ鼓励支持开设本土特色擂茶店，结合客家小吃配套发展，将擂茶店经营成为朋友家人聚会的特色茶店。
ⅴ开展擂茶创新研究，发挥擂茶康养功效，推动擂茶技艺与康养旅游、药膳食疗、乡村文旅融合，拓宽消费场景与受众人群。
Ⅲ汀州客家缠花
汀州客家缠花是传统美术类项目，2025年入选长汀县第九批县级非物质文化遗产代表性项目名录。对照龙岩市市级非遗项目申报通知条例，目前在技艺资源记载不全、后备传承力量薄弱、技艺展示不足、开发应用力度不大等方面仍存在短板，可从以下方面提质提升：
ⅰ搭建缠花传习阵地，支持传承人开展带徒授艺，培养一批新传承人，将传习所打造集教学研学、展示体验、文旅服务于一体的传承实践基地。
ⅱ搜集整理缠花艺术的经典老作品、制作器具及实物资料；加强对老艺人的调查记录，整理口述技艺流传，进行数字化保护。
ⅲ将客家缠花融入婚姻喜事、生日寿诞、欢庆佳节、迎接客人等多元场景，推广客家缠花艺术应用；结合各类传统节庆、文化和自然遗产日等主题活动，开展展演体验活动。
ⅳ推动客家缠花创新转化，结合现代审美开发首饰、文创摆件等衍生产品，推进缠花进校园、进社区、进景区、进商圈，扩大社会影响力。
ⅴ定期举办缠花作品展示、技艺交流活动，着重面向两岸客家群体开展技艺互动、文化交流活动，深化两岸客家文化交流。
[bookmark: _Toc1733][bookmark: _Toc31301]（4）民俗类非遗项目保护规划
民俗类非遗项目主要指民众在长期生产生活中形成的传统信俗、生产生活习俗等实践活动和文化传统。预备申报市级民俗类非遗项目共1项，主要为汀州府城隍信俗。
参考龙岩市市级非遗项目申报通知条例，龙岩市民俗类项目存在完整仪式记录不完备、传承后继乏力、社会影响力不足等短板，可从以下方面开展培育提升工作：
①开展民俗资源普查。对各县（市、区）民俗资源进行系统普查，全面记录和整理民俗活动的历史渊源、仪式流程、文化内涵及社会功能。搜集相关实物与工具，建设传统民俗项目数据库。
②培育民俗传承队伍。依托各村民俗活动骨干、民俗文化热心人，培育民俗活动组织者和传承人，鼓励中青年人参与民俗活动的组织与传承，增强项目的活态传承能力。
③修建活动场地。修缮必要的活动场所（如重要的宗祠、庙宇、巡游街道），依托现有场所修建民俗展示馆，为授徒传艺、交流展示提供活动场所保障。
④深化民俗文化研究。支持高等院校、研究机构及专家学者开展龙岩特色民俗活动研究，分析其文化功能、社会功能及当代价值。深入挖掘民俗中优秀传统文化内涵，形成专题研究成果，为提升社会文明水平提供学术支撑。
⑤加大民俗文化展示交流。依托春节、元宵等传统节日，组织民俗活动常态化开展，提升项目在龙岩市范围内的社会影响力，打造具有闽西客家地域特色的民俗文化品牌。依托海峡论坛、海峡两岸文博会等平台，深化海峡两岸民俗文化交流，发挥祖地文化纽带作用，增进文化认同。
[bookmark: _Toc23570]民俗类具体非遗项目保护提升措施，如下：
[bookmark: _Toc20094]Ⅰ汀州府城隍信俗
汀州府城隍信俗是民俗类项目，2018年入选长汀县第六批县级非物质文化遗产代表性项目名录。对照龙岩市市级非遗项目申报通知条例，目前在完整仪式记载不全、宣传推广力度不大等方面仍存在短板，可从以下方面提质提升：
ⅰ系统搜集整理汀州府城隍信俗文史资料、仪式规制和文化典故，完善巡游、祭祀仪式，提升仪式的文化精神内涵，弘扬汀州府城隍信俗勿贪财、勿畏势、勿徇私情的精神。
ⅱ维护城隍出巡活动与客家鼓乐、舞龙舞狮、传统仪仗配套演艺链，保护庙会活动完整性。
ⅲ引导群众依法依规举办正月初八城隍出巡活动，开展客家民俗文艺展演活动，丰富巡游体验内容。
ⅳ修缮、保护汀州城隍庙等活动场所，为庙会提供活动场所。
ⅴ依托汀州城隍祖庙文化根脉优势，加强两岸民俗展演、文化交流活动，增进文化认同感。
[bookmark: _Toc18613]4.开展非遗后备资源储备培育工作
（1）充分动员龙岩市各县（区）文化馆负责人开展非遗资源普查，逐村梳理可申报、待申报项目清单，形成电子版申报情况表，及时将潜力项目名单报送上级主管部门。
（2）紧紧围绕十大项目类别开展田野调查，重点挖掘历史悠久、活态传承、尚未申报且符合非遗定义的项目。优先关注具有龙岩各县（市、区）地域文化代表性、市场活力较强、对增强民族认同和促进社会可持续发展具有积极作用的潜力项目，做好申报前各项准备工作。
表15：各县（市、区）推荐申报县级项目总清单
（共31项）
	所属地
	序号
	项目名称
	计划批次

	漳平
	1
	漳平地瓜饼制作技艺
	县第九批

	
	2
	漳平团圆糊制作技艺
	县第九批

	
	3
	漳平蛋线制作技艺
	县第九批

	
	4
	漳平酒糟蛋制作技艺
	县第九批

	
	5
	漳平萝卜糕制作技艺
	县第九批

	长汀
	6
	蓝玉森择日习俗
	县第九批

	
	7
	汀州客家农民画
	县第九批

	上杭
	8
	黄氏月子贴
	县第九批

	
	9
	王氏中医骨伤疗法
	县第九批

	
	10
	客家油炸糕制作技艺
	县第九批

	
	11
	蜜柚果酱制作技艺
	县第九批

	
	12
	蜜柚果脯制作技艺
	县第九批

	
	13
	客家发糕制作技艺
	县第九批

	
	14
	客家九层糕制作技艺
	县第九批

	
	15
	旧县炒田螺制作技艺
	县第九批

	
	16
	竹编制作技艺
	县第九批

	武平
	17
	姜糖制作技艺
	县第九批

	
	18
	刘氏疱疹清
	县第九批

	
	19
	魏氏肢体经络调理技法
	县第九批

	
	20
	客家古建木工技艺
	县第九批

	
	21
	客家刺绣
	县第九批

	
	22
	北门坊烧花习俗
	县第九批

	
	23
	武平县焦寨茶制作技艺
	县第九批

	连城
	24
	连城姜糖制作技艺
	县第十批

	
	25
	五六经茶
	县第十批

	
	26
	塘前芋子包制作技艺
	县第十批

	
	27
	连城（谢氏）武医拨筋推拿术
	县第十批

	
	28
	罗坊乡“牛仔肉”
	县第十批

	
	29
	塘前山歌
	县第十批

	
	30
	连城牛皮饼制作技艺
	县第十批

	
	31
	《天生地载》四字读本
	县第十批


[bookmark: _Toc23245]二、非遗传承人保护与发展规划
健全市、县代表性传承人认定与管理机制，加快推进重要传承人的抢救性记录，提升现有传承队伍水平，重视后继人才的培养，构建结构合理、梯次有序、机制健全的人才体系。重点建强专业展演队伍，拓宽队伍规模，制定运行管理制度，着力打造一支门类丰富、形式多样、管理规范、群众喜闻乐见的高素质队伍。同步提升现有基础设施，新增一批非遗场馆，为非遗保护传承与发展提供坚实支撑。
[bookmark: _Toc3832]（一）推进代表性传承人抢救性记录工作
参照国家级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人抢救性记录工程操作指南等有关要求，对濒危项目传承人、年事已高的传承人进行抢救性记录。
[bookmark: _Toc28150][bookmark: _Toc16922]1.开展濒危项目传承人抢救性记录工作
（1）每两年对全市濒危项目及其传承人进行一次系统排查，确定实施抢救性记录的传承人名单，并进行汇总与复核。全面完善其代表性传承人基础信息档案，重点补充其传承谱系、技艺展演影像、实物工具及相关史料等重要资源。
（2）有序开展抢救性记录工作，根据项目濒危情况、传承人年龄、健康状态及传承实践能力，合理安排记录次序。利用政府购买服务等方式，支持高等院校、科研机构、社会团体参与项目传承人抢救性记录工作。
表15:龙岩市各县（市、区）濒危非遗项目及其代表性传承人抢救性记录名单（共6人）
	序号
	姓名
	代表性项目
	项目类别
	所在地

	1
	熊初元
	永定湖雷母子狮
	传统体育、游艺与杂技
	永定

	2
	丘永发
	上杭竹板歌
	传统音乐
	上杭

	3
	兰如柱
	武平民俗绝技
	传统体育、游艺与杂技
	武平

	4
	兰德科
	武平民俗绝技-上刀
	传统体育、游艺与杂技
	武平

	5
	兰春书
	武平民俗绝技-捞油锅
	传统体育、游艺与杂技
	武平

	6
	兰天照
	武平民俗绝技
	传统体育、游艺与杂技
	武平


[bookmark: _Toc26397][bookmark: _Toc13663]2.开展高龄传承人抢救性记录工作
（1）有序开展抢救性记录工作。重点核实其传承谱系、实物工具、展演技艺等关键信息记录，根据高龄传承人实际情况，合理安排记录次序。
（2）利用政府购买服务等方式，支持高等院校、科研机构、社会团体参与传承人抢救性记录工作，运用文字、音频、影像等多种媒介，全面留存老艺人的技艺展演、口述历史、实物工具、相关史料等重要资源。
表16：龙岩市各县（市、区）高龄传承人（70岁及以上）抢救性记录名单（共33人）
	所在地
	序号
	姓名
	传承人等级
	出生
年月
	代表性
项目
	项目类别

	龙岩市
	1
	余庆阳
	省级
	1950年
	中医正骨疗法（余氏骨伤）
	传统医药

	新罗
	2
	邓祥忠
	市级
	1943年
	竹贯花灯制作技艺
	传统技艺

	
	3
	郭金香
	省级
	1944年
	龙岩山歌
	传统音乐

	
	4
	黄淑霞
	省级
	1944年
	龙岩采茶灯
	传统舞蹈

	
	5
	郑笑容
	市级
	1952年
	龙岩巧头
	民俗

	
	6
	陈强平
	省级
	1954年
	酿造酒传统酿造技艺（龙岩沉缸酒）
	传统技艺

	永定
	7
	苏标昌
	市级
	1945年
	陶罐烧制技艺（永定区）
	传统技艺

	
	8
	胡建有
	市级
	1953年
	永定下洋大锣鼓吹
	传统体育、游艺与杂技

	
	9
	徐松生
	国家级
	1953年
	客家土楼营造技艺
	传统技艺

	
	10
	张灿金
	省级
	1955年
	客家土楼营造技艺
	传统技艺

	
	11
	赖登丰
	市级
	1956年
	永定抚市花篮舞
	传统舞蹈

	
	12
	卢庆木
	市级
	1952年
	漳平新桥板凳花灯龙
	民俗

	
	13
	张孝土
	市级
	1952年
	漳平香寮火炮鼓
	民俗

	长汀
	14
	胡如炎
	市级
	1943年
	长汀童坊闹春田
	民俗

	
	15
	兰宝珠
	市级
	1945年
	汀州妈祖信俗
	民俗

	
	16
	谢冠栋
	市级
	1948年
	长汀濯田百鸭宴
	民俗

	
	17
	彭慕财
	省级
	1949年
	灯彩（长汀童坊镇彭坊刻纸龙灯）
	传统美术

	
	18
	彭慕源
	省级
	1951年
	伏虎禅师信俗（长汀）
	民俗

	
	19
	张廷玉
	省级
	1953年
	灯彩（长汀童坊镇彭坊刻纸龙灯）
	传统美术

	
	
	
	市级
	1953年
	汀州单人船灯
	传统舞蹈

	
	20
	刘大妹
	市级
	1953年
	汀州客家凉笠制作技艺
	传统技艺

	
上杭
	21
	丘亿初
	市级
	1943年
	上杭族谱文化
	民间文学

	
	22
	曹尔焱
	市级
	1944年
	闽西上杭客家木偶雕刻制作技艺
	传统技艺

	
	23
	林祝龄
	市级
	1948年
	上杭祭孔文化
	民俗

	
	24
	刘金寿
	省级
	1949年
	闽西上杭傀儡戏
	传统戏剧

	
	
25

	张仰存
	市级
	1951年
	上杭溪口马灯
	传统舞蹈

	
	26
	郭开耀
	市级
	1952年
	上杭竹雕技艺
	传统技艺

	
	27
	蓝瑞生
	市级
	1953年
	上杭庐丰香灯龙制作技艺
	传统技艺

	
	28
	林光芃
	市级
	1954年
	梨岭木桐号子
	传统音乐

	
	
	
	市级
	1954年
	梨岭山歌
	传统音乐

	武平
	29
	兰春书
	市级
	1938年
	武平民俗绝技-捞油锅
	传统体育、游艺与杂技

	
	30
	蓝如柱(兰如柱)
	省级
	1947年
	武平民俗绝技
	传统体育、游艺与杂技

	
	31
	兰德科
	省级
	1951年
	武平民俗绝技（上刀山）
	传统体育、游艺与杂技

	
	32
	马恩明
	省级
	1952年
	四堡锡器制作技艺
	传统技艺

	
	33
	张佛生
	市级
	1956年
	闽西客家春耕习俗（犁春牛）
	民俗


[bookmark: _Toc14593]（二）大力发展非遗传承人
重视现有代表性传承人能力提升、后继人才持续培育、符合条件人员申报引导三方面工作，推进龙岩市代表性传承人队伍建设。
[bookmark: _Toc19320]1.提质升级现有非遗传承人
结合各级非物质文化遗产代表性传承人认定条件和履职要求，针对现有代表性传承人的实际需要，重点提升其教学传习、数字传播、创新发展和交流互鉴能力。培训对象以市级及以上代表性传承人为主，拟推荐申报国家级、省级代表性传承人的重点对象一并纳入培训范围，记录传承人学习情况，形成个人培训档案。
[bookmark: _Toc6063][bookmark: _Toc23281]（1）开展教学能力培训
①根据不同非遗门类的教学特点和传承人的实际需求，每年至少组织一期教学能力专题研修。可结合非遗进校园、进社区和研学实践等工作，围绕具体项目和教学场景开展小班实训。培训内容主要包括教学目标设定、课程内容安排、教案编写、核心技艺分解与示范、课堂组织、不同年龄群体的认知特点与沟通方法、语言表达、安全管理和教学效果评价等，重点帮助传承人将项目知识和核心技艺转化为可讲授、可示范、可练习和可评价的教学内容。
[bookmark: _Toc29252]②鼓励传承人与学校教师结对备课，共同确定课程目标、教学流程、体验内容和安全要求，开发适合不同年龄段学习者的课程方案及配套教学材料。每名参训人员应结合所传承项目，编制一份内容完整、能够直接用于教学的教案，并完成一次现场试讲。培训组织单位应会同学校教师和相关领域专家，从课程内容的准确性、教学表达、技艺示范、课堂组织、安全管理和互动效果等方面进行考核。对考核合格且具备实际授课能力的传承人，可优先安排其参与非遗研学、校园美育和公共文化服务活动，并纳入相应的师资储备名单。
[bookmark: _Toc15128]（2）组织创新能力培训
在尊重非遗项目历史传统、保持其核心技艺和文化内涵的前提下，结合项目类别、发展基础和传承人的能力条件，分类举办非遗创新工作坊：
①对具备一定研究、设计或创作基础的传承人，市、县文化和旅游主管部门或项目保护单位可组织高校、科研机构、设计团队和有关企业提供专业指导，重点解决作品创新、产品研发、展示方式改进和成果转化中的实际问题。
②对生产规模较大、从业人员较多且具备品牌培育基础的传统工艺类项目，相关县（市、区）文化和旅游主管部门可按照重点乡镇、同类项目集群或产业链关联情况组织专项创新交流培训，并吸收有关企业、作坊和合作社参与经验分享、实践指导和成果转化。
③参训人员应结合所传承项目的特点和实际需要，至少形成一项与培训内容相对应的成果，如作品创作、产品研发或节目优化等方案。项目保护单位应会同相关领域专家，重点评议培训成果在文化内涵、核心技艺质量、社会效益以及实施条件等方面。对评议发现存在问题的成果，项目保护单位应指导参训人员修改完善。修改后的成果应根据其类型开展试制、试用或试演；经验证符合项目文化内涵和核心技艺要求，且具备实施条件的，方可在适宜范围内逐步推广。对可能削弱项目文化内涵、改变核心技艺或者违背传统规范的成果，不得推广应用。
[bookmark: _Toc1372][bookmark: _Toc12040]（3）开展现代技术培训
①统筹课程设置和师资调配，每年至少组织一期非遗传承人数字技术应用培训。培训可根据参训人员的技术基础和实际需要，按照基础操作、内容制作和传播应用三个层次设置课程。培训内容主要包括智能手机及摄录设备使用、短视频拍摄、直播互动、新媒体账号运营、线上课程制作，以及依托人工智能展示非遗技艺智能、制作非遗数字模型、AI生成非遗宣传海报等，切实以智能化工具提升传承人数字化记录、创作与传播能力。
②针对列入上一级代表性传承人申报推荐计划的重点培养对象，项目保护单位应按照相应层级当年度申报通知的要求，指导其摄制能够真实、完整呈现本人核心技艺和实际水平的展示视频。其中，拟申报市级代表性传承人的，视频可按照现行申报要求制作，时长为5至7分钟，分辨率不低于1080P，并配有普通话解说和中文字幕。未列入申报推荐计划的其他参训人员，应结合所传承项目，至少完成一组图文内容或者一条短视频，经项目保护单位审核后在适宜的平台发布。培训组织单位应会同项目保护单位，对参训成果的内容准确性、核心技艺呈现效果和制作质量进行评价，并将成果材料和评价意见记入个人培训档案。
表17：龙岩各县（市、区）推荐申报各等级传承人名单
（共222人）
	拟申报国家级传承人共14人

	所属地
	序号
	姓名
	代表性项目名称

	新罗
	1
	杨彩琼
	龙岩采茶灯

	永定
	2
	沈洪海
	中医养生(永定万应茶)

	
	3
	张灿金
	客家土楼营造技艺

	
	4
	魏荣康
	闽西客家木偶戏

	漳平
	5
	李发金
	乌龙茶制作技艺（漳平水仙茶制作技艺）

	
	6
	张士安
	乌龙茶制作技艺（漳平水仙茶制作技艺）

	
	7
	吴玉环
	福建农民画（漳平）

	
	8
	王秀珍
	福建农民画（漳平）

	
	9
	吴玉环
	漳平农民漆画

	
	10
	蓝莉莉
	漳平畲族山歌

	
	11
	蓝巧巧
	漳平畲族山歌

	长汀
	12
	刘润生
	长汀公嫲吹

	连城
	13
	马力
	雕版印刷技艺

	
	14
	林武河
	闽西客家十番音乐

	拟申报省级传承人共51人

	所属地
	序号
	传承人姓名
	代表性项目名称

	新罗
	1
	张兴艳
	龙岩山歌戏

	
	2
	叶  静
	龙岩山歌

	
	3
	池思花
	浮竹岭纸帘制作技艺

	
	4
	顾  克
	龙岩采茶灯

	
	5
	林倩倩
	龙岩山歌

	
	6
	温钰秀
	龙岩山歌戏

	
	7
	陈永标
	龙岩斜背茶制作技艺

	永定
	8
	阙添玉
	永定三堡高粱酒酿造技艺

	
	9
	江新良
	福建客家山歌（龙岩永定客家山歌）

	
	10
	卢素芳
	中医养生(永定万应茶)

	
	11
	张金兴
	永定牛肉丸制作技艺

	漳平
	12
	游柏尧
	乌龙茶制作技艺（漳平水仙茶制作技艺）

	
	13
	郑文海
	乌龙茶制作技艺（漳平水仙茶制作技艺）

	
	14
	陈清华
	乌龙茶制作技艺（漳平水仙茶制作技艺）

	
	15
	游华平
	乌龙茶制作技艺（漳平水仙茶制作技艺）

	
	16
	余华钦
	乌龙茶制作技艺（漳平水仙茶制作技艺）

	
	17
	林赞煌
	乌龙茶制作技艺（漳平水仙茶制作技艺）

	
	18
	麻利煌
	乌龙茶制作技艺（漳平水仙茶制作技艺）

	
	19
	游加豪
	乌龙茶制作技艺（漳平水仙茶制作技艺）

	
	20
	张文杰
	乌龙茶制作技艺（漳平水仙茶制作技艺）

	
	21
	沈添星
	乌龙茶制作技艺（漳平水仙茶制作技艺）

	
	22
	何坤茂
	乌龙茶制作技艺（漳平水仙茶制作技艺）

	
	23
	朱大荣
	乌龙茶制作技艺（漳平水仙茶制作技艺）

	
	24
	刘弟亮
	乌龙茶制作技艺（漳平水仙茶制作技艺）

	
	25
	刘文英
	漳平农民漆画

	
	26
	陈永凤
	漳平农民漆画

	
	27
	汤艺萍
	福建农民画（漳平）

	
	28
	卢庆木
	漳平新桥板凳花灯龙

	
	29
	蓝莉莉
	漳平畲族山歌

	
	30
	蓝巧巧
	漳平畲族山歌

	
	31
	吴玉环
	漳平农民漆画

	
	32
	蒋玮华
	漳平农民漆画

	
	33
	蓝艳萍
	福建农民画（漳平）

	
	34
	俞德枢
	漳平芦芝杂艺狮

	
	35
	陈  霖
	福建漳平传统锔瓷制作技艺

	
	36
	林志纯
	漳平永福高山茶传统制作技艺

	长汀
	37
	丘学金
	长汀公嫲吹

	
	38
	徐振强
	长汀客家豆腐干制作技艺

	
	39
	张思金
	汀州制香技艺传承人

	上杭
	40
	邹开煌
	树叶吹奏技艺

	
	41
	丘桂香
	上杭女子五枚拳

	
	42
	林青
	杭梅（乌梅）制作技艺

	
	43
	李洪邦
	上杭药发傀儡制作技艺

	
	44
	梁福林
	田公元帅信俗（龙岩）

	武平
	45
	兰正盛
	绿茶制作技艺(武平高埔茶）

	
	46
	王益东
	武平石家拳

	
	47
	冯建其
	闽西客家十番音乐

	
	48
	兰天照
	武平民俗绝技

	连城
	49
	饶小琼
	连城兰花培植技艺

	
	50
	林金才
	连城拳

	
	51
	罗金太
	连城舞青狮

	拟申报市级传承人共120人

	所属地
	序号
	传承人姓名
	代表性项目名称

	新罗
	1
	李剑
	龙岩咸酥花生制作技艺

	
	2
	杨钦元
	龙岩咸酥花生制作技艺

	
	3
	林妙丽
	龙岩善二仔温浆糍制作技艺

	
	4
	李秋松
	龙岩善二仔温浆糍制作技艺

	
	5
	吴益好
	大池吴氏骨伤疗法

	
	6
	张莉丽
	龙岩采茶灯

	
	7
	谢凯露
	龙岩采茶灯

	
	8
	袁梦妍
	龙岩采茶灯

	
	9
	张旭伟
	龙岩山歌

	
	10
	张兴艳
	龙岩山歌

	
	11
	黄慧彬
	龙岩山歌

	
	12
	张恒伟
	酿造酒传统酿造技艺

	
	13
	黄琳
	酿造酒传统酿造技艺

	
	14
	顾克
	龙岩山歌戏

	
	15
	陈泽钰
	龙岩斜背茶制作技艺

	
	16
	廖志成
	龙岩斜背茶制作技艺

	
	17
	张义芳
	龙岩方言谜语

	
	18
	陈晓红
	龙岩巧头

	
	19
	林丹霓
	龙岩方言谚语

	
	20
	谢睿桢
	龙岩剪纸

	永定
	21
	赖文光
	客家土楼营造技艺

	
	22
	江德荣
	永定客家糍粑制作技艺

	
	23
	张放英
	永定客家芋子包制作技艺

	
	24
	李祥寿
	永定客家扣肉制作技艺

	
	25
	沈波
	永定客家咸水鸭制作技艺

	
	26
	李香梅
	永定区湖山梨果酒酿造技艺

	
	27
	游  希
	永定客家火炙米酒酿造技艺 

	
	28
	范伟鑫
	永定菜干制作技艺

	
	29
	廖原昭
	红糖姜茶技艺

	
	30
	游维珍
	 大溪赛大豉

	漳平
	31
	蓝艳萍
	福建农民画（漳平）

	
	32
	林益勇
	漳平双洋舞炮龙

	
	33
	蓝莉莉
	漳平畲族山歌

	
	34
	蓝巧巧
	漳平畲族山歌

	
	35
	吴玉环
	漳平农民漆画

	
	36
	蒋玮华
	漳平农民漆画

	
	37
	陈  霖
	福建漳平传统锔瓷制作技艺

	
	38
	俞德枢
	漳平芦芝杂艺狮

	
	39
	朱大平
	漳平古法草木灰固体碱制作技艺

	
	40
	赖宏飚
	漳平米圆子制作技艺

	
	41
	陈鸿标
	漳平香珍笋制作技艺

	
	42
	林志纯
	漳平永福高山茶传统制作技艺

	
	43
	朱永仁
	漳平油炸粿传统制作技艺

	
	44
	游连桦
	漳平笋粿制作技艺

	
	45
	游钟进
	漳平笋粿制作技艺

	
	46
	兰香芹
	漳平畲族乌米饭习俗

	
	47
	陈清木
	乌龙茶制作技艺（漳平水仙茶制作技艺）

	
	48
	陈宗钦
	乌龙茶制作技艺（漳平水仙茶制作技艺）

	
	49
	朱承伟
	乌龙茶制作技艺（漳平水仙茶制作技艺）

	
	50
	曾璞玉
	乌龙茶制作技艺（漳平水仙茶制作技艺）

	
	51
	林更华
	乌龙茶制作技艺（漳平水仙茶制作技艺）

	
	52
	邓长捷
	乌龙茶制作技艺（漳平水仙茶制作技艺）

	
	53
	黄  超
	乌龙茶制作技艺（漳平水仙茶制作技艺）

	
	54
	陈启光
	乌龙茶制作技艺（漳平水仙茶制作技艺）

	
	55
	林炳峰
	乌龙茶制作技艺（漳平水仙茶制作技艺）

	
	56
	徐明威
	漳平徐氏传统豆花制作技艺

	
	57
	吴嘉霓
	福建漳平古书画装裱修复技艺

	
	58
	曾国宝
	漳平传统阴火炭焙技艺

	
	59
	郑新山
	郑氏古方消蛇膏制作技艺

	
	60
	游兴贵
	漳平时用杂字文

	
	61
	邓秋丽
	漳平菁城米浆粿制作技艺

	
	62
	陈进贤
	漳平西园基太民间红糖制作技艺

	
	63
	卢阳荣
	漳平红酒酿造（女儿红）技艺

	
	64
	刘宝琪
	风鸭制作技艺（漳平市）

	
	65
	黄日道
	漳平新桥板凳花灯龙

	
	66
	王天德
	漳平农民漆画

	
	67
	胡彩春
	福建农民画（漳平）

	
	68
	叶丹花
	福建农民画（漳平）

	
	69
	张瑞玲
	福建农民画（漳平）

	
	70
	尤淑珍
	漳平农民漆画

	
	71
	赖惟满
	漳平农民漆画

	长汀
	72
	刘  红
	汀州客家古乐

	
	73
	郭艺娜
	汀州客家童谣

	
	74
	丘世锋
	长汀踩马灯

	
	75
	雷书明
	汀州制香技艺

	
	76
	钟舒耀
	汀州制香技艺

	
	77
	张  恒
	汀州制香技艺

	
	78
	王秀芝
	汀州制香技艺

	
	79
	易永金
	长汀客家豆腐干制作技艺

	上杭
	80
	张敬良
	客家梅花山徒手治疗术

	
	81
	王清华
	鞠翰八珍糕

	
	82
	陈丽君
	鞠翰八珍糕

	
	83
	李小冬
	客家酒饼

	
	84
	蓝金贵
	畲族（闽西）服饰制作技艺

	
	85
	赖燕生
	湖洋蒸鸡制作技艺

	
	86
	饶香哩
	旧县豆腐制作技艺

	
	87
	张丽
	客家烧肝花烧制技艺

	武平
	88
	黄宝元
	黃针邪中医疗法

	
	89
	王锦辉
	王氏“吹喉散”

	
	90
	钟文辉
	武平捶鱼制作技艺

	
	91
	李庆光
	花语石盆景技艺

	
	92
	刘香莲
	中山（武所）十八子糕点

	
	93
	钟文泉
	香火龙

	
	94
	修娟萍
	武平客家山歌

	
	95
	林成业
	竹木根艺雕

	
	96
	钟志燕
	武平客家火炙酒娘制作技艺

	
	97
	林文辉
	灵芝茶制作技艺

	
	98
	兰玉峰
	大禾五谷王信俗

	
	99
	朱美钦
	剥皮公爹信俗

	
	100
	陈超进
	武平石家拳

	
	101
	钟秋生
	剥皮公爹信俗

	
	102
	钟晓梅
	绿茶制作技艺(武平高埔茶）

	
	103
	刘汉炳
	绿茶制作技艺(武平高埔茶）

	连城
	104
	林云锋
	连城拳

	
	105
	江积森
	连城拳

	
	106
	黄小平
	连城舞青狮

	
	107
	黄建忠
	连城舞青狮

	
	108
	揭桂胜
	揭氏手足癣治疗法

	
	109
	邹梁
	雕版印刷技艺

	
	110
	张灶明
	闽西客家元宵节庆（烧炮）

	
	111
	黄晓峰
	闽西客家元宵节庆（花灯）

	
	112
	邓自林
	闽西客家元宵节庆（游大龙）

	
	113
	林莺萍
	璧洲“二月二”游灯笼

	
	114
	黄炎林
	连城隔田天川胜会

	
	115
	江仁辉
	冠豸山铁皮石斛龙头凤尾枫斗制作技艺

	
	116
	杨永彩
	九门头制作技艺

	
	117
	林炜
	金包银制作技艺

	
	118
	沈家存
	连城红衣花生湿烤制作技艺

	
	119
	饶鑫程
	连城白鹜鸭药膳

	
	120
	林兴旺
	林氏痔疮疗法

	拟申报县级传承人共36人

	所属地
	序号
	传承人姓名
	代表性项目名称

	漳平
	1
	李锦锋
	乌龙茶制作技艺（漳平水仙茶制作技艺）

	
	2
	朱德庆
	乌龙茶制作技艺（漳平水仙茶制作技艺）

	
	3
	邓长山
	乌龙茶制作技艺（漳平水仙茶制作技艺）

	
	4
	刘大华
	乌龙茶制作技艺（漳平水仙茶制作技艺）

	
	5
	朱瑞进
	乌龙茶制作技艺（漳平水仙茶制作技艺）

	
	6
	林冰江
	乌龙茶制作技艺（漳平水仙茶制作技艺）

	
	7
	凌春水
	乌龙茶制作技艺（漳平水仙茶制作技艺）

	
	8
	张文棚
	乌龙茶制作技艺（漳平水仙茶制作技艺）

	
	9
	王麻冰
	乌龙茶制作技艺（漳平水仙茶制作技艺）

	
	10
	刘传星
	乌龙茶制作技艺（漳平水仙茶制作技艺）

	
	11
	卢衍灿
	漳平新桥板凳花灯龙

	
	12
	王华建
	漳平新桥板凳花灯龙

	
	13
	卢开勇
	漳平新桥板凳花灯龙

	上杭
	14
	赖燕生
	湖洋蒸鸡制作技艺

	
	15
	蓝金贵
	畲族（闽西）服饰制作技艺

	
	16
	饶香哩
	旧县豆腐制作技艺

	
	17
	王清华
	  鞠翰八珍糕

	
	18
	陈丽君
	  鞠翰八珍糕

	
	19
	张敬良
	客家梅花山徒手治疗术

	
	20
	李小东
	客家酒饼

	
	21
	丘桂金
	中都打单狮

	
	22
	江凤云
	梨岭山歌

	
	23
	梁华燕
	梨岭山歌

	
	24
	李海燕
	上杭客家锡雕制作技艺

	
	25
	熊辉昌
	树叶吹奏技艺

	
	26
	邱子樱
	树叶吹奏技艺

	
	27
	钟胜增
	上杭钟家拳

	
	28
	郭小梅
	上杭女子五枚拳

	武平
	29
	王丽琴
	客家刺绣

	
	30
	陈金香
	仙水冻制作技艺

	
	31
	邱鹭萍
	闽西汉剧

	
	32
	钟明月
	客家十番音乐

	
	33
	徐美荣
	客家十番音乐

	
	34
	陈洪标
	象洞鸡制作技艺

	
	35
	邱鹏程
	武平灵芝茶制作技艺

	
	36
	郑福华
	武平灵芝茶制作技艺


[bookmark: _Toc25370]2.培育后继非遗传承人
[bookmark: _Toc24113][bookmark: _Toc23630]坚持普及性培养与重点对象深度培养相结合，重点面向高校学生、非遗爱好者及相关行业从业人员，搭建梯度化人才成长通道，完善非遗后继人才发掘、培养、储备系统性工作机制。
[bookmark: _Toc4643]（1）依托本地院校培养专业人才
①协同本地及周边高校、职业院校培养非遗专业人才，支持具备条件的学校增设非遗相关课程。其中，中小学校可结合学生发展特点，开设易于操作、安全性较高的非遗课程，涵盖传统美术类、传统表演类、民间文学类等项目；职业院校可重点开设传统技艺、传统表演艺术等实践性较强的课程，强化技艺训练与岗位实践；具备相应师资和教学条件的普通高校，可开设非遗概论、非遗保护、田野调查方法和项目实践等课程，提升学生的文化理解、调查研究和保护实践能力。
②支持院校与项目保护单位、代表性传承人签订合作协议。明确场地使用、教学安排、人员管理和安全责任，联合建设实训基地、传承工作室或者实践教学点，采取“课程学习、传承人指导与项目实践相结合”的培养方式。
[bookmark: _Toc5269][bookmark: _Toc8215]③建立学生学习与实践综合记录表。记录课程学习、技艺训练和项目参与情况。对实践表现突出、有意愿继续学习且具备培养潜力的学生，可在征得本人同意后，推荐其到项目保护单位、传承工作室或者相关单位实习实践；符合后继传承人才培养条件的，由项目保护单位纳入后继人才储备名单，授予“非遗新青年”或“小小非遗传承人”荣誉表彰，并安排长期研习或者后续师徒传习。
[bookmark: _Toc27791]（2）鼓励非遗传承人授徒技艺
[bookmark: _Toc2330]①对濒危项目、核心技艺掌握者较少或者后继乏人的项目，市、县文化和旅游主管部门及项目保护单位应优先安排传习补助、教学场地和展示实践机会。
[bookmark: _Toc16082]②对符合有关扶持条件的传承人和学徒，可按规定对传习过程中发生的工具购置、材料消耗、交通出行等必要费用给予适当支持。
[bookmark: _Toc2066]③在尊重传统传承习惯和师徒双方意愿的基础上，鼓励代表性传承人在家族传承之外适当扩大收徒范围，并支持企业、作坊、合作社等经营主体为师徒传习提供场地、设备和实践岗位。师徒双方应在项目保护单位指导下签订传习协议，明确传习期限、年度学习内容、学习频次、阶段目标、场地和工具材料安排、双方责任以及考核方式。
[bookmark: _Toc12987][bookmark: _Toc1997]④项目保护单位需定期了解传习进展，原则上每年组织一次考核，重点评价学徒的学习投入、技艺进步、实践能力和参与传承活动情况。对达到年度培养目标的，继续实施原培养计划，并授予“先进非遗传承人”荣誉表彰。
（3） 举办非遗宣讲活动
①将非遗宣讲纳入年度公共文化服务和社会教育计划。各级文旅部门统筹公共文化机构、项目保护单位和代表性传承人，根据不同受众的年龄特点、职业背景和认知基础，开展非遗进社区、进企业、进学校、进机关、进乡村等宣讲活动。合理设置项目文化内涵、核心技艺展示、互动体验等内容。
②遵守场地管理、安全、秩序等规定，承办单位需事先与接收单位协商对接，依规开展宣讲活动。并制定活动实施方案，明确宣讲主题、参与对象、人数规模、时间地点、设备需求、人员分工、安全措施和应急安排；活动结束后，及时整理签到记录、图片和视频资料、参与者反馈及活动总结，统一归入项目传承活动档案。
[bookmark: _Toc31469]③承办单位结合参与次数、学习表现和继续学习意愿，发现具有培养潜力的人员。经项目保护单位综合评价并征得本人同意后，可推荐其参加后续研学、专项培训或者师徒传习等活动。
[bookmark: _Toc26136]3.挖掘一批符合申报条件的非遗传承人
①健全市、县级代表性传承人认定与管理制度，以传承为中心审慎开展推荐认定工作。各文化馆及非遗保护单位积极鼓励并指导乡镇工作人员、民间艺人参与非遗传承人的申报工作。建立常态化排查与信息报送机制，每两年全面梳理辖区内具备传承人申报资质的人员，汇总相关情况上报至上级主管部门；同步建立评优激励机制，对申报组织成效突出、申报数量较多的单位予以适当奖励。  
②开展民间艺人信息摸底核查，重点核实技艺现状、传承谱系、传承活动、后继培养人才能力等核心信息。主动对接符合申报条件的手艺人，加强政策宣传与思想动员，落实配套激励措施，充分调动民间艺人主动申报的积极性。  
③联合本地高校学生志愿服务团队，实施分类精准帮扶推进申报工作。优先对接国家级、省级非遗项目及濒危项目中符合条件的艺人，提前筹备全套申报材料。持续跟踪已有非遗项目、尚未落实传承人的技艺从业者，协助完成材料撰写、技艺视频拍摄等申报工作。针对有申报意愿但暂无对应非遗项目的手艺人，优先协助其开展非遗项目申报。可结合传承人日常展演活动，采集影像图文素材，丰富申报佐证资料，保障非遗项目及代表性传承人申报工作有序推进。
[bookmark: _Toc8941]（三）建强非遗展演队伍
为进一步加强龙岩市非遗展演队伍的系统化建设与科学化管理，着力打造一支门类丰富、形式多样、管理规范、群众喜闻乐见的高素质队伍，加快形成代表性传承人与非遗志愿者共同参与的生动局面，真正推动非遗保护成果常态化惠及人民群众。
[bookmark: _Toc29284][bookmark: _Toc15682][bookmark: _Toc21696]1.扩大展演队伍规模
现有展演队伍共五大类，分别为展演类、展示体验类、文创售卖类、美食尝鲜类、茶歇系列，通过扩充队伍成员及丰富展演项目，进一步扩大展演队伍规模。
（1）扩充展演队伍成员
①面向全市发布招募公告，吸纳不同门类非遗代表性传承人和民间艺人加入队伍。组织专家对报名人员进行遴选，将符合条件人员纳入对应类别管理。
②鼓励各县（市、区）文化馆推荐技艺精湛、表演表现力强、展演效果稳定的代表性传承人或优秀从业人员。组织专家对推荐人选进行综合评估，通过评估者纳入相应队伍类别。
③联合各大院校、相关机构及协会，组织招募非遗展演志愿者，组建全市非遗展演队伍保障团队和机动储备力量，充实非遗展演后备力量。由合作单位对报名志愿者进行基础培训与能力评估，考核合格者纳入保障队伍中，并由合作单位统一出具社会实践证明或志愿服务证书，鼓励社会力量参与非遗展演服务工作。
（2）丰富非遗展演队伍
稳固现有五类展演队伍，鼓励各县（市、区）文化馆积极推送优质新兴非遗展演项目，广泛吸纳优质新生展演资源。组织专家对新兴展演项目进行评审，重点考察技艺水平、展演效果与发展潜力，通过评审的非遗展演项目纳入队伍储备库。
表18：建设龙岩市非遗展演队伍类别及项目成员名单
	序号
	项目名称
	等级
	保护单位
	主要成员

	第一类：展演类（好看、好听）

	1
	十番音乐（闽西客家十番音乐）
	国家级
	龙岩市艺术馆
	李贞煜、钟礼杰、张堂珍、黄雪梵、廖赟、林武河

	2
	闽西汉剧
	国家级
	龙岩市汉剧传习中心
	伍银莲、陈汉煌、李勇洪、胡婷

	3
	龙岩采茶灯
	国家级
	龙岩市新罗区龙岩采茶灯研究会
	黄淑霞、杨彩琼、顾克、张莉丽、陈思妤、袁梦妍、谢凯露

	4
	木偶戏（闽西客家木偶戏）
	国家级
	龙岩市艺术馆
	李明卿、李庆梅

	
	
	
	上杭县文化馆
	邱保铭

	5
	长汀客家九连环
	省级
	长汀县文化馆
	张丽

	6
	连城舞青狮
	省级
	连城县文化馆
	黄炎林、罗金太、黄建忠

	7
	福建客家山歌（龙岩永定客家山歌）
	省级
	永定区文化馆
	张冬梅

	8
	龙岩山歌
	省级
	新罗区文化馆
	郭金香、叶  静、林倩倩、张兴艳、张旭伟、黄惠彬

	9
	连城拳
	省级
	连城县文化馆
	黄炎林、李庆豪

	10
	上杭女子五枚拳
	省级
	上杭县文化馆
	丘金莲、丘桂香、丘桂珍

	11
	武平民俗绝技
	省级
	武平县文化馆
	兰德科、兰如柱

	12
	武平石家拳
	市级
	福建省武平县文化馆
	王益东、曾国柱、陈超进

	第二类：展示、体验类（好玩）

	1
	中医养生（永定万应茶）
	国家级
	卢福山万应茶
	卢伍龙

	
	
	
	永定采善堂制药有限公司
	沈洪海

	2
	雕版印刷技艺
	国家级
	连城县文化馆
	马力

	3
	汀州客家剪纸
	市级
	福建省长汀县文化馆
	刘白

	4
	上杭县客家锡雕制作技艺
	市级
	上杭县文化馆
	马斌

	5
	龙岩剪纸（东肖）
	市级
	新罗区文化馆
	林红樱、谢睿桢

	第三类：售卖类（好卖）

	1
	福建农民画（漳平）
	省级
	漳平市农民画院
	蓝艳萍、王秀珍

	2
	彩玉镶嵌技艺
	省级
	漳平市文化馆
	王仙平

	3
	永定峰市副榜炉制作技艺
	市级
	永定峰市传统副榜炉制作坊
	童义章

	4
	汀州制香技艺
	市级
	福建省长汀县文化馆
	张思金

	5
	灯彩（长汀童坊镇彭坊刻纸龙灯）
	市级
	童坊镇彭坊村
	张廷玉、曾素英

	第四类：尝鲜类（好吃、好喝）

	1
	连城地瓜干制作技艺
	省级
	连城县文化馆
	罗远雪

	2
	酿造酒传统酿造技艺（龙岩沉缸酒）
	省级
	龙岩沉缸酒业有限公司
	詹健平、陈强平、黄琳、张恒伟

	3
	汀州客家酿酒技艺
	省级
	长汀县文化馆
	林剑波

	4
	永定菜干制作技艺
	省级
	永定区金谷土楼食品有限公司
	谢庆辉

	5
	上杭萝卜干制作技艺
	省级
	上杭县塔峯萝卜干专业合作社
	范建杭

	6
	长汀客家豆腐干制作技艺
	省级
	福建省长汀县文化馆
	徐振强

	7
	武平猪胆干制作技艺
	省级
	武平县文化馆
	刘凤飞

	8
	上杭庐丰麦芽糖制作技艺
	市级
	上杭县文化馆
	蓝金莲

	9
	武平（白土）麦牙糖制作技艺
	县级
	武平县文化馆
	兰玉秀

	10
	龙岩咸酥花生传统加工技艺
	省级
	龙岩市新罗区花生产业协会
	杜军、罗兴彪、李剑、张开靖、杨钦元

	11
	永定牛肉丸制作技艺
	省级
	福建省永兴源生态农业有限公司
	张金兴

	12
	白斩河田鸡制作技艺
	市级
	福建省长汀县文化馆
	邱琼峰

	13
	风鸭制作技艺（万安风鸭制作技艺）
	市级
	龙岩市新罗区梧新农产品专业合作社
	滕燕成

	14
	大禾米粿制作技艺
	市级
	龙岩市上杭县客家坊豆制品有限公司
	江瑜

	15
	武平捶鱼制作技艺
	市级
	武平县文化馆
	钟文辉、邱菊芳

	16
	武平象洞鸡嫲丸制作技艺
	县级
	武平县文化馆
	钟文辉

	17
	雷氏青草冻制作技艺
	区级
	龙岩市雷厝生物科技有限公司
	雷响

	18
	龙岩鱼丸、洋鱼、什锦制作技艺
	市级
	新罗区文化馆
	倪文斌

	第五类：茶系列（茶歇）

	1
	乌龙茶制作技艺（漳平水仙茶制作技艺）
	国家级
	漳平市文化馆
	陈俞俊、张兴裕、张士安、李发金

	2
	龙岩斜背茶制作技艺
	市级
	新罗区文化馆
	陈永标、陈泽钰、廖志成

	3
	绿茶制作技艺（武平高埔茶）
	省级
	武平县文化馆
	王新宝、兰正盛、曾慧敏、王桥、钟晓梅、兰淑娟、丘敏鋆、丘瑾栖




表19：龙岩各县（市、区）推荐新兴展演队伍名单
	序号
	项目名称
	等级
	传承人
	保护单位

	第一类：展演类（好看、好听）

	1
	龙岩山歌戏
	省级
	谢旺兴、张兴艳、温钰秀、顾克
	龙岩山歌戏传习中心

	2
	竹贯花灯制作技艺
	市级
	邓祥忠
	龙岩市新罗区万安镇文化中心

	3
	龙岩巧头
	市级
	郑笑容、陈晓红
	新罗区文化馆

	4
	龙岩五兽拳
	市级
	张荣先、钟华星
	新罗区文化馆

	5
	漳平新板桥凳花灯龙
	省级
	卢庆木、黄日道
	漳平市文化馆

	6
	漳平双洋舞炮龙
	省级
	林益勇
	漳平市文化馆

	7
	漳平吾祠游傩狮舞
	市级
	游祖合
	漳平市文化馆

	8
	漳平香寮火炮鼓
	市级
	张孝土
	漳平市文化馆

	9
	漳平芦芝杂艺狮
	市级
	俞德枢
	漳平市卢芝镇卢芝村村民委员会

	10
	汀州客家缠花
	县级
	柯昌云
	长汀县文化馆

	11
	汀州踩马灯
	市级
	丘世峰
	长汀县文化馆

	12
	梨岭木桐号子
	省级
	林光芃
	上杭县文化馆

	13
	闽西客家船灯
	市级
	林菊芳
	上杭县文化馆

	14
	上杭溪口马灯
	市级
	张进才
	上杭县文化馆

	第二类：展示、体验类（好玩）

	1
	龙岩方言谜语
	市级
	翁卫、张义芳
	新罗区文化馆

	2

	武平手捏陶

	市级

	李忠黎、张长财、修莉颖
	武平县文化馆


	3
	客家擂茶制作技艺
	县级
	钟伟红
	武平县文化馆

	第三类：售卖类（好卖）

	1
	浮竹岭纸帘制作技艺
	省级
	池沧海、池思花
	龙岩浮竹岭文化有限公司

	2
	竹贯花灯制作技艺
	市级
	邓祥忠
	龙岩市新罗区万安镇文化中心

	3
	漳平农民漆画
	市级
	吴玉环、蒋玮华等
	漳平市文化馆

	4
	武平手捏陶
	市级
	李忠黎
	武平县文化馆

	
	
	
	张长财
	

	
	
	
	修莉颖
	

	5
	花语石盆景技艺
	县级
	李庆光
	武平金树枝珍稀花卉有限公司

	6
	武平兰花种植技艺
	县级
	修永清
	武平县文化馆

	7
	武平灵芝茶制作技艺
	县级
	林文辉
	武平县文化馆

	8
	客家刺绣
	市级
	王丽琴
	武平县文化馆

	9
	四堡锡器制作技艺
	省级
	马华强
	连城县文化馆

	10
	连城兰花培植技艺
	省级
	饶小琼
	连城县文化馆

	11
	连城宣纸制作工艺
	省级
	邓金坤
	连城县文化馆

	第四类：尝鲜类（好吃、好喝）

	1
	龙岩善二仔温浆糍制作技艺
	市级
	林妙丽、李秋松
	福建耘福食品有限公司

	2
	客家擂茶制作技艺
	县级
	钟伟红
	武平县文化馆

	3
	连城米酒制作技艺
	市级
	罗立川
	连城县文化馆

	4
	连城白鹜鸭药膳
	市级
	饶鑫程
	连城县文化馆

	5
	连城客家糕点制作技艺
	市级
	
	连城县文化馆

	6
	连城客家小吃制作技艺
	市级
	马丽珍（拳头桃）
	连城县文化馆

	第五类：茶系列（茶歇）

	1
	客家流民茶
	县级
	王书华
	长汀县文化馆

	2
	客家擂茶制作技艺
	县级
	钟伟红
	武平县文化馆


[bookmark: _Toc10651][bookmark: _Toc27041][bookmark: _Toc30725]2.提升整体队伍展演水平
定期邀请相关领域专家开展线下培训与指导，持续提高队伍的展演水平。按展演队伍五大类别，每年至少开展1次分类化培训和1次集中培训，内容重点围绕核心技艺素养、展演呈现、创新转化、传播推广四方面能力。
[bookmark: _Toc4233]鼓励并支持不同类别的展演队伍成员开展跨项目合作创作，推动多种非遗项目之间的融合和创新，丰富展演形式和表现内容。
[bookmark: _Toc20202]3.健全队伍专项运行机制
组建市级非遗展演艺术团，构建层级分明、职责清晰、统筹高效的一体化组织管理体系。设总团长1名、副团长2名，总团长统一对接市文旅局及各县（市、区）文化馆的展演工作需求，集中调度全市非遗展演队伍，并制定相关活动规划、建立健全考核机制，对各分团长及下属团员进行工作成效评估；福总团长按门类分工，协助总团长做好协调对接工作。同时，依据展演门类分别设立分团长5名，负责本门类队伍的建设、日常管理、排练组织及展演调度等任务，形成分工明确、衔接紧密、响应敏捷、运行稳健的工作体系。
各层级团长均须通过遴选产生，重点考察其在技艺水准与专业能力、展演表现力与舞台感染力、展演交流与推广成效、创新与融合发展能力、社会影响力与公众认可度、团队协作与规范管理能力等方面的表现。
每次展演活动前，责任单位需提前2至3个月联系团长，由团长根据需求确认参演人员名单；并委托各门类团队负责人组建展演班子，开展系统彩排。彩排中需特别关注参演成员的表现情况，给予针对性性指导。
表20：龙岩市拟组建艺术团各层级人员名单
及其运行工作细则表
	序号
	职位
	分管对象
	等级
	职责

	1
	团长
	副团长、分团长及其下属成员
	国家级传承人
	（1）统筹调度：对接市文旅局、各级文化馆的展演工作部署和活动主题需求，制定活动规划，统筹匹配对应门类展演队伍，向副团长下达展演工作任务；
（2）队伍管理：对副团长、分团长进行工作成效评估，审核各分团汇总上报的队员考核数据及整体运营情况，确保全市展演队伍管理规范、运行有序。
（3）考核执行。负责考核方案的具体统筹与执行，考核方案须报市文旅局审批同意后实施，考核结果须经市文旅局审核确认后生效。

	2
	副团长
	展演类、展示体验类
	省级传承人
	（1）信息传达：协助总团长对接各类分团长，精准传达展演主题、参演人数、活动时间、举办地点、工作标准、保障要求等核心信息，确保各项展演部署及时、准确传达到位。
（2）协调保障：统筹做好各分团之间的协调保障工作，及时了解和反馈各分团在展演准备和执行中遇到的困难，协助解决问题。
（3）成效评估：对分管分团长进行工作成效评估，审核分团长上报的队员考核结果，汇总后上报总团长。

	3
	副团长
	文创售卖、美食尝鲜、茶歇类
	省级传承人
	

	4
	分团长
	展演类队伍
	市级及以上传承人
	（1）任务执行：负责本门类展演任务的落地执行。接到展演任务后，第一时间摸排核实队员参演情况，快速组建参演专班、组织专项彩排打磨，确保展演质量。
（2）队伍调配：若团队无法承接展演任务，须第一时间报备副总团长，及时做好队伍调整与力量补位，确保各类展演活动无缝衔接、顺利落地。
（2）考核上报：对各自分团下属成员进行日常考核评估，考核结果每季度汇总上报一次，由副团长、总团长逐级审核。

	5
	分团长
	展示体验类队伍
	市级及以上传承人
	

	6
	分团长
	文创售卖类队伍
	市级及以上传承人
	

	7
	分团长
	美食尝鲜类队伍
	市级及以上传承人
	

	8
	分团长
	茶歇类队伍
	市级及以上传承人
	


[bookmark: _Toc1866][bookmark: _Toc14198]4.完善队伍综合管理制度
[bookmark: _Toc18729][bookmark: _Toc30750]立足非遗展演队伍建设实际，重点关注展演实践、技艺传承、公益服务等核心工作内容，健全适配非遗展演队伍的管理考核制度，通过量化评价、奖优罚劣强化队伍约束与正向激励，引导展演人员提升技艺水平、规范展演行为，保障非遗展演活动常态化、高质量开展。
[bookmark: _Toc26994]（1）制定年度考核标准
实行“季度过程评估＋年度综合终评”相结合的方式，建立“个人积分考核＋团队整体考核”双层考核体系，个人考核结果纳入所在团队综合评价。其中非遗展演艺术团总团长负责考核的统筹与执行，考核方案须报市文旅局审批同意后实施，考核结果须经市文旅审批确认后生效。考核标准由本规划初步制定，实际考核细，由总团长向市文旅提交调整建议，经批准后方可执行。
个人积分考核：年度满分100分，超额得分计入附加分、不设上限，年度考核60分以上为合格。具体计分标准：参与展演、研讨交流活动、非遗集市等各类正式活动1次计30分；参与专项彩排1次计5分；参与集中培训按学时计分，每半天计5分（全天培训计10分）；获得县级及以上表彰奖励1次计10分；被县级及以上主流媒体、新媒体平台宣传报道1次计5分；活动缺勤1次扣10分、迟到扣5分。年度合格人员中，优秀名额占比不超过合格总人数的10%。
团队整体性考核：以团队成员个人年度考核平均分（权重40%）、全队活动出勤率（权重40%）为核心指标，以观众满意度评价（权重10%）、专家评审（权重10%）为辅助指标，开展综合排名考核。由总团长汇总各分团队上述四项指标数据，按权重计算综合得分后确定年度排名。
另外，对因年龄偏大、身体伤病等原因不再适合高强度展演的老艺人，经本人申请、县级及以上医疗机构出具证明、专家委员会评估后，可转为“荣誉顾问”或“教学指导”岗位，不再参与年度积分考核。
[bookmark: _Toc17050][bookmark: _Toc6614][bookmark: _Toc4335]（2）明确考核奖惩机制
建立与年度考核标准相配套的奖惩机制，坚持激励约束并重，细化优秀人员激励举措和不合格人员处置方式。
正向激励措施：对年度综合排名前3的展演团队项目，给予专项绩效奖励；对表现突出、积极履职的优秀个人，授予“年度非遗展演先锋”荣誉称号。同时，设立大众评审机制，对年度综合排名前五的展演项目，统一颁发荣誉证书，在资金允许的情况下配套专项经费奖励。
不合格处置办法：个人年度考核不合格的，由所属分团长约谈提醒、督促整改，制定个性化提升计划；连续两年考核不合格的，清退出展演队伍。被清退者，3年内不得重新申请加入本市任何非遗展演队伍。此外，若团队连续两年整体考核不合格的，责令调整团队负责人或重组团队。市级非遗传承人连续三年个人考核不合格的，取消其市级传承人资格；省级及以上传承人出现该情况的，按程序向上级主管部门书面报备，提请取消其传承人资格。
[bookmark: _Toc27644]



[bookmark: _Toc23043]第五部分 阶段任务
本《规划》所涉相关工作总体分为以下三个阶段推进开展。
[bookmark: _Toc25501]一、近期任务（2026-2027年）
（一）非遗项目保护与发展任务
按照“第四部分规划内容”中“非遗项目保护与发展规划”开展以下工作：
1.开展非遗资源调查记录与数字化建档工作。持续开展非物质文化遗产资源调查与保存工作，完善非遗数据库信息；推进濒危非遗项目抢救性记录工作，完成现有濒危非遗项目信息建档与留存。
2.推进非遗研究成果整理出版。组织编写十大类别非遗项目通识读本与教材丛书；邀请专家开展专题论证，推动龙岩市社科领域非遗专项课题研究，定期举办非遗保护发展专项研讨会议，为龙岩市非遗项目保护与发展奠定理论基础。
3.加大非遗普及推广力度。持续开展非遗进社区、进企业、进学校、进景区、进商圈、进机关、进乡村等活动，扩大非遗宣传推广覆盖面，力争实现龙岩市非遗普及全覆盖，落实文化惠民要求。
4.深化宣传普及与品牌推广。持续举办非遗展示展览与民俗节庆活动，巩固现有品牌活动影响力。完善文旅配套设施建设，优先在动车站、飞机场周边增设非遗标识标牌；系统整合五条客家非遗旅游路线，完善基础设施、交通工具等服务保障体系。
5.统筹规划非遗集市建设，打造集传统饮食、技艺体验、主题展演、夜间巡游和文创消费于一体的非遗主题集市。
6.强化媒体推广渠道建设，搭建全媒体传播矩阵，策划开展线上非遗主题活动；邀请文旅达人对现有品牌活动进行宣传打卡，提升闽西非遗品牌影响力，持续加强同各高校师生参与非遗保护与宣传工作。
7.整合各县（市、区）文创资源，打造专属非遗文创品牌，推行分众化文创设计，整合开发文房雅器、家居生活、食品饮品、服饰配饰、益智潮玩、数字文创、研学教具七大类文创产品。
8.实施项目分类保护：按照“第四部分规划内容”中“非遗项目提质增量规划”开展以下工作：
（1）根据推荐申报国家级项目工作规划，优先推进25个非遗项目提质工作，重点培育潜力较大、经济效益较好、文化价值较高的非遗项目，参照规划内容开展筹备工作。
（2）着重学习借鉴现有省市级非遗项目的优秀经验，结合各县（市、区）保护与发展情况，参照规划内容推进项目培育与提质工作。
（3）充分挖掘未申报的潜力项目，各县（市、区）非遗负责单位常态化开展实地调研，做好县级项目申报工作，扩充非遗项目总量。
（二）非遗传承人保护与发展任务
按照“第四部分规划内容”中“非遗传承人保护与发展规划”、“第六部分保障措施”要求，开展以下工作：
1.开展重要传承人的抢救性记录工作。针对濒危项目及年事已高的代表性传承人，全面开展代表性传承人基础信息抢救性记录，重点记录、整理传承谱系、技艺展演影像、实物工具及相关史料等核心资源。
2.加强传承人培育与能力提升。统筹开展相关工作人员、代表性传承人培训工作，提升非遗从业人员保护与服务能力；重点提升传承人传承水平，培训内容覆盖传承教学能力、现代技术应用能力、传承组织与创新能力。
3.鼓励传承人全面开展授徒传艺工作，建立健全传承人考核评估机制。
4.推进传习场所与体验设施建设。提质升级现有传习场所的基础设备与展陈环境，修缮优化非遗展示场地设施；统筹增设非遗体验区域，为开展展示展演、互动体验提供场地支撑。
5.壮大展演队伍与健全运行机制。扩大现有展演队伍规模，扩充现有各类展演项目成员，挖掘新兴展演力量，初步完成队伍运行机制拟定工作。
6.加强非遗学术研究与志愿服务建设。大力推动各大高校及相关研究机构，开展非遗专项研究。深化与本地及周边高校联动，组织各大高校学生志愿团队参与非遗数据收集、非遗宣传推广工作。
7.加快设立基础保障措施。建立龙岩市部门联席会议制度，明确联席会议日常办公机构职能，健全龙岩市非物质文化遗产保护专家委员会。完善龙岩市非遗项目与代表性传承人认定管理、非遗展演队伍评审管理、专项资金使用等政策制度。
[bookmark: _Toc28120]二、中期任务（2028-2029年）
[bookmark: _Toc2496][bookmark: _Toc547][bookmark: _Toc15692]（一）非遗项目保护与发展任务
按照“第四部分规划内容”中“非遗项目保护与发展规划”开展以下工作：
1.持续推进非遗资源调查记录与数字化建档工作，稳步开展濒危非遗项目抢救性记录，完成现有濒危非遗项目的信息建档与留存。
2.推进数字化非遗展馆建设。将已成熟的国家级、省级非遗项目纳入数字展馆建设范围。
3.持续推进非遗研究成果整编与研究。完成十大类别非遗项目通识读本或教材丛书出版工作，加大使用普及范围；持续支持非遗专项学术研究，结合行业热点定期举办专项研讨会议。
4.持续加大非遗普及推广力度。加大宣传团队规模，强化宣传推广效能；巩固现有品牌影响力，打造闽西非遗旅游专属品牌；持续完善系列通识读本与教材丛书编撰工作，完成首批读本出版，并在中心城区开展试点教学；持续推进非遗进社区、进企业、进学校、进景区、进商圈、进机关、进乡村等活动，构建全面非遗惠民体系。
5.健全非遗与文旅融合配套设施建设。在城市中心区域增设非遗标识标牌；加大五条非遗旅游路线推广力度，打造非遗旅游品牌，完善路线基础设施建设，优化交通、安全等保障安排；有序推进非遗特色景区和主题酒店建设，持续开展非遗集市活动，推动非遗集市升级为品牌活动。
6.持续强化媒体推广。丰富全媒体参与渠道，更新线上线下非遗活动内容；培育线上传播社群生态，大力支持传承人运用现代技术传播非遗。
7.深化高校协作与人才培养。依托本地院校培养非遗专业人才，推动院校增设非遗相关专业，培养非遗青年队伍；持续协同本地高校组织志愿团队参与非遗数据收集、非遗宣传工作；举办非遗主题宣讲活动，激发在校老师、在读学生及应往届待业毕业生参与非遗保护与发展积极性。
[bookmark: _Toc14129][bookmark: _Toc31242]（二）非遗传承人保护与发展任务
按照“第四部分规划内容”中“非遗传承人保护与发展规划”开展以下工作：
1.加强传承人培育与能力提升。持续开展传承人培训工作，提升传承人综合水平，培训内容覆盖教学能力、现代技术应用能力、传承组织与创新能力；推动传承人熟练掌握现代技术，并将其融入非遗传承与宣传工作；举办传承人互学互鉴交流会，交流分享相关经验，提升传承人技艺保护与创新发展水平。
2.持续推进传承人申报提质工作，挖掘符合申报条件的传承人，有序开展申报筹备工作。
3.推进传习场所与体验设施建设。新建一批传习中心，统筹增设非遗体验场地，对现有传习场所的设备设施与环境进行提质升级；支持持续开展研学、授徒活动，为各地开展研学教育、文旅体验以及展演、观摩活动提供场地支撑。
4.壮大展演队伍与健全运行机制。健全队伍运行机制，制定规范展演管理制度，支持展演队伍广泛参与各类展演、交流、集市、研讨会等活动。
[bookmark: _Toc22674]三、远期任务（2030年）
1.建立规范化保护体系。对非遗项目及代表性传承人实行调查、评估、指导、调整的动态管理，对十大类别项目实施专项分类发展，结合自评报告与项目发展实际情况开展动态调整，坚持依法依规推进非遗项目与传承人保护发展工作。
2.提升非遗传承实践能力。实现非遗项目与传承人有效保护，推动非遗传承实践能力显著提升，保障非遗项目活态传承发展，引导社会公众广泛参与非遗活动，强化全民非遗保护意识，壮大青年传承队伍规模。
3.建设数字非遗展馆。依托互联网平台打造龙岩非遗线上展示空间，让公众可在线体验龙岩非遗活动氛围，打造沉浸式非遗体验空间。
4.打造龙岩市全域非遗旅游品牌。持续优化客家五县非遗旅游资源，形成以客家文化为核心的非遗区域旅游整体布局，建成闽西特色非遗旅游城市。
5.完成非遗展演队伍建设。建成一支门类丰富、形式多样、管理规范、群众喜闻乐见的高素质队伍，成为龙岩市非遗展示展演、文化交流品牌。


[bookmark: _Toc12228]第六部分 保障措施
为系统推进全市非物质文化遗产项目与传承人保护发展规划落地实施，健全统筹有力、规范有序、保障到位的长效工作机制，完善工作机制、政策法规、经费补助、人才队伍等保障措施，为龙岩市非遗项目与传承人持续性保护、高质量发展提供坚实的保障措施。
[bookmark: _Toc3803]一、加强组织领导
各级党委和政府要进一步提高对龙岩市非遗保护和发展工作重要性认识，把非物质文化遗产保护工作纳入经济社会发展相关规划，纳入考核体系。通过搭建市级统筹协调平台、强化专项经办职能与健全专家智库支撑机制，统筹推进全市非遗资源普查、项目提质增量、传承人培育管理、传承阵地建设及普及推广交流等重点工作，凝聚市县合力，确保规划各项任务落地见效。
[bookmark: _Toc16252][bookmark: _Toc29300]（一）健全市级工作部门联席会议制度
1.联席会议由市文化和旅游局、财政局、教育局、工业和信息化局、住建局、民政局、民族与宗教事务局、文物局、台港澳办公室、外事办公室等部门和单位组成。
联席会议由市文化和旅游局主要负责同志担任召集人，文化和旅游局非遗科主要负责同志担任副召集人，其他成员单位有关负责同志为联席会议成员。联席会议成员因工作变动需要调整的，由所在单位提出，联席会议确定。联席会议可根据工作需要增加成员单位。
在市委、市政府领导下，统筹协调全市非遗保护与发展工作，研究提出政策建议和年度重点工作安排，协同推进重点任务落实，协调解决工作中遇到的问题，加强会商沟通、信息共享、监测评估。
联席会议主要工作如下：
（1）贯彻落实国家有关文化建设、非物质文化遗产保护的法律、法规和方针、政策；
（2）指导实施市级非遗项目与传承人的各项保护与管理制度，创新工作机制和保护方式、措施；
（3）负责将龙岩市非遗项目与传承人规划纳入本级政府国民经济与社会发展总体规划，将非遗保护与发展经费纳入当地公共财政经常性支出预算；
（4）负责指导和监督相关单位（部门）实施《规划》；
（5）检查、评估、报告和公布市级非遗项目与传承人保护与发展情况和成效，把规划实施工作情况纳入领导班子、领导干部考核评价体系；
（6）定期召开联席会议，听取非遗专项工作汇报，统筹协调有关工作，协调各部门加以实施落实。
2.龙岩市文化和旅游局和各县（市、区）文化馆具体实施《规划》，落实相关工作部门联席会议的有关决议。
[bookmark: _Toc31158][bookmark: _Toc4121]（二）明确龙岩市联席会议日常办公室职能
由龙岩市文化和旅游局分管领导兼任主任，依托龙岩市文化和旅游局非物质文化遗产科、龙岩市客家文化生态保护中心等单位（部门）开展工作。
[bookmark: _Toc13350]具体办公室职能：
1.按照《国家级文化生态保护区管理办法》要求开展管理工作；
2.指导、协调相关部门对规划确定的任务进行分解、制定任务分工方案，落实规划实施责任；
3.组织制定年度实施计划，组织开展规划实施年度监测分析，强化监测评估结果应用；
4.组织开展规划实施中期评估和总结评估，积极引入第三方评估；
5.组织或委托有关机构开展龙岩市非遗保护理论研究、实践创新与成果梳理；
6.组织开展龙岩市非遗保护宣传教育、从业人员业务培训、普及推广等工作；
7.组织开展单位或区域间的协调、合作、联络、交流等工作；
8.组织起草龙岩市非遗保护管理制度、专项方案、会议材料及工作举措等。
9.建强龙岩各县（市、区）非物质文化遗产保护中心机构队伍建设，配备一定数量的专职工作人员，具体负责非遗项目与传承人保护与发展的日常工作。
[bookmark: _Toc10990][bookmark: _Toc21042]（三）健全龙岩市非遗保护专家委员会
专家委员会由龙岩市文化生态保护区建设工作部门联席会议办公室聘请的各学科有关专家学者组成，发挥工作指导、咨询、参谋作用，为龙岩市非遗保护与发展提供智力支撑。
专家委员会职能：
1.深入调查研究，对龙岩市非遗项目与传承人保护与发展工作提出指导性意见和建议；
2.为采集非遗数据、动员传承人申报、创新项目发展、建强展演队伍等工作所遇到的问题提供专业咨询和解决办法；
3.为龙岩市非遗保护有关工作人员及代表性传承人进行教育和培训；
4.对龙岩市非遗保护与发展的有关工作进行评估和审查评议等。 
[bookmark: _Toc7625]二、完善政策法规
以《保护非物质文化遗产公约》《国家级非物质文化遗产代表性传承人认定与管理办法》等为依据，制定符合龙岩市实际情况的非遗项目与传承人保护管理办法，形成以《中华人民共和国非物质文化遗产法》为统领，地方法规、部门政策为支撑的政策法规体系，争取早日出台以下管理办法：
《龙岩市市级非物质文化遗产代表性项目认定与管理办法（暂行）》；《龙岩市市级非物质文化遗产代表性传承人认定与管理办法（暂行）》；《龙岩市非物质文化遗产代表性传承人传承经费补助办法（暂行）》；《龙岩市非遗展演队伍评审与管理办法（暂行）》；《龙岩市非物质文化遗产保护专项资金使用管理办法（暂行）》等。
[bookmark: _Toc15441]三、落实经费保障
增加对非遗专项资金的投入，为非遗保护与发展提供坚实的资金保障，充分调动龙岩市非遗从业者和非遗传承人的积极性。严格落实中央财政、省财政、市财政资金比例为1:1:1配套投入机制，压实属地财政保障责任。
（一）龙岩市非遗项目保护发展、传承人培育管理、非遗展演队伍建设、基础设施建设等经费应当纳入市、县政府公共财政经常性支出预算，把经费保障落实成效、资金使用绩效纳入非遗保护年度核心评估指标。龙岩市文化和旅游局通过中央财政对非遗保护专项补贴，鼓励社会资金参与非遗保护工作。
（二）县级以上人民政府要将非物质文化遗产保护经费列入本级财政预算。积极争取文化和旅游局的财政专项补贴，聚焦非遗项目调查记录、研究出版、专项研讨、传承体验设施租借或修缮、普及教育、宣传推广，传承人授徒传艺、研修培训、基础设施建设运行等关键领域。
（3） 充分调动社会团体、企事业单位和社会各界参与非遗项目和传承人保护、发展工作，合规筹集和接受境内外机构及个人公益捐助资金。依照国家有关法律法规及非遗专项资金管理相关规定，规范资金募集、流转、使用和管理全过程。
[bookmark: _Toc30721]四、强化队伍建设
培养一批高层次的文化遗产保护专业人才，建强非遗传承队伍。
（一）发挥福州大学、福建师范大学、厦门大学、闽南师范大学、龙岩学院、闽西闽西职业技术学院等省内院校力量，开设非物质文化遗产保护相关专业，招收各学段学生，培养一批文化遗产保护的高层次专业人才、非遗青年队伍。
（二）实施非物质文化遗产人才队伍能力提升工程，定期举行非遗管理人员及非遗传承人的研修培训，进行普查知识、法律法规、非遗项目保护、现代技术使用、非遗创新发展等培训，提高非遗保护专业人员的业务水平和工作能力。
（三）组织非遗展演队伍到国内各保护区以及台湾地区考察交流，开展各种经验交流研讨会，探索非遗保护规律，总结实践经验，提升非遗保护从业人员及代表性传承人的理论和业务水平。
（四）建立一支非遗保护工作志愿者队伍，鼓励和引导社会力量参与非遗项目保护、非遗展演等工作，并重视发挥客家文化专家学者的作用。
（五）对在非物质文化遗产保护传承中作出显著贡献的组织和个人，按照国家有关规定予以表彰奖励。


[bookmark: _Toc28038]附 录：龙岩市五条客家非遗旅游路线规划

[bookmark: _Toc29825][bookmark: _Toc2025]附录1：永定区“世遗土楼·匠心传习”非遗深度体验路线
[bookmark: _Toc26080][bookmark: _Toc16085][bookmark: _Toc10720][bookmark: _Toc8841]【线路建议】
三天两晚：
	天数
	时间
	体验项目
	等级
	类别

	第一日
	上午
	客家土楼营造技艺
	国家级
	传统技艺

	
	中午
	永定客家非遗菜系
	市级
	传统技艺

	
	下午
	闽西客家木偶戏
	国家级
	传统戏剧

	第二日
	上午
	永定万应茶
	省级
	传统技艺

	
	中午
	非遗美食：永定客家芋子包制作技艺
	市级
	传统技艺

	
	下午
	永定客家陶艺制作技艺
	市级
	传统技艺

	第三日
	上午
	福建客家山歌
	省级
	传统戏剧

	
	中午
	非遗美食：永定下洋牛系列制作技艺
	市级
	传统技艺

	
	下午
	永定菜干制作技艺
	市级
	传统技艺



两天一晚：
	天数
	时间
	体验项目
	等级
	类别

	第一日
	上午
	客家土楼营造
	国家级
	传统美术

	
	中午
	非遗美食：永定客家芋子包制作技艺
	市级
	传统技艺

	
	下午
	永定万应茶
	省级
	传统技艺

	第二日
	上午
	福建客家山歌
	省级
	传统戏剧

	
	中午
	非遗美食：永定下洋牛系列制作技艺
	市级
	传统技艺

	
	下午
	永定客家陶艺制作技艺
	市级
	传统技艺


[bookmark: _Toc13211][bookmark: _Toc7523][bookmark: _Toc2761][bookmark: _Toc4514]
【线路说明】
为进一步满足散客及自由行群体的弹性消费需求，游客可选取任一单项非遗体验项目，作为半日游产品的核心内容。文旅部门、旅游景区及旅行社均可据此独立开设单项非遗体验产品，以定制化、灵活化的产品形态，丰富市场供给，拓展非遗旅游消费场景。
建议上述非遗体验线路与永定土楼景区、下洋镇、天后宫等重点景区及特色乡镇开展联动开发，在景区内部及周边合理选址设立非遗体验点，推动非遗资源与核心景区客流共享、优势互补，实现非遗旅游从单点突破向区域联动的整体提升。
1.客家土楼营造技艺（国家级·联合国人类非物质文化遗产代表作）
（1）项目简介
永定客家土楼的建造与客家人的历史、文化密切相连,与中原古老的居住模式有明显的亲缘关系，无论是平面布局还是木构架结构，都深深留下了黄河、长江流域早期建筑的烙印。永定土楼建筑以历史悠久、规模宏大、结构精巧、功能齐全、内涵丰富等特色，堪称世界民居建筑的奇葩，在中国民居建筑艺术中独树一帜，被誉为“世界上独一无二的、神话般的民居建筑模式”。
永定客家土楼建筑是以生土、沙石和木料为主要材料建筑而成的民居，它根源于中国古代生土建筑文化，是古代中国北方生土建筑的延续和创新，一共经历了从堡寨到民居，从无石基到有石基，先有方楼后有圆楼，进而方圆并存的演变过程。永定客家土楼建筑工艺精巧，讲究因时而异、因势造形，具有防卫御敌、防震防火、防盗以及通风采光、冬暖夏凉等特点。2006年，“客家土楼营造技艺”经国务院批准列入首批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。
（2） 体验地点
永定区湖坑镇客家文化非遗传承体验中心（中央财政支持建设项目，建筑总面积11000㎡，含展陈区、体验区、演艺区）。
（3） 体验内容
参观土楼营造技艺展陈区，通过图文、模型、多媒体了解土楼从选址到建成的完整建造流程。在互动体验区，亲手参与三项核心体验：微缩土楼模型搭建、使用传统工艺微缩版墙模与夯土工具、体验“版筑夯墙”技法，完成一座小型圆楼或方楼模型。
（4）衍生消费项目
木构件榫卯拼装，学习土楼内部木结构“不用一钉一铆”的榫卯连接原理，亲手拼装一组榫卯结构乐高；土楼装饰彩绘，了解土楼门窗彩绘、楹联匾额的文化寓意，体验传统彩绘技法；VR沉浸式体验区，可“飞越”欣赏永定土楼群全景；土楼纪念品：冰箱贴、小型模型，乐高盲盒等。
2．闽西客家木偶戏（国家级·永定传习点）
（1）项目简介
闽西客家木偶戏明朝初从杭州传入，主要流传于上杭、连城、武平等地。它吸收了闽西汉剧等地方民间音乐的元素，逐渐发展和形成具有龙岩地方特色的闽西客家木偶戏，其保留了宋元“说话”傀儡遗韵，以及明清木偶艺术形态，其唱腔音乐、剧目文本、表演技艺均保留各个时代木偶艺术特征,具有剧目丰富多样、唱腔兼容并蓄、客家特色鲜明、表演形式丰富等特点。其所展示出客家社会生活的一个侧面，是客家社会的缩影，不仅有突出的娱乐功能，其剧目内容在宣扬惩恶扬善、诚信博爱等方面，具有高台教化功能，对传播社会主义伦理道德也将起正能量作用。2021年，“闽西客家木偶戏”经国务院批准正式列入第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。
（2）体验地点
永定土楼客家文化非遗传承体验中心木偶戏小剧场、永定土楼王子景区振成楼前广场（户外展演）。
（3）体验内容
馆内小剧场每日定时上演闽西客家木偶戏经典折子戏，每场精选2-3个代表性选段；演出前15分钟开放后台参观，观众可近距离观看演员整理木偶、挂线准备、调试乐器的幕后工序；演出后设“木偶见面会”，观众可走到台前与剧中角色木偶合影，传承人现场讲解不同木偶角色的线位结构与操纵要领。
在传承人指导下，尝试操控简化版提线木偶（3-5条线），体验“抬手、走路、点头”等基础动作，感受指尖操控的难度与乐趣；亲子家庭可参与“亲子双人操偶”小游戏，共同完成一个简单动作任务。
木偶艺术陈列参观，馆内设小型木偶艺术陈列区，展出不同时期、不同流派的提线木偶实物（生、旦、净、末、丑各行当），以及传统戏服、盔头、道具、老剧本等珍贵史料，配合图文展板讲述闽西木偶戏八百年传承史。
（4）衍生消费项目
开发迷你提线木偶纪念品，如冰箱贴、小型木偶，乐高木偶（附简易操控线及经典角色故事卡）；增设茶位听曲套餐，小剧场内边品客家米酒味饮料、客家擂茶，边观木偶戏，含茶位+小食。
3.中医养生·永定万应茶制作技艺（国家级）
（1）项目简介
“永定万应茶”研制于清朝嘉庆年间，由永定客家著名老中医卢曾雄依据三十多年临床经验，精选檀香、肉豆蔻、大黄(酒制)、 陈皮(制)等三十多种地道中药材，用传统中药制剂工艺技术经过一百多道生产工序配制而成。历经二百多年的临床应用，对胃肠积热引起的腹痛、腹泻、痞满、便秘；中暑所致的发热、恶寒、呕吐、泄泻；饮酒过量所致的恶心闷乱以及外出晕车、晕船、水土不服、伤风感冒等各症均有显著疗效，且无毒副作用。“万应茶”以其悠久的历史、精良的配方和显著的疗效，深受广大消费者的赞誉。2008年，“永定万应茶”经国务院批准列入第二批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。
（2） 体验地点
永定土楼景区万应茶体验馆、永定区采善堂万应茶传习基地。
（3） 体验内容
参观万应茶历史文化展陈，了解其创制渊源、配方原理与客家中医药文化背景。在传承人指导下，辨识三十余味药材的形态与功效，学习“君臣佐使”配伍原则。亲手体验“药材辨识称量”“研磨过筛”“配伍合料”“压制成型”等工序，按传统配方制作一份万应茶饼或茶包。馆内设品饮区，可品尝冲泡好的万应茶，学习“观色、闻香、品味”三步品饮法。
（4）衍生消费项目
万应茶养生礼盒，含万应茶饼、袋泡茶、药膳汤包，配客家风格礼盒；百草辨识研学课，在百草种植区学习辨识常用中草药，制作个性化药茶配方。
4.永定菜干制作技艺（省级）
（1）项目简介
“永定菜干”属闽菜系，是“闽西八大干”之一，客家特产。相传已有400多历史，是一道美味可口的传统名菜，不仅闻名省内外，在南洋华侨中也颇有影响。当地群众历来有制作菜干的传统，每年秋收后，人们大面积种植芥菜，春节前后家家户户便会制作菜干，选用经霜冻后的鲜嫩芥菜或嫩萝卜苗、油菜苗为原料，经三蒸三晒精细加工而成，用水拌湿后可蒸可炒拼盘小菜，清蒸扣肉为最佳，风味独特，是天然食品，也是居家必备，宴请宾朋的美味菜肴。
“永定菜干”分甜菜干和酸菜干两种，甜菜干色泽乌黑油亮，香气浓郁，味道甘甜可口；酸菜干呈黄褐色，酸中带甜。这两种菜干制作精细，便于贮藏，食用方便，荤素皆宜，即可清蒸、也可泡汤。具有生津解渴，解暑开胃，减肥之功效。现在随着人们的生活水平提高，城镇化的进展，食品多元化等方面因素，制作菜干的人们越来越少。
（2） 体验地点
永定土楼景区内客家餐馆体验地点、湖坑镇客家美食传习所。
（3） 体验内容
参观永定菜干“三蒸三晒”制作工坊，了解芥菜从鲜绿到乌黑的神奇转化过程。在传承人指导下，亲手体验菜干扣肉的码盘工序：将泡发好的菜干切段调味铺于碗底，五花肉切片整齐码放于菜干之上，淋上客家米酒与酱料，入笼蒸制。等待蒸制期间可学习永定菜干的挑选保存知识与菜干扣肉的饮食文化典故。出锅后倒扣入盘，菜干在上肉在下，香气四溢。
（4）衍生消费项目
永定菜干真空礼盒，精选本地菜干，配制作食谱卡片，游客可带回家自制；客家宴席套餐：菜干扣肉、芋子包、米酒等。
5.永定芋子包制作技艺（市级）
（1）项目简介
芋子包，又称“芋卵包”，是永定的一种传统特色小吃之一。过去，永定境内的许多家庭在逢年过节都要做芋子包，特别是大年三十就更有着特殊的趣味。不仅美味可口可以一饱口福，而且在制作过程中散发出缕缕的温馨，隐含着对新一年的美好展望，对老人的祝福，对晚辈的期待，洋溢着浓浓的亲情。民间流传有“吃上芋子包，包银包金包发财”的俗语。
制作芋子包的主要原料是大芋子、木薯粉、五花肉，其他佐料有虾仁、鱿鱼、香菇、鲜笋、葱白末、丰鱼末、精盐、蚝油、鸡精、胡椒粉等。要制成上品的芋子包，除馅料要精外，关键的还在芋泥皮上的制作，芋皮要有韧性带有筋劲，选择易煮熟的大个上等品，且芋皮厚薄要均匀。自古至今，芋头是食疗兼优的好食品。永定客家人运用自已的聪明才智，将芋子佐以其他配料制成芋子包，不但营养丰富，而且美味可口，具有极高的食用价值。
（2） 体验地点
永定土楼景区内客家小吃体验馆、湖坑镇老街芋子包工坊。
（3） 体验内容
从芋子蒸熟去皮开始，全程参与芋子包制作。学习芋泥与木薯粉的揉合比例与手法——粉太少皮易裂，粉太多皮过硬，需反复揉搓至“手光、盆光、面光”三光境界。在传承人指导下，体验“搓圆、压皮、包馅、收口”四步工序，尤其是永定芋子包特有的收口捏花技法。制作完成后现场蒸制，透过蒸笼看芋子包由白转半透明的过程，趁热品尝。
（4）衍生消费项目
速冻芋子包伴手礼，真空包装；芋子三吃"品鉴拼盘：芋子包、芋子饺、芋子丝，一次品尝三种芋子做法。
6.永定下洋牛系列制作技艺（市级）
（1）项目简介
永定下洋牛系列是久负盛名的中国美食，早期主要流传于龙岩市永定区下洋镇。该处制作牛肉丸就有300多年的历史，随着时间推移，地理位置和旅游带，永定各乡镇和邻县陆续来下洋镇学习，于是永定区湖坑镇、岐岭镇等地也开始出现牛系列的传承。
永定下洋牛系列所使用的牛至少要养三年以上，这种牛无饲料养殖，油少，保证了肉质的健康和鲜美，加工过程中不添加色素和防腐剂。以牛的各个部位如牛肉、牛百叶、牛心管、牛肚、牛肠、牛舌、牛峰肚、牛血皮、牛筋、牛腩、牛排、牛大骨、牛脊骨、牛脖骨、牛棒骨、牛拐骨、牛肋骨、牛胸骨、牛扇子骨、牛骨髓、牛血、牛杂肚、牛蹄、牛皮、牛鞭、牛尾等30多个部位作为原料，使用煎、炸、蒸、煮、焖等多种做法进行烹饪，具有鲜、香、脆等特点，既保持了牛肉的原汁原味，又不失客家菜系中特有的咸、肥、香、热、鲜的特点。在牛系列制作技艺中极具特色，同时十分考验师傅技艺：例如制作牛胸仁，用一只牛身上只有不到一斤的肉，采用洗净，切成薄片，待油温达到90度左右时放入炸至金黄色后沥干，洒上盐即可食用。再比如牛肝选用的是肝尖部位，切成薄片后，用盐、生抽、木薯粉搅拌，十分钟后即放入生姜的热油中爆炒，再放入葱段，翻炒三分钟左右即可，易老的牛肝就变成了香、脆的美食。所谓“食不厌精，脍不厌细”，下洋牛系列也是当地人追求精致生活的体现，它蕴含着永定客家优秀的文化传统和深厚的人文积淀，创造了美食的经典。
（2） 体验地点
永定土楼附近餐馆。建议依托下洋镇现有老字号牛肉店，升级改造为永定区下洋镇牛系列传习体验馆，设“前店后坊”式体验空间，打造“下洋牛系列美食街区”核心体验地点。
（3） 体验内容
在传承人老字号店铺或传习体验馆，品尝下洋牛系列经典菜品组合：下洋牛肉丸（招牌）：清汤氽丸，弹牙爽脆，配以芹菜末胡椒粉汤底；白灼牛肚尖：薄切牛肚尖沸水轻灼，蘸以客家特制蒜蓉酱油；椒盐牛排：带骨牛排腌制后油炸至金黄，外酥里嫩；爆炒牛里脊：猛火快炒，肉嫩多汁，配客家米酒风味最佳；牛杂汤：牛肚、牛心、牛肠、牛血等与萝卜慢炖，汤浓味鲜。
牛肉丸捶打观摩与简易体验：观看传承人现场演示牛肉丸捶打全过程：新鲜牛后腿肉置于青石板上，以两根铁棒反复捶打数千次，直至肉糜起胶、黏连成团。
在传承人指导下，尝试捶打牛肉的发力技巧（体验约5-10分钟，感受“千锤百炼”的力道与节奏）。 观看挤丸入水、定型煮熟工序，品尝现做现煮的手打牛肉丸。
牛系列知识文化讲解：了解黄牛各部位的名称、肉质特点与最佳烹饪方式，学习下洋牛系列“因材施烹、一牛多吃”的烹饪哲学，了解下洋牛肉丸“捶打千次”的匠心传承与客家侨乡饮食文化。
7.闽西客家十番音乐（国家级·永定传习点）
（1）项目简介
闽西客家十番音乐是闽西客家传统民间器乐曲，又称“客家十欢”“打十般”“十样景”“集欢”，使用二胡、吊规、椰胡、板胡、月琴、三弦、扬琴、琵琶、竹笛、唢呐等管弦乐器及板、堂鼓、堂锣、小钹、碰铃等打击乐器共十余件。乐队人数一般少则五到七人，多则十几人。闽西客家十番音乐在闽西城乡广泛流传并深得群众喜爱，不论城镇和乡村，几乎都有十番音乐的班社。闽西客家十番音乐流传年代久远，其间不断地吸收融汇了当地畲瑶古乐、汉剧、祈剧、潮剧、采茶戏、木偶戏音乐甚至宗教音乐等，不断充实丰富自己，形成艺术积淀十分深厚和各种不同艺术风格的曲调，是闽西客家民间传统文艺最主要的代表性项目之一。2006年，“闽西客家十番音乐”经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。
（2）体验地点
永定土楼景区十番音乐传习点、客家文化非遗传承体验中心演艺区。
（3）体验内容
乐器认知与音色赏析，在十番音乐传习点或非遗体验馆内，由传承人或专业导览员带领游客了解十番音乐文化起源，十番音乐在客家社会中的多重功能，并逐一认识十番音乐的常用乐器，包括每件乐器的名称、材质、音色特点及在合奏中的角色分工；从简单打击乐器入手，分声部参与十番音乐合奏体验，体验尝试拨扬琴弦、拉椰胡、吹竹笛、击云锣，感受每件乐器的发声原理与音色差异；经典曲牌观赏，现场演奏2-3首经典曲牌，感受客家礼乐“轻而不浮、闹而不噪”的独特音韵，演奏前或演奏间歇，传承人简要介绍每首曲牌的来源、用途与文化内涵。
（4）衍生消费项目
十番乐器迷你盲盒 ，10款乐器微缩模型（扬琴、椰胡、竹笛、逗管、云锣、小钹、木鱼、二胡、中阮、竹板）；十番乐器金属书签，10款乐器造型金属镂空书签；“十番有礼”音乐贺卡，打开贺卡自动播放十番音乐片段（《迎仙客》或《小桃红》），内页印有客家祝福语，将听觉记忆转化为可寄送的祝福载体；十番乐器冰箱贴套装，10款经典乐器。
8.福建客家山歌（龙岩永定客家山歌）（省级）
（1）项目简介
永定素有“歌谣之乡”的美称，永定客家山歌历史悠久，内容丰富，有如姹紫嫣红的百花园，各种类型的山歌异彩纷呈，争奇斗艳，从不同的角度给人以不同的享受，韵味无穷。 
永定客家山歌的调式都是“单调”，以羽调为主，徵调为次。羽调式为la、do、re、mi，徵调式为so、la、do、re。永定客家山歌的句式结构，依山歌的体裁、内容不同而异，每首四句或五句；每句多为七言，山歌共分为五大类：情歌、劳动歌、时政歌、生活歌、儿歌,其内容真实反映了客家人的真实情感，具有自然质朴现实性强，修辞手法多样化等特点，它们从不同的侧面，反映了劳动人民的爱憎思想和情感，给人以不同的启迪和艺术享受，韵味无穷。
永定客家山歌即继承了中原民间文学的优良传统，又吸取了畲族、瑶族歌谣的精华，是中原汉族文化与当地土著文化进行长期融会的产物,具有浓郁的地方色彩，山歌中不仅保留了中原古汉语的部分语言特征，同时还夹杂着大量的方言土语，体现了独特的客家民系情感，融汇了客家先民的智慧。“永定客家山歌”于2005年被福建省政府列为“第一批省级非物质文化遗产名录”。
（2）体验地点
永定土楼景区山歌传习点、初溪土楼古村落。
（3）体验内容
在传承人带领下，学唱永定客家山歌经典曲调（《阿哥出门去南洋》《土楼山歌》等），了解歌词中的客家方言表达与“赋比兴”艺术手法。可参与山歌即兴对唱互动，传承人以歌提问，游客以歌作答（可用普通话或简单客家话），感受客家人“以歌传情、以歌会友”的浪漫传统。观看“土楼有喜”客家婚俗沉浸式展演，复原客家传统婚礼全过程——迎亲队伍抬花轿、吹唢呐、挑聘礼，新娘“哭嫁”唱别父母，拜堂仪式庄重典雅，闹洞房环节喜庆热闹。游客可参与互动扮演，可当“迎亲客”“送嫁娘”“喝喜酒的宾客”，在土楼天井中围桌吃“客家喜宴”（以实际体验餐食为准），感受客家人“以礼成婚、以楼为家”的婚俗文化。
（4）衍生消费项目
客家山歌填词创作本，空白线装本，内页为客家山歌常用曲牌简谱、韵脚参考，游客可自填歌词创作，激发游客创作兴趣。将“听山歌”升维为“写山歌”；“客家童谣”亲子绘本，以客家山歌中的童谣为主题，精美手绘配图，附二维码扫码听原声亲子家庭专属产品，客家话启蒙与山歌传承从娃娃抓起；结合土楼营造技艺，土楼造型八音盒+山歌音频“楼中歌”八音盒。
9.陶罐烧制技艺（市级）
（1）项目简介
永定陶罐制作以古竹陶罐制作为代表，其历史悠久，迄今已有300多年历史，产品主要有陶碗、陶瓶、花钵、药钵、陶坛、陶缸等。永定陶罐以随形、随性、随心为特点，精于自然的原色和纹理，在传统文化的基础上创新形成自己独具一格的作品。
永定陶罐制作采用粘土、釉泥、草木灰、木材等相关材料，利用转盘、线锯等生产工具，不断修制陶泥直至陶罐成型，晒干烧制而成。制作工序有选泥、洗泥、炼泥、拌泥、制模、晒模、上釉、烧制等。选泥要选白色高粘土，要求含砂砾少；洗泥、炼泥时要过滤，把粗砂砾排除，后在洗池发酵1周到10天，晾干至可塑状态（类似于面粉可揉）达到拌泥、拉坯制模要求，后在轮转器手上拉坯制模成初坯；晒至半干后，用泥锤、泥刀等工具经手工敲打均匀变更塑型陶罐，再晒干过釉；最后进窑烧制。烧制过程中要根据泥土的耐温性配置温度、掌握火候才能烧制出合格的陶制品，现在温度控制用温度计，以前要根据经验和火势的掌握把控温度，异常艰难，俗话说“十年难练烧窑工”。
（2）体验地点
建议选址湖坑镇土楼景区周边或依托现有陶窑遗址设立永定区客家陶艺传习所，打造“前店后坊”式体验空间。
（3）体验内容
参观永定客家陶艺精品陈列，了解永定陶土特性、古陶窑遗址分布及柴窑烧制原理，观赏不同时期、不同器型的永定陶器精品。在传承人指导下，从揉泥开始，学习手捏成型与泥条盘筑两种基础技法，亲手制作一件生活陶器（小茶杯、花插、小碗或香插）。进阶学员可体验拉坯成型（需配陶轮），感受“手随泥转、形由心生”的拉坯乐趣。作品可留传习所代为晾干、修坯、上釉、入柴窑烧制。传习所内设柴窑参观区，可了解柴窑结构与“一窑千变”的烧制原理。
（4）衍生消费项目
生活器皿系列，开发柴烧茶器套装、手捏花器、日用食器以及陶质酒；文房雅器系列，开发陶质笔筒、陶砚、水滴、笔架等文房用具；同时推出陶质香器套装（香插、香炉配以永定制香技艺手工线香），将陶艺与客家香文化合二为一，营造“一炉一香一陶然”的文人意境；伴手礼礼盒，“土楼陶韵”基础礼盒（微缩土楼造型陶摆件一件）与“陶然客家”尊享礼盒（柴烧茶杯一对配永定万应茶或客家米酒）。
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三天两晚：
	天数
	时间
	体验项目
	等级
	类别

	第一日
	上午
	长汀客家刻纸龙灯制作
	省级
	传统美术

	
	中午
	长汀客家非遗菜系
	市级
	传统技艺

	
	下午
	汀州客家酿酒技艺
	省级
	传统技艺

	第二日
	上午
	汀州客家制香技艺
	市级
	传统技艺

	
	中午
	非遗美食：长汀芋子饺制作技艺
	市级
	传统技艺

	
	下午
	长汀客家擂茶制作技艺
	县级
	传统技艺

	第三日
	上午
	闽西客家木偶戏
	国家级
	传统戏剧

	
	中午
	长汀升平“百壶宴”
	省级
	民俗

	
	下午
	汀州木版年画
	市级
	传统美术



两天一晚：
	天数
	时间
	体验项目
	等级
	类别

	第一日
	上午
	长汀客家刻纸龙灯制作
	省级
	传统美术

	
	中午
	长汀客家非遗菜系
	市级
	传统技艺

	
	下午
	汀州客家酿酒技艺
	省级
	传统技艺

	第二日
	上午
	汀州客家制香技艺
	市级
	传统技艺

	
	中午
	长汀升平“百壶宴”
	省级
	民俗

	
	下午
	闽西客家木偶戏
	国家级
	传统技艺


[bookmark: _Toc11228][bookmark: _Toc9310][bookmark: _Toc20027][bookmark: _Toc18855][bookmark: _Toc30914]【路线说明】
为进一步满足散客及自由行群体的弹性消费需求，游客可选取任一单项非遗体验项目，作为半日游产品的核心内容。文旅部门、旅游景区及旅行社均可据此独立开设单项非遗体验产品，以定制化、灵活化的产品形态，丰富市场供给，拓展非遗旅游消费场景。
建议以上述线路为基础，与丁屋岭、三洲村等周边重点村落形成联动开发。可将丁屋岭、三洲村纳入非遗体验驿站的布局范围，在两地择优设立非遗体验地点，推动非遗旅游从核心景区向特色村落延伸，进一步拓展非遗传承的空间载体与市场覆盖面，实现资源共享与客源互导。
1.长汀客家刻纸龙灯制作（省级）
（1）项目简介
长汀客家刻纸龙灯”流传于龙岩市长汀县，据传由清康熙年间彭氏第十五代祖先彭景周（约公元1685年-1756年）将泉州剪纸艺术、花灯艺术融合在当地龙灯上，并加以创新组合，即创造形成了独具特色，融合龙图腾文化、刻剪纸文化、花灯文化、客家文化等多种文化于一身的“刻纸龙灯”，距今已有三百多年的历史。
龙灯主要由龙头、龙身、龙尾三大部分组成，整条龙的骨架都是竹篾扎成，其中龙头、龙尾的表面多采用扎、剪、贴、裱的工艺制成，而龙身则另外多采用了“刻”的制作工艺，即用白光纸贴、裱，色纸凿图案，而后各龙身与龙头龙尾通过活动撑杆进行接驳，便形成了一条五彩斑斓的刻纸龙灯。
灯笼制作十分精巧，风格独特、内容丰富，图案常有花鸟虫鱼、飞禽走兽。常见的表达主题有：《生肖报喜》《狮王闹春》《春满人间》《国泰民安》《龙凤呈祥》《福禄寿喜》等祈福类图案，表现了客家人祈求幸福、安宁、祥和的心愿，也表达了客家人对美好生活的向往。
（2）体验地点
长汀县非物质文化遗产展示馆、汀州八喜馆、童坊镇彭坊村。
（3）体验内容
在传承人指导下，了解刻纸龙灯的历史、文化。学习客家刻纸“凿、刻、剪、贴”四道核心工序，亲手刻制一幅生肖或吉祥图案刻纸作品。刻纸龙灯将传统刻纸艺术与龙灯造型相结合，学员可了解龙灯骨架扎制、刻纸裱糊等完整工艺链。体验时长：约90分钟。公共节假日夜晚可设置龙灯巡游，游客制作的龙灯可以参与巡游，增加互动体验感。
（4）衍生消费项目
刻纸龙灯迷你摆件、笔筒，传承人推出刻纸龙灯元素笔筒摆件，实用与艺术兼具；刻纸体验套装，含刻刀、色纸、图样模板及教学视频二维码，游客可在家复刻简易版刻纸图案。
（5）建议
现有传习所位置偏远，建议在县城中建设新传习所，以便游客、学生体验。
2.汀州客家酿酒技艺（省级）
（1）项目简介
汀州客家酿酒技艺，流传于福建闽西客家地区，几乎所有客家人都有家庭酿酒的习惯，每到冬季来临，家家户户都为春节期间招待亲友和自家饮用就开始酿酒。其制作的米酒，属黄酒类，也有用谷类制成白酒“谷烧”或“米烧”的。
汀州酿酒的历史悠久，约在唐代前汀州就有酿酒之作坊，今已有一千多年的历史。昔日著名的酒品种有隔冬酒、红娘酒、酒娘、酒妹子等。汀州客家酿酒技艺中最独特的技艺即为“酒妹子”的制作，其是由纯糯米经特制酒曲发酵后头三天之前酒液而提取的液体(黄酒发酵环节中的糖化过程)，比三天后酒醪继续发酵后的“酒娘”更加醇厚，绵甜。“酒妹子”是先于酒娘前提取的头酒，因尚未变成“酒娘”，好比未出阁之女，故称其为“酒妹子”。“酒妹子”提取量有限，产品量低，保存期短，只限在当地销售，故而“深闺无人识”，未见经史记述，通过家族代代相传的方式流传了下来，目前掌握这一技艺的人已所剩不多。
汀州酿酒因其风味独特，营养丰富，功效多样，深受本地人们的青睐。尤其是其制作工艺的特殊性及其价值，是闽西客家人民的智慧结晶，是客家酒文化的代表之一，对研究客家酒文化的形成和发展有着重要的参考价值。
（2）体验地点
汀州非遗酿酒博物馆位于店头街内，可参观古法酿酒器具与工艺流程；长汀县非遗展示馆亦有米酒酿造展区和非遗超市。
（3）体验内容
参观客家米酒酿造全过程展陈，了解“酒曲为骨、火炙为魂”的核心工艺理念。在传承人指导下，亲手参与糯米蒸制、摊凉拌曲、入缸封坛等关键工序，体验“炙酒”（以稻秆微火慢熏酒坛）这一客家人独有的增香陈化技法。工坊内设品鉴区，可品尝不同年份客家米酒，学习“观色、闻香、品味”三步骤品酒法。
（4）衍生消费项目
客家米酒伴手礼套装，半斤、一斤装小坛米酒，配以客家风格布袋包装，适合游客随身带走；炙酒体验课，在酒坊指导下体验客家炙酒（烤酒）工序，品尝不同火候米酒的风味差异，含品鉴小食拼盘；酒风味冰饮、米酒奶茶，将传统米酒与现代饮品结合，夏季推出冰镇米酒、米酒拿铁等，吸引年轻客群。
（5）建议
在县城新建酒文化博物馆，配合常设百壶宴接待平日旅客，使百壶宴变为日常都可以打卡的活动。
3.长汀客家制香技艺（市级）
（1）项目简介
“汀州制香技艺”采用天然香药为主，香气悠长，有益身心，采用独特配方，古法制香的配方承自祖传古方，依据香料各自的特性进行君臣佐使配伍，严格按照古方制作，并在实践中不断优化香方，经过成百上千次的试验，不断研发出适合各种人群的香方，正是这一传统制香技艺的重要组成部分和关键所在。手工制香传承的是老祖宗的香文化，手工制香有一整套严正的礼法和内涵。不仅要遵循古法，还须按节气、日期、时辰进行，并将制香人的心性融入其中，经历十余个重要工序，才能使不同的香料尽展其性。
（2） 体验地点
长汀县非遗展示馆内有制香技艺展示；目前尚无独立制香体验馆，建议在县城新建传习所，结合店头街古街氛围打造“前店后坊”式体验空间。
（3） 体验内容
在传承人指导下，辨识檀香、沉香、艾草、桂皮等常用香料，了解不同配方的香气特征与使用场景。亲手体验“和香泥”“挤线香”两道核心工序——将调配好的香粉与楠木粉（天然粘合剂）加水揉合成团；使用传统木制挤香器将香泥挤压成均匀的细条线香，排列整齐后上架晾晒。成品清香悠远，可作居家熏香或车内挂饰。
（4）衍生消费项目
客家香礼盒，含线香、盘香、香插，配客家纹样包装；香囊、香牌手作，以制香原料为基础，制作可佩戴的香囊或香牌。
（5）建议
现有传习所位置偏远，建议在县城建设新传习所，以便游客、学生体验。
4.长汀芋子饺制作技艺（县级）
（1）项目简介
长汀芋子饺，是汀州客家的传统著名美食，长汀盛产芋子，可当杂粮又可当菜肴。故客家人有俗语云:“番薯芋子半年粮”之说。聪慧的客家人在吃芋子时不断变换口味和吃法、更新芋子的烹制花样，在生活实践中烹制出“芋子饺”这一乡间美食。成为了菜肴以招待宾客。芋子饺形如半月、煮熟后晶莹剔透，其色如玉，又称“玉饺”，食之皮嫩馅香、润滑味美。为汀州城乡逢年过节必制的传统美食，在汀州已有几百年的历史了。芋子饺制法选料讲究、制作精细、造型美观、馅心多样，成形手法“包”和“揑”是绝活。运用指上技巧、采用提褶、揑边、卷边等手法，技艺流程有：选料、蒸芋、捣泥、和粉、制皮、包馅成形。烹调方法有:蒸、煮、煎、炸等，其味各具特色。可做品种繁多、清鲜香醇、口味佳美，成为汀州名牌风味小吃，是宾馆、饭店的宴客佳肴。
（2） 体验地点
长汀古城内客家小吃体验馆。
（3） 体验内容
从芋子蒸熟去皮开始，全程参与芋子饺制作。学习芋泥与地瓜粉的揉合比例——这是芋子饺皮软糯不裂的关键。在传承人指导下，体验“搓圆、压皮、包馅、捏花边”四步工序，尤其是客家芋子饺特有的半月形捏边技法。制作完成后现场蒸制，品尝亲手做出的芋子饺。
（4）衍生消费项目
速冻芋子饺礼盒，—真空包装，冷链配送，游客可带走回家蒸制；长汀小吃组合套餐，芋子饺搭配泡猪腰、灯盏糕、豆腐干等，一桌尝遍长汀。
5.长汀客家擂茶制作技艺（县级）
（1）项目简介
擂茶制作技艺起源于东汉，由江西赣南传入。擂茶是用大米、生姜、茶叶擂制而成，所以又名“三生汤。“后来人们为了增加色、香、味，慢慢的又添加上了炒熟的芝麻、花生、黄豆，炒米和碌板皮，再加上姜、葱、蒜、盐等。做擂茶时，先将这些原料混放在擂钵内，两手握擂棒来回旋转擂成浆。擂钵是砂陶制的，内面有条形的细齿，易于擂碎原料。擂棒大约一尺半长，一头大一头小，大多是用茶树的枝杆做成，具有特殊的茶香味。擂茶又分清水擂茶和糊擂茶两种，清水擂茶是将适量擂好的浆放入碗中，开水冲即成，方便快捷，适合用来招待客人;糊擂茶是把擂好的浆放入锅中用火熬熟，味道浓郁。一碗擂茶既是充饥之物也是待客之礼。擂茶制作过程本身就是社交，邻里围坐轮番擂制，边擂边聊，体现客家人“聚族而居、守望相助”的生活哲学。
（2）体验地点
长汀县非遗展示馆内有擂茶展示区、店头街及长汀周边景区建议设立客家擂茶体验摊。现有传习所位置偏远，建议在县城建设新传习所，提供常态化擂茶体验，以便游客、学生体验。
（3）体验内容
认识擂钵（陶制带齿纹）、擂棒（茶树杆制）等传统器具，了解各味原料的搭配比例与药用功效。在传承人带领下，亲手沿擂钵内壁以画圆手法研磨原料，体验“擂”这一核心工序的力道与节奏——先擂茶叶，再入花生芝麻，循序渐进至出油成糊。沸水冲调后配以炒米、花生碎、香菜等佐料品尝。
（4）衍生消费项目
擂茶三宝礼盒，含迷你擂钵（陶制）、擂棍、捞瓢及配好的擂茶原料包，游客可在家体验；擂茶速溶冲泡包，将擂茶研磨为即冲即饮的速溶粉，方便携带；客家点心下午茶套餐，擂茶配芋子饺、灯盏糕等小食，在传习所或体验店提供。
（5）建议
现有传习所位置偏远，建议在县城建设新传习所，以便游客、学生体验。
6.闽西客家木偶戏（国家级）
（1）项目简介
长汀木偶戏，历史悠久。清同治年间，福建省长汀县涂坊镇元坑村曹如云到上杭白沙从师学习木偶戏，师满返村创办“万胜堂”木偶戏班，后增办“新风堂”“春福堂”“龙凤堂”“崇庆堂”“万福堂”五个班子。清宣统年间，涂坊镇红坊村张玉衡15岁拜上杭白沙李昌细佬（又名隆古）为师，学习木偶戏。1910年回乡正式挂牌 “汀州荣庆堂”，开班演戏。涂坊人从上杭引进木偶戏已有160多年的历史。1956年曹如锋的“万胜堂”戏班，参加“闽西木偶戏代表队”赴上海、北京会演，获文化部“特种艺术表演奖”。
如今，长汀县内还有七个木偶戏班子，“万胜堂”“荣庆堂”“元坑木偶”“汀南木偶”“汀元木偶”“涂坊木偶一团”和“涂坊木偶二团”等，活跃在长汀、上杭、武平、顺昌、将乐、明溪、连城等村镇间，备受当地百姓喜爱。长汀木偶戏以一种独特的艺术形式登上舞台，在城镇乡村、寺庙宫观中，每逢节庆和民俗活动，信众祈福、还愿时，常会邀请木偶戏表演，深受汀州客家人喜爱。长汀木偶戏体现了群众智慧和民间艺术的魅力，具有很强的艺术性和观赏性。观看木偶戏，更有凝集人心、团结奋进的精神体现；其丰富内容、特征对研究客家文化的形成与发展具有重要的参考价值；对丰富和完善人民群众的物质文化生活，构建社会主义核心价值观将产生重要的促进作用。
（2） 体验地点
长汀古城内客家木偶戏传习体验馆。
（3） 体验内容
馆内小剧场每日定时上演闽西客家木偶戏经典折子戏，每场精选2-3个代表性选段；演出前15分钟开放后台参观，观众可近距离观看演员整理木偶、挂线准备、调试乐器的幕后工序；演出后设“木偶见面会”，观众可走到台前与剧中角色木偶合影，传承人现场讲解不同木偶角色的线位结构与操纵要领。
在传承人指导下，尝试操控简化版提线木偶（3-5条线），体验“抬手、走路、点头”等基础动作，感受指尖操控的难度与乐趣；亲子家庭可参与“亲子双人操偶”小游戏，共同完成一个简单动作任务。
木偶艺术陈列参观，馆内设小型木偶艺术陈列区，展出不同时期、不同流派的提线木偶实物（生、旦、净、末、丑各行当），以及传统戏服、盔头、道具、老剧本等珍贵史料，配合图文展板讲述闽西木偶戏八百年传承史。
（4）衍生消费项目
开发迷你提线木偶纪念品，如冰箱贴、小型木偶，乐高木偶等，并附简易操控线及经典角色故事卡；增设茶位听曲套餐，小剧场内边品客家米酒味饮品、客家擂茶，边观看木偶戏表演。
（5）建议
选址店头街或三元阁附近，设室内小剧场及互动体验区、长汀古城三元阁广场（户外定时展演）。
7.长汀升平“百壶宴”（市级）
（1）项目简介
“百壶祭”：自古以来，闽西客家先民崇尚祭祀文化。由于当时文化科技落后，客家先民在生产斗争中，把常遇的种种难以抗拒的水灾、风灾、旱灾等自然灾害对农业造成的损失，归结为天地神鬼作怪。为了实现风调雨顺、五谷丰登，国泰民安的美好愿望，汀洲（今长汀县）濯田一带从康熙年间起，都有“二月二”保苗祭和“六月六”庆禾祭的民俗文化节日，称之为“百壶祭”。人们以民间最纯朴的方式表达感情，在每年春天播种季节祭祀天地神灵，敬奉五谷大神（即神农氏），以祈求五谷丰登。丰收后，再行祭祀，以酬谢天恩，即“百鸭祭”又称“庆禾祭”，并世代相传至今。“犁春牛”：活动的起源可追溯至明初，大约有500多年的历史。据新泉张氏族谱记载，开基始祖荣兴公有兄弟六人，因上祖在战乱年间得罪皇上，兄弟遭受株连，于南宋末期分散逃难而迁至漳州、宁化、连城等地，荣兴公则迁居于新泉村。当时不敢承认自己姓张，传至第七代，时际太平，才全部恢复姓张。荣兴公迁至新泉时，随身带了尊“土地伯公”神位，每天伺奉。定居后，他以农为业，带领家人和儿孙开荒种地。过去从事农业生产，牛不仅是农家宝，要靠耕牛犁田耙地，还要靠老天恩赐，风调雨顺、无虫无灾才能五谷丰登。时逢盛世全族人恢复张姓，为祈求风调雨顺、五谷丰登、耕牛健康，四季平安，就选择了一年廿四个节气的第一个节气——“立春”，组织“游春牛”活动。到民国时期，连城城关附近和朋口、新泉一带仍然还有“犁春牛”习俗活动。不过，这时的“犁春牛”活动已经不是单纯的迎春仪式，而是变成了民间群众组织的一种娱乐活动。所以有的把它改称为“游春牛”。到本世纪五十年代以后，这习俗却逐渐减少。如今只有朋口镇以南至新泉镇沿连南河两岸一些村庄才有组织“犁春牛”活动。“作大福”：属民间的迎神赛会，清康熙以前称为“打醮”。“打醮”是人们为禳除灾祟祈求平安，请道士设坛祭祷的一种迷信活动。后逐渐衍变为祭祀保生大帝的活动，因保生大帝九月十五日出宫，曾为村民扫除瘟疫，保得一方安康，为报答保生大帝禳灾救民的恩德，从此每三年一次在重阳节后农历9月11日至16日，村民都敬神，演戏，以表谢忱。至清康、乾年间，社会安定，风调雨顺，五谷丰登，人民生活有所改善，迎敬保生大帝之俗越发铺张扬后，逐成“作大福”习俗。传到如今已三百多年。
（2） 体验地点
汀州八喜馆（内设有百壶宴专题展示）、长汀县非遗展示馆、濯田镇升平村。
（3）体验内容
日常体验（县城展示点）：规划建设长汀米酒博物馆、可以常设小型百壶宴，每逢节假日可以举办中大型百壶宴。
节庆当日（农历二月初二与平日公共节假日濯田镇升平村）：游客亲临百壶宴现场，见证百余把锡酒壶阵列的壮观场面，参与敬神祈福仪式，与村民共饮“百福酒”，品尝客家流水席，感受“神人共乐、百福同享”的浓厚民俗氛围。以收取门票形式增加村民收入，旅游振兴乡村。
（4）衍生消费项目
锡壶酒具纪念品，仿百壶宴锡壶造型缩小版，可作酒壶或花瓶；百壶宴主题文创礼包，含锡壶造型开瓶器、百壶宴明信片、米酒小坛、锡壶冰箱贴，长汀美食冰箱贴等。
（5）建议
在县城新建酒文化博物馆，配合常设百壶宴接待平日旅客，使百壶宴变为日常都可以打卡的活动。
8.汀州木版年画（市级）
（1）项目简介
“汀州木版年画”是一项集绘画、雕刻、印刷的传统美术，它是人们在过年期间为欢度春节贴于墙上的装饰画，以增添节日的喜庆气氛。其内容有：“门神”“灶君”；意吉祥如意的“连年有余”“喜上梅梢”；关于人物故事的《白蛇传》《梁山伯与祝英台》《目莲救母》《六神童》《老鼠嫁女》等画面。
“汀州木版年画”的制作过程包括：画稿：绘制需要雕刻的画稿，用宣纸画好后贴于打磨平整的木版上待雕刻；选材：选择材质坚硬、纤维细密的木材，锯成板料，晒干后不开裂；雕刻：在贴好画稿的木版上，使用各式刻刀以刻、凿、铲等各种刀法进行雕刻；调墨：调制好印刷用的墨水，浓淡适中；定版：将雕刻好的画版固定在印刷桌架上，使其在印刷中不会移动；印刷：用棕刷沾上墨水在画版上刷均匀、干湿要适度，再将纸张覆盖于画版上用棕平刷擦压，掀起纸张，一幅年画即告完成。
（2）体验地点
传承人曾金福工作室位于大同镇高坑村；长汀县非遗展示馆内有木板年画展陈及体验区（可现场拓印）。
（3） 体验内容
参观汀州木板年画馆藏珍品及古刻版实物，了解年画中门神（秦琼和尉迟恭）、福禄寿三星、状元及第、连年有余等经典图案的文化内涵与吉祥寓意。在传承人指导下，学习“握棕刷、调颜料、匀墨色、覆纸拓印”的刷印手法，使用百年传世古版进行单色刷印体验，亲手印制一幅传统年画。进阶体验可尝试“对版套色”——依次用不同色版套印红、黄、绿三色，感受传统套色印刷中“一版一色、层层叠加”的精妙工艺。传习所内设年画创作区，学员可在传承人指导下绘制属于自己的年画线稿（如生肖、福字、吉祥图案），体验从“画样”到“刻版”（简化安全版材）再到“刷印”的完整创作链。
（4）衍生消费项目
年画元素文创，将传统年画图案应用于红包、帆布袋、手机壳等日常用品。
（5）建议
现有传习所位置偏远，建议在县城建设新传习所，以便游客、学生体验。
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三天两晚：
	天数
	时间
	体验项目
	等级
	类别

	第一日
	上午
	闽西上杭傀儡戏
	省级
	传统技艺

	
	中午
	客家非遗小吃：酿豆腐、鱼板、萝卜干、拌粉等
	市级
	传统技艺

	
	下午
	畲族（闽西）服饰制作技艺、梨岭山歌
	市级
	传统技艺

	第二日
	上午
	树叶吹奏技艺
	省级
	传统技艺

	
	中午
	非遗美食：上杭湖洋蒸鸡制作技艺
	省级
	传统技艺

	
	下午
	上杭女子五枚拳
	省级
	传统武术

	第三日
	上午
	古田会议旧址红色文化体验
	革命文物
	

	
	中午
	杭梅（乌梅）制作技艺
	市级
	传统技艺

	
	下午
	五龙米酒制作技艺
	市级
	传统技艺



两天一晚：
	天数
	时间
	体验项目
	等级
	类别

	第一日
	上午
	闽西上杭傀儡戏
	省级
	传统技艺

	
	中午
	客家非遗小吃：酿豆腐、鱼板、上杭萝卜、拌粉等
	市、县级
	传统技艺

	
	下午
	畲族（闽西）服饰制作技艺、梨岭山歌
	市级
	传统技艺

	第二日
	上午
	古田会议旧址红色文化体验
	革命文物
	

	
	中午
	非遗美食：上杭湖洋蒸鸡制作技艺
	省级
	传统技艺

	
	下午
	五龙米酒制作技艺
	市级
	传统技艺
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【线路说明】
为进一步满足散客及自由行群体的弹性消费需求，游客可选取任一单项非遗体验项目，作为半日游产品的核心内容。文旅部门、旅游景区及旅行社均可据此独立开设单项非遗体验产品，以定制化、灵活化的产品形态，丰富市场供给，拓展非遗旅游消费场景。
建议上述非遗体验线路与瓦子街历史文化街区、古田会议旧址景区开展联动开发，推动非遗资源与红色文化及古城街区深度融合，可在两地择优设立非遗体验点，实现红色旅游流量、古城客流与非遗资源的互补共享。城区非遗体验设施应集中布局于瓦子街历史文化街区，在此设立常设非遗体验空间，集中呈现闽西客家木偶戏、上杭女子五枚拳、上杭客家山歌、树叶吹奏、上杭鱼板制作等核心非遗项目，打造集技艺展演、互动体验、美食品鉴于一体的城区非遗体验核心节点，形成以瓦子街为枢纽、古田景区为延伸、多点联动的上杭非遗旅游空间格局。
1.闽西上杭傀儡戏（省级）
（1）项目简介
闽西上杭傀儡戏，自明初传入上杭，至今已有 500 多年历史。上杭被称为“木偶之乡”，上杭白砂乡是闽西（上杭）木偶的发源地。上杭木偶戏不但在本县流传，还逐渐流传至龙岩各县（区）以及闽粤赣边区乃至浙江、湖南、台湾等地。2020年，闽西客家木偶戏（闽西上杭傀儡戏）被列入国家级非物质文化遗产名录。
上杭木偶戏经过几百年时间的发展，形成了比较完整的艺术体系，也造就了一代又一代的表演艺术家。表演用的木偶从最初的“十八罗汉”18个木偶发展成“二十四诸天”24个木偶。木偶形体原先高一尺八寸，渐渐增至二尺五寸，偶线也从5条增至16条，一些特技木偶装线更多。在提线技术上，历代艺人屡有创造，提炼出了“走四台角、打四台角、整冠、拍衣、撩袍端带”等一整套木偶表演的基本程式。同时，根据不同剧目、不同人物角色的需要，还创造了“揉鞭、揉棍、背人、脱衣、钉刀枪、打五彩、抢人头、弄蛇、舞狮、钻火圈”等许多特殊的操纵技术。
木偶戏班分高腔、乱弹两种。高腔无伴奏，只用一人主唱、锣鼓和帮腔衬托气氛，有“九调十三腔”等板式，继承发展了弋阳声腔。而“乱弹”则采用闽西汉剧（外江戏）的皮黄声腔，加上民族管弦乐器伴奏。无论高腔、乱弹均吸收了当地民间音乐、小调，融入剧中形成自己的风格。
木偶戏除演出正规的传统剧目外，还演“传本”“杂剧”。演“传本”时多由艺人按“提纲”即兴编词说唱。特别是高腔木偶戏的唱腔“向无曲谱，只沿土俗”，演唱中“句调长短、声音高下，可以随心入腔”，具有较强的说唱特征。经几百年发展，各不同行当说唱发音也不同。生、旦、净、丑四门12个角色，分别用原嗓、假嗓、炸音等体现人物的年龄、性别、身份的不同。现存一千多出传统剧目，其演出活动依存于当地传统庆典和民间习俗中。
（2）体验地点
上杭县客家木偶艺术传习中心。
（3）体验内容
木偶艺术陈列参观：馆内设木偶艺术陈列馆，展出不同时期、不同流派的提线木偶实物（生、旦、净、末、丑各行当），以及传统戏服、盔头、道具、老剧本等珍贵史料，系统展示闽西木偶戏八百年传承史。经典剧目观赏，传习中心剧场每日定时上演木偶戏经典折子戏，每场精选2-3个代表性选段。后台探班与互动：演出后开放后台参观，观众可近距离观看木偶挂线结构与演员操纵手法，在传承人指导下，体验简易提线木偶（3-5条线）的基础操控。
（4）衍生消费项目
木偶茶艺表演、品茶：观看木偶斟茶绝活，品鉴客家茶；木偶头像周边文创，钥匙扣、冰箱贴、经典角色迷你版盲盒等。
2.畲族（闽西）服饰制作技艺（县级）
（1）项目简介
闽西是我国畲族的主要聚居地之一，现确认的畲族人口有4.5万余人，全市有2个畲族乡、51个畲族行政村、222个畲族自然村。在开发闽西的历史长河中，畲族与其他民族尤其是汉族中的客家民系一起，发挥了重要作用。
畲族的传统服饰，斑斓绚丽，丰富多彩。大致可分为日常服装、舞台表演服装、婚礼服装、休闲服装。在人口相对集中的闽浙两地畲族服饰尚存一定的民族特色，尤以闽西畲家妇女特色显著，并因地域、婚姻状态而纷呈异彩。
畲族的传统服饰，斑斓绚丽，丰富多彩。大致可分为日常服装、舞台表演服装、婚礼服装、休闲服装。在人口相对集中的闽浙两地畲族服饰尚存一定的民族特色，尤以闽西畲家妇女特色显著，并因地域、婚姻状态而纷呈异彩。
制作好一件精美的畲族传统服装，不仅要有多年的实际制作经验，还需要熟练地掌握各类工序：主要分为四步，即量体、备料、裁剪、缝制。再辅助制作绣花鞋、凤凰冠等配饰。
畲族服饰的创造者大多是土生土长的畲族妇女。她们在设计和制作过程中，随心所欲、独出心裁。技法上或挑中带绣，或织绣结合，一切从实际生活出发，从而使这些服饰图案花团锦簇、溢彩流光，显示出鲜明的民族艺术特色。服饰图案的内容和风格往往自由奔放、不落俗套。
（2）体验地点
建议依托畲乡现有文化场馆设立上杭县庐丰畲族乡畲族非遗工坊，打造“前馆后坊”式体验空间。
（3）体验内容
参观畲族服饰文化展陈，了解畲族凤凰装的历史传说、纹样寓意与穿着场合（婚嫁、祭祖、三月三等）。在传承人指导下，亲手体验两项基础工序：畲族刺绣体验——学习平绣和挑花两种基础针法，在绣布上绣制简易畲族传统纹样（凤凰羽毛纹、蝴蝶纹、祥云纹等）；畲族凤凰装试穿打卡——穿戴全套畲族女性盛装（凤冠、凤衣、凤尾裙）或畲族男性传统服饰，在畲乡田园或文化展馆前拍摄民族风情打卡照。工坊内设畲族文化展示区，可了解畲族语言、山歌、饮食、节庆等民族文化。
（4）衍生消费项目
畲族刺绣体验：学习基础刺绣针法，制作小香囊或杯垫；凤凰纹样文创：将畲族凤凰纹样应用于丝巾、手提袋、耳环等。
（5）建议
建议在瓦子街历史文化街区设立畲族服饰传习所，开展畲族传统服饰的展示、租借与写真拍摄服务，将非遗传承、民族服饰体验与文化旅游消费有机融合，打造兼具文化传播与消费活力的非遗体验新场景。
3.梨岭山歌（市级）
（1）项目简介
梨岭山歌是客家山歌的一种，是客家人传承了中原古代《诗经》的风格，在传承中汲取地方歌谣的营养，逐步发展起来的歌谣。山歌的形式与客家民系的形式紧密相连，因此，山歌也是有千余年历史的民间音乐。
梨岭客家山歌曲调独特，有别于其他客家地区山歌，其属羽调式，高亢悠扬，旋律起伏较大。每首四句，每句七字，也有九字、十一字句，但较为少见。梨岭山歌用当地方言演唱，节奏较灵活多变，情趣盎然。歌词多用夸张、比兴手法，生活气息浓，生动有趣。
（2）体验地点
上杭县城瓦子街传统文化街区、古田会议旧址景区山歌传习点。
（3）体验内容
在传承人带领下，学唱上杭客家山歌经典曲调，曲目可选传统情歌（《阿哥出门去过番》《送郎调》）或红色山歌（《才溪山上红旗飘》等）。了解客家山歌“赋比兴”艺术手法与客家方言押韵特点。可参与山歌即兴对唱互动，传承人以歌提问，游客以歌作答。
4.树叶吹奏技艺（省级）
（1）项目简介
树叶吹奏技艺源远流长，从中原传入闽西后，经过闽西人民的传承和发展，形成了独特的风格，是闽西劳动人民创造的民间艺术，是研究和了解客家文化的重要素材，特别通过这一形式，充分展现出了客家人纯朴、勤劳、智慧、勇敢的品质和丰富的内心世界。
树叶吹奏已有230多年的历史，树叶吹奏简易而方便，只要摘取新鲜的叶子便可吹奏，本地山区人民大都喜欢吹树叶自娱，在自然环境中不用伴奏，随心所欲，可独吹也可合吹，不仅能吹山歌、小调，也能吹奏难度较大的交响乐及现代曲目，树叶吹出的声音清越嘹亮，圆润飘逸，音域宽广、别有一番风味，当这一艺术搬上舞台后，加上乐队的伴奏，更是产生了强烈的艺术效果，受到海内外听众的喜欢。
（2）体验地点
上杭县树叶吹走技艺研习所，建议新增古田非遗传习所。
（3）体验内容
观看传承人现场演示树叶吹奏，了解树叶选材标准（新鲜、薄韧、无破损的榕树叶、竹叶或冬青叶为佳），学习含叶位置、气流控制、音调变化等基本技巧。每人领取数片适吹叶片，在传承人手把手指导下尝试吹响树叶，体验“以叶为笛、随心成曲”的自然音乐之趣。
5.上杭湖洋蒸鸡制作技艺
（1）项目简介
湖洋蒸鸡是上杭客家独创的特色菜肴，因起源于湖洋镇而得名，是上杭人待客宴席上的“头牌菜”。湖洋蒸鸡以当地放养的河田鸡或三黄鸡为原料，整鸡宰杀洗净后，以客家米酒、老姜、盐等简单调味腌制，放入大蒸笼以旺火隔水蒸制。蒸制过程中不加水、不翻动，全凭蒸汽将鸡肉自然催熟，鸡汁自渗入汤，成品皮脆肉嫩、原汁原味、鸡香浓郁。湖洋蒸鸡的独特之处在于“隔水蒸制”的古法——区别于炖、煮、焖，蒸制最大程度锁住鸡肉本味，是客家人“大道至简、以味为本”饮食哲学的代表。
（2）体验地点
上杭县湖洋镇农家乐体验地点、县城客家餐馆体验区。
6.上杭女子五枚拳（省级）
（1）项目简介
“五枚拳”是中华民族传统武术中的一朵奇葩，其特色是以防为主，后发制人，柔中带刚，稳健强劲，拳、棍、刀、钩、耙打法自成体系。五枚拳创始人是清代武术名家五枚，亦称五枚师太，曾与白眉、至善、冯道德、苗显合称为“南少林五老”。五枚拳在清代时传入上杭，打破原先“传女不传男”的规矩，并由武术名家丘正元融合易经八卦，独创出软桩八法，改称为“上杭五枚拳”（也称梅花拳）。上杭五枚拳属中部夺路之拳，核心是五枚拳软桩八法，属儒家打法，即文拳。上杭女子五枚拳作为我国南方稀有的拳种之一，深深扎根在上杭并在中都古基村完整传承下来，为研究“中国南拳”提供重要考证依据。
（2）体验地点
上杭县城女子五枚拳武术传习馆。
（3）体验内容
参观五枚拳历史文化展陈，了解五枚拳的创拳渊源、传承谱系、观看历年五枚拳展演影像资料。观看五枚拳传承人现场展演。学习五枚拳入门基本步法与2-3个招式。
（4）衍生消费项目
教学视频U盘或二维码卡片、招式分解挂图、练功手环及打卡记录卡；开发“五枚巾帼”主题文创系列，例如角色手办与盲盒，以五枚拳经典招式造型为原型设计卡通形象手办，推出“入门三式”（冲拳、格挡、推掌）系列盲盒，附赠招式解读卡。
7.上杭萝卜干制作技艺（省级）
（1）项目简介
上杭萝卜干，属享誉海内外的福建名特产“闽西八大干”之一。它聚传统原始纯手工做法一直延续至今。据《上杭县志》及有关资料记载早于明朝初年即颇负盛名。距今已有五六百年的历史。
上杭萝卜干呈长、扁条形。色泽金黄，鲜香、皮脆肉嫩的美味，以其独特的品质和风格著称于世。上杭萝卜干，具有丰富的维生素，蛋白质等营养成分，有“素人参”之美称。皮脆肉嫩甘香味美，开胃消食，风味独特，有清暑解热，醒酒除毒，调理肠胃，降脂平压，化痰祛积，防癌抗癌等功效，具有食、药两用价值。
上杭萝卜干之所以有它独特的风味，制作工艺是关键。其制作一般选在冬至前后进行，最好在冬至前后五六天之内，尤其吹北风的晴天最妙，须经“晒、腌、藏”三道工序。全程制作纯手工无添加任何添加剂，是纯天然的绿色食品，香脆可口，有补脾益气等作用。
上杭萝卜干，传承了客家人的传统饮食习惯，深受全球客家人的喜爱。已经超越了其本身的物质意义，成为上杭客家子孙寻根问祖的一个家乡味道！随着海峡两岸同胞的频频往来，上杭萝卜干不但成了迎亲接客宴上的佳肴，还成了馈赠亲友之礼品、怀乡思亲之礼物。上杭萝卜干从一味家常小菜，演变成承载客家人的记忆乡愁、传递亲情友爱的家乡盛宴。
（2）体验地点
上杭县城客家特产体验馆、萝卜干制作工坊。
（3）体验内容
参观萝卜干制作工坊，了解从新鲜萝卜到金黄萝卜干的完整工艺流程。在传承人指导下，体验萝卜切条、晾晒翻动、盐腌揉搓等可参与工序，了解不同晾晒时长对萝卜干口感的影响（三日晒脆嫩、七日晒筋道）。工坊内设品鉴区，可品尝不同年份、不同做法的萝卜干（生食、炒蛋、炖排骨等）。
8.古田会议旧址红色文化体验（革命文物）
（1）项目简介
非遗溯源：古田会议旧址是全国重点文物保护单位、国家5A级旅游景区，1929年12月毛泽东、朱德、陈毅在此主持召开中国共产党红军第四军第九次代表大会（即“古田会议”），确立了“思想建党、政治建军”原则。古田会议旧址群包括古田会议会址、红四军司令部旧址、毛泽东《星星之火，可以燎原》写作地等，是闽西红色文化的核心地标。
（2）体验地点
上杭县古田镇古田会议旧址。
（3）体验内容
参观古田会议会址、古田会议纪念馆，了解古田会议的历史背景与重大意义，瞻仰毛泽东汉白玉塑像并敬献花篮（可预约团体参观）。在古田景区山歌传习点，学唱上杭红色山歌，感受“诗以言志、歌以咏怀”的苏区文化传统。
（4）衍生消费项目：
红色研学路线，古田会议旧址、万应茶体验、木偶戏表演；红色文创礼盒，含古田会议纪念章、命故事绘本等；文创产品，成功从古田开始主题冰箱贴、T恤、马克杯等。
9.杭梅（乌梅）制作技艺（市级）
（1）项目简介
上杭乌梅俗称“杭梅”，属福建闽西特产，别名酸梅、黄仔、合汉梅、干枝梅，是成熟的果实黄梅，经烟火熏制而成的。上杭乌梅最为有名，颜色呈棕或乌黑色。上杭乌梅中又以个大、肉厚、核小、外皮乌黑色、不破裂露核、柔润、味极酸者为佳。 上杭乌梅味酸性温，具收敛生津，安蛔驱虫功能，可治久咳，久泻，便血，反胃，虚热烦渴，蛔厥腹痛等。
上杭梅子种植历史悠久，据《上杭县志》记载，邑中梅树，各乡皆有，惟附郭为盛，已有600多年的栽培和加工历史，所产杭梅在明代就已经成为宫廷御用极品。上杭梅制品颇多，且味皆佳。改革开放后，产品畅销日本、美国、东南亚及中国台湾等多个国家和地区。由于上杭产乌梅质优，闻名海内外，被省医药系统列为特级品，市面上往往供不应求。
（2）体验地点
上杭杭梅（乌梅）传习所。
（3）体验内容
在传承人引导下，了解上杭杭梅的历史渊源与文化底蕴。亲手参与杭梅制作。品尝不同年份、不同风味的杭梅成品，了解杭梅的上品标准。学习客家“梅茶共饮”的日常养生方式。面向研学团队增设文化拓展环节。学员了解“梅”在客家文化中的形象——梅花寓坚韧、梅子寓“媒”寓“美”，客家人以梅寄情、以梅养身。可安排简易诗词吟诵或客家饮食文化问答，丰富研学体验层次。学员完成后可获颁“上杭杭梅小匠人”体验证书。
（4）衍生消费项目
即食便携系列，开发上杭杭梅即食装、梅酒等产品；伴手礼礼盒系列，推出尊享礼盒，含即食杭梅、杭梅冲泡包、古田客家米酒小瓶装、旧县豆腐干、杭梅文化故事卡，以客家竹编食盒为外包装；体验衍生产品，开发“青梅小匠”杭梅DIY体验包，含预处理青梅半成品、白砂糖、甘草、小型陶缸、操作指南及教学视频二维码，游客在家即可完成杭梅的糖渍与晾晒全过程。
10.五龙米酒制作技艺（市级）
（1）项目简介
五龙米酒的酿制技艺在上杭已流传数百年，用料纯正，酒中保持了氨基酸、多糖、维生素及微量元素等多种营养成分，酒精含量在15度左右，属低度酒，酒性温和、口感极佳，有甘淳绵润香的特点，适量饮用有强身健体功效。
五龙米酒酿制技术历代相传，所制米酒有甘醇绵香润的特点，口感好，营养价值高。其制作工艺有：1.选料：选用当年收割的上等糯米，淘洗干净，用清水浸泡3-5小时；2.蒸酿：将浸泡好的糯米淘洗滤干后放入饭甑中蒸至八成熟，用冷水冲淋冷却或扒开自然冷却后，放入五龙酒饼拌匀，装入瓮中发酵，发酵时注意保温，不可受冻；3.放水：糯米经发酵成酒酿后，按比例放入山泉水或井水继续发酵；4.取酒：待完全发酵，米饭成酒糟后即可滤去酒糟取酒；5.酿制：将酒液用文火煮开后冷却即成，或在滤出的酒中再加入适量糯米饭或炒熟的糯米让其再发酵，使酒更加醇美。
（2）体验地点
建议选址古田会议旧址景区周边或古田镇客家村落，依托现有酒坊升级，打造“红土地上的客家酒香”体验空间。
（3）体验内容
参观古田客家米酒酿造工坊，了解从一粒糯米到一坛佳酿的完整转化历程，感受“水火相济、以火炼酒”的客家酿酒哲学。在传承人指导下，亲手参与三道核心工序：糯米蒸制、摊凉拌曲、入缸封坛。工坊内设品鉴区，可品尝不同年份、不同甜度的古田客家米酒，学习“观色、闻香、品味”三步品酒法。
（4）衍生消费项目
古田米酒品鉴红色故事，品米酒听革命故事；红军粮米酒礼盒，仿红军水壶造型米酒瓶。
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三天两晚：
	天数
	时间
	体验项目
	等级
	类别

	第一日
	上午
	闽西汉剧
	国家级
	传统技艺

	
	中午
	武平客家非遗菜系
	市级
	传统技艺

	
	下午
	武平手捏陶制作技艺
	市级
	传统技艺

	第二日
	上午
	黄龙玉石雕
	市级
	传统技艺

	
	中午
	非遗美食：象洞鸡制作技艺
	县级
	传统技艺

	
	下午
	武平灵芝茶制作技艺
	县级
	传统技艺

	第三日
	上午
	花语石盆景技艺
	市级
	传统技艺

	
	中午
	非遗美食：武平簸箕板、猪胆干、中山十八子糕点制作技艺
	省、市级
	传统技艺

	
	下午
	竹藤编制技艺
	市级
	传统技艺


两天一晚：
	天数
	时间
	体验项目
	等级
	类别

	第一日
	上午
	闽西汉剧
	国家级
	传统技艺

	
	中午
	武平客家非遗菜系
	市级
	传统技艺

	
	下午
	武平手捏陶制作技艺
	市级
	传统技艺

	第二日
	上午
	黄龙玉石雕
	市级
	传统技艺

	
	中午
	非遗美食：武平簸箕板、猪胆干、中山十八子糕点制作技艺
	省、市级
	传统技艺

	
	下午
	竹藤编制技艺
	市级
	传统技艺
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【线路说明】
为进一步满足散客及自由行群体日益多元的弹性消费需求，游客可自主选取任一单项非遗体验项目，作为半日游产品的核心内容。鼓励各级文旅部门、旅游景区及旅行社据此独立开设单项非遗体验产品，以定制化、灵活化的产品形态丰富市场供给，持续拓展非遗旅游消费场景。
建议上述非遗体验线路与梁野山景区、千鹭湖景区、中山古镇、桃溪镇、象洞镇等重点景区及特色乡镇开展联动开发，推动非遗资源向生态旅游节点延伸拓展，可在中山古镇、桃溪绿茶工坊、象洞鸡养殖基地等地择优设立非遗体验点，实现景区流量与乡镇资源的互补共享。城区非遗体验设施应集中布局于“兴贤坊”历史文化街区，在此设立常设非遗体验空间，集中呈现武平客家木偶戏、武平汉剧、武平石家拳、武平簸箕粄制作、武平猪胆干品鉴、中山十八子糕点、武平手捏陶等核心非遗项目，打造集技艺展演、互动体验、美食品鉴、文创消费于一体的城区非遗体验核心节点，形成以兴贤坊为枢纽、多点联动的非遗旅游空间格局。
1.闽西客家木偶戏（国家级）
（1） 项目简介
闽西客家木偶戏明朝初从杭州传入，主要流传于上杭、连城、武平等地。它吸收了闽西汉剧等地方民间音乐的元素，逐渐发展和形成具有龙岩地方特色的闽西客家木偶戏，其保留了宋元“说话”傀儡遗韵，以及明清木偶艺术形态，其唱腔音乐、剧目文本、表演技艺均保留各个时代木偶艺术特征,具有剧目丰富多样、唱腔兼容并蓄、客家特色鲜明、表演形式丰富等特点。其所展示出客家社会生活的一个侧面，是客家社会的缩影，不仅有突出的娱乐功能，其剧目内容在宣扬惩恶扬善、诚信博爱等方面，具有高台教化功能，对传播社会主义伦理道德也将起正能量作用。2021年，“闽西客家木偶戏”经国务院批准正式列入第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。
（2） 体验地点
武平县城兴贤坊古戏台、依托兴贤坊戏台及汉剧传习中心，开展汉剧传习点。
（3） 体验内容
在兴贤坊古戏台或汉剧传习点观赏汉剧折子戏专场，精选《打花鼓》《拾玉镯》《天女散花》等经典选段，生旦净丑行当齐全，水袖翻飞、唱腔婉转。演出后可参与简易身段教学（水袖、团扇、兰花指等汉剧基础动作），与演员合影留念。
（4）衍生消费项目
汉剧脸谱彩绘体验，在专业画师指导下绘制汉剧脸谱面具；汉剧元素文创，脸谱丝巾、水袖造型书签、戏文折扇等；茶位听曲套餐，小剧场内边品灵芝茶、客家米酒、擂茶边观木偶戏。
2.竹藤编制技艺（市级）
（1）项目简介
武平的竹藤编制最早可追溯明洪武年间，所产竹编制品既有实用的农具、日用品，也有装饰用的工艺品。有装稻谷的箩筐，盛蔬菜、水果的菜篮，装肥料的畚箕，筛米的米筛、簸箕，捞米饭的笊箩、锡箕，出门防晒、防雨的斗笠，也有用竹编的花灯等。武平竹藤编制通过有规律性的“挑一压二”“挑二压二”“挑三压三”等挑压手法，结合纹丝、拉花、插筋和箍、结交织穿插，便形成了竹编器物美丽的图案。
（2）体验地点
武平县竹藤编织传习所。
（3）体验内容
参观竹藤编织精品陈列，了解武平竹编的工艺谱系与文化内涵。在传承人指导下，学习选材识竹、劈篾刮青等基础工序，亲手体验竹篾编织的基本技法，完成一件简易实用竹器（小竹篮、竹编杯垫或竹编小扇）。
（4）建议
增设竹藤编展览馆（艺术馆）。
3.武平手捏陶制作技艺（市级）
（1）项目简介
武平手捏陶是有别于拉坯法、盘泥法、灌浆法、模拓法、宜兴紫砂制作等其他制陶法，它是一种较为原始质朴的制陶技艺。手捏陶制作原料有陶泥、瓷泥、紫砂等一切可塑性的材料，主要用于容器制作，具有可自由控制大小、题材灵活多变等特点。武平手捏陶物件有：缸、瓮、盘、碗、金斗等民俗陶器；某些器物附有装饰纹样，如吉祥寓意图案、飞禽走兽、戏剧人物等。还见于古建筑构件的陶砖、外墙等装饰，吉祥寓意的图案纹样，反映出当时人们的生活情境，人文情趣浓厚，具有很高的美术性、艺术性及历史研究价值。
（2）体验地点
武平县手捏陶传习所（兴贤坊陶艺传习所）。
（3）体验内容
从揉泥开始，学习手捏成型的“捏、搓、盘、压、塑”等基本手法，亲手捏制一件生活陶器（小茶杯、花插、香插或小摆件）。作品留传习所代为晾干、上釉、烧制。传习所内设柴窑参观区，可了解柴窑结构与烧制原理。
（4）衍生消费项目
手捏陶体，手捏茶具套装，烧制后可邮寄到家。
4.武平灵芝茶制作技艺
（1）项目简介
武平地处梁野山国家级自然保护区周边，山林茂密、气候温润，是野生紫灵芝的天然分布区。武平灵芝茶制作技艺融合了客家传统草药炮制方法与现代养生理念，选用仿野生种植的紫灵芝为原料，经“切片、晾晒、烘焙、配伍、封装”等工序制成。灵芝茶汤色红亮、味微苦回甘，是日常养生、待客赠礼的佳品，承载着“以食为养、药食同源”的客家养生智慧。
（2）体验地点
建议依托现有灵芝种植基地，设立武平县灵芝产业园区灵芝茶体验馆。
（3）体验内容
参观灵芝种植基地，了解紫灵芝的仿野生栽培环境与生长周期，认识灵芝从菌种培育到子实体成熟的完整生命历程。学习灵芝切片、晾晒、烘焙等基础工序，亲手按传统配方配伍一包灵芝茶（可搭配红枣、枸杞、桂圆等辅料），完成后可沸水冲泡品鉴。在采摘季节还可体验采摘灵芝活动。
（4）衍生消费项目
灵芝茶品鉴体验，品鉴不同配方灵芝茶，了解配伍原理；灵芝茶养生礼盒，含灵芝茶、灵芝孢子粉，配养生手册；灵芝盆栽，活体灵芝造型盆栽，既可观赏又可采收；种植与采摘季节，体验灵芝采摘。
5.武平簸箕粄制作技艺（市级）
（1）项目简介
簸箕粄又叫“汤皮粄”，武平风味小食之一。昔时用竹制的小簸箕蒸制粄皮，故称为“簸箕粄”。制作簸箕粄的材料主要是籼米米浆，内馅以农家常见的红萝卜、豆角、茄子、韭菜等素菜为主，有时还配以瘦肉、香菇、冬笋、虾米、猪油渣等辅助食材。簸箕粄制作方法简单、柔韧适口，营养丰富，深受人们喜爱，是当地人们早点或招待客人常备的美食之一。素有“客家肠粉”之称。旧时农户用石磨磨浆、柴火蒸制，磨声隆隆、米香四溢，是武平人最温暖的乡土记忆。
（2）体验地点
建议在兴贤坊设立综合型客家小吃体验空间。
（3）体验内容
从大米浸泡磨浆开始，全程参与簸箕粄制作。学习米浆浓稠度的把握（太稀不成形、太稠口感硬）、簸箕上浆摊皮的手法（均匀旋转簸箕使米浆薄厚一致）、馅料炒制配方、蒸制火候控制。在传承人指导下亲自摊一张米皮、卷一份簸箕粄，配以传统葱油酱汁品尝。
6.武平石家拳（市级）
（1）项目简介
武平石家拳法涵盖了以武平王家拳拳法、石家棍，林家枪，朱家刀等姓氏拳法，使“拳法”与“棍法”“刀法”“枪法”互相结合，取长补短，相得益彰。其基本内容有单拳(棍)、双拳(棍)对打，单拳(棍)对双刀，单拳(棍)对耙头等套路。其手眼身法及挑、扣、拨、撞、劈、扫、斫、顶、缠、点、摆、压等功法与南少林拳(棍)法同出一辙。功法口诀为“气沉丹田，拳(棍)在心，拳(棍子)有强劲分两头。挑打力出两腕间，扣拨两足稳如山。横劈全靠中盘力，旋风横扫敌千军”。其主要套式有“龙出水”“双蛇出击”“牛子吃奶”“石敢当”“龙摆尾”“旋风横扫”“斫紫倒树”等。主要有拳术、器械、对练等套路，拳法主要有：四步拳、王家拳、三十六手步、八法拳、梁山拳。器械主要：朱家刀、陈家钩、林家枪，铁尺、大刀、叉、棍有二节棍，三节棍。器械对练有：棍术对练、刀棍对练。拳术对练有：四步对练以及舞狮。
（2）体验地点
武平县城兴贤坊传统文化街区·石家拳传习馆。
（3）体验内容
参观石家拳历史传承图文展陈，了解石家拳的创拳渊源、传承谱系与核心套路。观看石家拳传承人现场展演（徒手套路、器械对练、硬气功展示），感受客家武术的刚猛气势。在传承人指导下，学习石家拳基础桩功（马步、弓步）和入门拳法三式（冲拳、格挡、肘击），体验“一招一式、刚柔并济”的武术基本功。
（4）衍生消费项目
石家拳元素运动装备：拳谱、印有拳谱图解的T恤、运动毛巾等。
7.中山（武所）十八子糕点（市级）
（1） 项目简介
明洪武二十四年（1391年），朝廷派出“贾、陈、张、向、余、危、洪、程、祝、莫、乐、侯、毛、古、董、叶、夏、陶”氏等18位将军，率一千余人的军队来武所守卫并平定草寇。从此以后，他们按朝廷旨意，长期屯田守城、子承父业、世代相传，被当地人称为“军籍人”。他们来自江南各地，把他们各地的风俗文化、饮食文化等作为乡愁、乡思带到武所。由于品种繁杂、种类名目众多，于是各将军就以自己认为最佳，能在本地找到充足原料为自家正宗的糕点。各位将军各展现一件，结果十八位将军合起来就展现了十八件糕点。经过近千年的积淀、融合、成型、提高、综合，形成了名扬闽、粤、赣三省及港、澳、台地区的中山（武所）“月饼、雪片糕、米方糖、金桔子、油菓、糖心糕、喜饼、寿饼、大豆糖菓、花生方糖、糯米糖、芝麻糖、桔饼、冬瓜糖、柚皮糖、姜片糖、福禄寿糕、香甜糕”等18个品种，简称为“十八子糕点”。
“十八子糕点”，根据当地的气候，原料成熟的季节，满足人们的不同需求，顺应了“天人合一”的传统养生观点。同时，随着军家、客家人口的不断繁衍、迁徙，祖地生产的“十八子糕点”成为念祖敬宗、留住乡愁的无可替代的载体，成为沟通台、港、澳地区和东南亚各国人民友谊的桥梁和纽带。因此，“十八子糕点”体现了一种相互渗透、相互包容，体现宗族和睦团结、互助互爱的一种饮食文化，具有较高的研究价值。
（2）体验地点
武平县城兴贤坊小吃体验馆。
（3）体验内容
参观中山十八子糕点陈列，了解各品类的名称由来、文化寓意与制作工艺差异。在传承人指导下，亲手参与一个品类的制作全过程：炒料、熬糖浆、拌料入模、压制成型、切块包装。全程可尝遍多款经典糕点。
（4）衍生消费项目
十八子糕点品鉴拼盘，一次品尝6-8种传统糕点，配茶；中山糕点伴手礼盒，精选多种糕点，配姓氏故事卡。
8.武平猪胆干制作技艺（省级）
（1）项目简介
“武平猪胆干”源远流长，历史悠久，是闽西八大干之一。武平猪胆干外形美观，色泽紫褐光亮，味道香而微甜，甜中带甘，含有多种氨基酸和多种维生素等营养成分，具有生津健胃、清凉解毒功能。其制作最佳时机为“冬至”到“大寒”季节，白霜满地之时。制作猪胆干工序颇多，要经过选、浸、压、晾晒、整形、晾干等。制作好的猪胆干食用方便、快捷，食用前花几分钟将猪胆干用猛火干蒸几分钟后，趁热搽上一层芝麻油，待冷却后切成薄片，再用少许炒熟的蒜叶、冬笋片作配料即可食用。
（2）体验地点
武平县客家猪胆干制作工坊。建议选址兴贤坊传统文化街区，建设武平县城客家特产体验馆，设“前店后坊”式展销体验空间。
（3）体验内容
参观猪胆干制作工坊，了解从新鲜猪肝到成品猪胆干的完整工艺流程，认识“胆不能破、盐要揉透、晒要足日、压要定型”四大核心要领。在传承人指导下，体验“撑开晾挂”“盐酒腌制按摩”“压扁定型”等可参与工序，感受传统腊味制作中“时间与风物”的转化魔力。工坊内设品鉴区，可品尝蒸制好的猪胆干薄片，学习“观形、闻香、品味”三步品鉴法——先观其紫褐油亮的色泽与完整胆面，再闻其腊香与胆液交融的独特香气，最后入口感受咸香中那一缕清苦回甘的余韵。可搭配客家米酒同品，胆干的醇厚与米酒的甘甜相得益彰。
（4）衍生消费项目
猪胆干佐酒小食拼盘套装：猪胆干切片配花生米、米酒。
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三天两晚：
	天数
	时间
	体验项目
	等级
	类别

	第一日
	上午
	连史纸制作技艺
	省级
	传统技艺

	
	中午
	非遗美食：连城白鹜鸭药膳
	省级
	传统技艺

	
	下午
	姑田游大龙
	国家级
	民俗

	第二日
	上午
	连城四堡雕版印刷工艺
	国家级
	传统技艺

	
	中午
	非遗美食：连城九门头涮酒
	市级
	传统技艺

	
	下午
	连城四堡锡器制作技艺
	省级
	传统技艺

	第三日
	上午
	连城舞青狮表演
	省级
	传统戏剧

	
	中午
	非遗美食：连城地瓜干制作技艺、灯盏糕、酿豆腐等
	市级
	民俗

	
	下午
	木偶提线戏
	国家级
	传统戏剧



两天一晚：
	天数
	时间
	体验项目
	等级
	类别

	第一日
	上午
	连史纸制作技艺
	省级
	传统美术

	
	中午
	非遗美食：连城白鹜鸭药膳
	市级
	传统技艺

	
	下午
	姑田游大龙
	国家级
	民俗

	第二日
	上午
	连城四堡雕版印刷工艺
	国家级
	传统戏剧

	
	中午
	非遗美食：连城地瓜干制作技艺、灯盏糕、酿豆腐等
	市级
	传统技艺

	
	下午
	连城四堡锡器制作技艺
	省级
	传统技艺
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【线路说明】
为进一步满足散客及自由行群体的弹性消费需求，游客可选取任一单项非遗体验项目，作为半日游产品的核心内容。文旅部门、旅游景区及旅行社均可据此独立开设单项非遗体验产品，以定制化、灵活化的产品形态，丰富市场供给，拓展非遗旅游消费场景。
建议上述非遗体验线路与冠豸山景区、培田古民居景区、四角井景区及姑田镇、四堡镇等重点景区和特色乡镇开展联动开发，推动非遗资源与核心景区客流共享、优势互补。城区非遗体验点建议集中布局于四角井历史文化街区，在此设立多项非遗体验空间，形成集技艺展示、互动体验、文创消费于一体的城区非遗体验核心节点，实现非遗旅游从单点突破向区域联动的整体提升。
1.连城宣纸制作工艺（省级）
（1）项目简介
连城宣纸制作工艺可追溯到明朝年间，由该县姑田镇元甲村人氏蒋少林在邵武县禾坪乡学习造纸技术后将这一技艺带回家乡，而后在这基础之上，利用了当地出产的大量毛竹，加工成青丝，经多次试验成功试制天然漂白的手本纸（即漂料纸），从而开创了连城生产宣纸的历史。
连城宣纸又称为“连史纸”，其制作工艺复杂、精湛，需七十二道工艺方能做成，主要包括青丝生产、蒸煮黄坯、天然漂白、造纸等四道工序。连史纸因其“百年不褪色、千年不变黄”、防虫耐热、着墨鲜明、吸水易干的独特品质，素有“寿纸千年”的美誉，又被誉为“纸中丝绸”。适用于篆刻拓印、制作印谱、书写微楷、碑石拓印、仿制古籍、修复古籍档案等，是传统手工纸的杰出代表，具有很大的历史、文化、工艺等价值。
由于连史纸的生产技术难度大，习艺周期长，加上经济效益的利诱，多种现代化机械和化工产品正在不断取代传统的加工器具和用料，使连史纸的传统工艺难以为继，面临濒危境地。目前，“连城宣纸制作工艺”已被列入为“第二批省级非物质文化遗产代表性项目名录”。
（2） 体验地点
姑田镇连史纸研学基地（美玉堂，省级文保单位“美玉堂连史纸作坊旧址”所在地，2025年已入选市级中小学生研学实践教育基地）、四角井连史纸传习所。
（3） 体验内容
参观省级文保单位“美玉堂连史纸作坊旧址”，参观展馆学习连史纸的历史，并观摩从嫩竹到成纸的完整古法工艺流程。在传承人指导下，亲手体验“捞纸”核心工序——双手持竹帘在纸浆池中均匀荡捞，使纤维均匀附着于帘面，形成一张湿纸膜。学习“压榨脱水”“揭纸”“焙纸”等后续工序，了解每一张连史纸背后的制作工序。基地还设有连史纸非遗体验馆、制作工艺展陈体验馆等多个功能区域。
（4）衍生消费项目
连史纸书画扇、灯笼，以连史纸为材制作的折扇、团扇或小灯笼，游客可现场题字作画。
2.姑田游大龙（国家级·元宵节庆子项目）
（1）项目简介
闽西客家元宵节庆是每年元宵节前后，闽西客家人民为庆祝元宵节庆，祈求风调雨顺、五谷丰登、国泰民安而自发组织的节庆活动，是客家传统文化的一个重要组成部分，是客家社会形态、传统精神赖以世代相传的一个重要载体。闽西客家元宵节庆最具有代表性的有姑田游大龙、罗坊走古事、芷溪花灯、新泉烧炮、抚市走古事、下洋中川村的元宵“迎花灯”等，主要分布于连城、永定、长汀、武平、上杭五个客家聚居地。2008年，“闽西客家元宵节庆”经国务院批准列入第二批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。
（2） 体验地点
姑田镇（每年农历正月十五举办）、姑田大龙文化展示馆（日常参观体验）、四角井姑田大龙传习所。
（3）体验内容
日常体验（大龙文化展示馆）：参观姑田游大龙历史图文展陈，了解大龙的制作工艺、巡游仪轨与文化内涵；观赏历年游大龙影像资料，感受“天下第一龙”的磅礴气势；在传承人指导下，参与大龙骨架扎制的局部工序体验（篾条绑扎、宣纸裱糊），了解一节龙身的完整制作流程，可制作缩小版龙灯，并体验游大龙活动。
节庆当日（农历正月十五姑田镇）：亲临游大龙现场，见证数百节龙身接龙起驾的壮观场面，随龙队巡游村落，感受鞭炮齐鸣、火光冲天的元宵狂欢氛围。
（4）衍生消费项目
迷你游大龙灯笼套装，缩小版龙身灯笼；元宵游龙观礼VIP套餐；元宵节期间提供最佳观龙位置、当地特色宵夜、讲解等；文创产品，冰箱贴、拼图或木制模型等。
3.连城四堡雕版印刷工艺（国家级）
（1）项目简介
据史料记载，四堡雕版印刷业起源于宋，发展于明，鼎盛于清，是明清时期中国四大雕版印刷基地之一，明万历年间，在雾阁村首开书坊。由此，四堡的雕版印刷业开始逐渐兴起，走向刻版、印刷、包装、销售一条龙的规范化发展。
连城四堡雕版印刷技艺具有家族传承性、制作精巧性、手工操作性等特征。现存大量印坊、雕版、印刷工具和古书籍，是中国目前年代久远、保存完善、举世罕见的珍贵文物，堪称印刷与出版史上的活化石。2008年，“雕版印刷技艺”经国务院批准列入第二批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。
（2）体验地点
四堡镇雕版印刷传习所（四堡镇为中国清代四大雕版印刷基地之一）、四角井雕版传习所。
（3）体验内容
参观雕版印刷陈列馆，了解四堡雕版印刷的辉煌历史与工艺全貌，观赏历代古雕版实物与古书籍精品。在传承人指导下，亲手体验两项核心工序：刷印体验——雕版或复刻版、学习“握棕刷、调墨色、匀版面、覆纸拓印”的刷印手法，印制一幅作品。
（4）衍生消费项目
定制雕版印章，游客提供文字或图案，传承人现场雕刻小版，可反复印刷。可增设古籍复刻本，以四堡传统工艺复刻《三字经》《百家姓》等经典线装本为主。
4.四堡锡器制作技艺（省级）
（1）项目简介
连城县四堡乡福建有名的锡器之乡，在南宋末年，四堡青年吴一郎公到杭州学习打锡技艺,回乡后结合四堡当地的民间民俗文化传统，在实践中不断创新改造，探索出一套具有浓郁四堡地方特色的锡器制作工艺。明代时，四堡打锡师傅吴一龙因其所制作的锡器坚固耐用，美观大方，被誉为“能工巧匠，世所罕见”，还被做称为“锡状元”。清代中叶四堡共有打锡匠多达五百余人，直至上个世纪，四堡乡仍还有近百位打锡人，经营于闽赣两省。随着现代机械制作工艺的兴起和传统习俗的改变，锡制用具渐渐为陶瓷、塑料或不锈钢用具所替代，致使四堡锡器制作工艺处于濒危境地，如今，四堡打锡人仅剩几十人。
四堡锡器制作技艺流程主要有：（1）溶解与压片；（2）裁料、制胚、倒模与焊接；（3）打磨与抛光；（4）雕花、刻字与装饰。其制成品是以百分之九十七的锡及其十余种对人体有益的微量元素，经特殊工艺加工而成，具有较好的保鲜作用，用以贮藏茶叶、药材，色味经久不变，锡制酒具盛酒冬暖夏凉、醇厚清洌；锡制花瓶插花，水质鲜活，有延长花期不易干枯的特殊功能；另外，锡器还有很好的保温性能。
四堡锡器制作技艺如今已有七百多年的历史，作为一种重要的文化载体，它为客家文化和客家文明的延续发挥了巨大的作用；作为一种美术工艺，尤其是在雕花、刻字与装饰环节，表现出了极高的雕刻工艺，具有相当的工艺美术价值。四堡锡器品种很多，可分为实用和工艺两大类，既具有实用价值，又具有审美价值，具有广阔的市场前景，有着极大的潜在经济价值。
（2）体验地点
四堡镇锡器制作传习所。
（3） 体验内容
参观四堡锡器精品陈列，了解四堡锡器四百余年传承谱系，观赏不同时期、不同器型的锡器精品（锡酒壶、锡茶罐、锡烛台、锡香炉等），认识锡料的材质特性与“响锡”“哑锡”的鉴别方法。在传承人指导下，亲手体验锡器制作的三个基础工序：錾花体验——使用錾子和小锤，在锡板上练习錾刻简单纹样（直线、弧线、圆点），感受“千锤万錾、以锡为纸”的金属雕刻技艺；锡片成型——学习锡片裁剪与弯折成型的基本手法，制作一件简易锡质小物件（锡书签、锡挂饰、锡制小碟）；打磨抛光——学习锡器表面锉修与抛光的工序，感受锡器由粗到精、由暗到亮的蜕变过程。传习所内还可观摩传承人现场演示完整锡壶的打制流程（熔锡铸板、裁剪捶打、焊接成型、錾花刻字），感受“一把锡壶百次捶”的匠心功力。
（4）衍生消费项目
锡壶手作体验，在传承人指导下制作小型锡壶或锡杯；迷你锡壶茶具套装，锡壶和锡杯，配客家花纹；锡制书签、徽章，以四堡雕版元素为图案的锡制小件。
5.连城舞青狮（省级）
（1）项目简介
“连城青狮”又称“客家青狮”。其历史悠久，源远流长，清朝传承至今已有370多年，是连城客家人心目中的神兽、瑞兽和吉祥物，为南派狮子中的“三狮”（广东狮、闽南狮、客家狮）之一。
“连城青狮”气势磅礴，姿态威武，和谐喜庆，寓意着风调雨顺，国泰民安，社会和谐，一片欢乐祥和之景象。每逢新春佳节，婚庆之禧、开业庆典、乔迁新居等，连城客家人都会请上连城青狮前来助兴，以此热闹一番。其制作风格独特，狮形狮貌别具特色，素以和蔼可亲的品貌深受省内外广大地区的群众所喜爱。因“连城青狮”主要在福建，江西等地的客家县流传，因此被这一带的人们称为“客家青狮”或“连城青狮”。
自古以来，连城客家民间就有习武之风，众多乡村都有舞狮（舞青狮）队。每逢春节前后或喜庆日子，连城客家人总要成群结队，敲锣打鼓，持刀执杖，舞动青狮，走村串户，临门拜年，表示驱灾除害、迎春接福之意。
连城舞青狮大都采用低桩矮步，前后二人，配合默契。一起三星，采八卦，跌扑、翻滚、跳跃、掻痒、过桥、跳台等组合动作。模仿狮子生活中的坐、卧、行、食、饮、嬉、戏、跳、扑、斗等一整套栩栩如生的动作，配以锣鼓、钹等打击乐的衬托，动作合韵合拍，生动活泼，令人爽心悦目。
节庆期间，如果两个狮阵相遇，约定俗成，双方都尽量低桩矮步。狮头低伏抬平，勿使高昂，以示谦恭。这里更可展示舞狮者的蹲桩、虚步、移步等基本功的扎实程度，“绘狮八卦阵”是客家青狮最为讲究、最有看头且最吸引人的地方，你我双方，手持器械，井然有序，个个更是精神抖擞，展示出自己的看家本领。 
（2） 体验地点
四角井青狮传习所、冠豸山景区入口广场、璧洲村传习所。
（3） 体验内容
观看连城青狮表演专场，包括群狮齐舞、高桩采青、狮子戏球等精彩环节，演出后可参与互动环节：绘制青狮头并在学习舞动小号青狮，“举狮头、摆狮尾”的基本动作与配合要领；体验敲击舞狮锣鼓（大鼓、大锣、大钹），感受客家舞狮音乐的节奏韵律。
（4）衍生消费项目
青狮面具彩绘，在空白青狮面具上彩绘，成品可挂墙装饰；青狮和连城拳武术体验，跟随青狮传承人学习基本步法与狮头舞法；青狮造型文创，冰箱贴、青狮摆件、钥匙扣、Q版青狮造型文创。
6.提线木偶戏（连城县）（省级）
（1）项目简介
连城提线木偶戏（又名线戏），也称“傀儡戏”，清末由上杭县木偶艺人传入连城，融合了浙江、江西的提线技法，结合连城当地流传的唱腔和民间小调，经过100多年几代木偶艺人的改革创新，形成了以提线为主，杖头、布袋、皮影为辅，闽西汉剧唱腔的独具特色的木偶艺术剧种。行当分生、旦、净、末、丑，演出习俗具有明显的客家地域文化特色。2009年经福建省人民政府批准列入福建省第三批省级非物质文化遗产代表性项目名录。
（2） 体验地点
冠豸山景区石门湖码头木偶戏展演点、璧洲村木偶戏传习点。
（3）体验内容
木偶艺术陈列参观，在连城木偶艺术传习馆或冠豸山石门湖展演点，参观木偶艺术陈列区，系统了解闽西客家木偶戏八百年传承史。陈列内容包括不同时期、不同行当的提线木偶实物（生、旦、净、末、丑各行当），传统戏服、盔头、道具、老剧本等珍贵史料。近距离观察木偶的线位结构、服饰刺绣与脸谱彩绘细节，建立对提线木偶艺术的整体认知。木偶绝活专场观赏，传承人进行提线绝活专场展演，观众可与木偶进行互动。
（4）衍生消费项目
木偶制作研习，传承人带领学员体验提线木偶的制作工序。课程涵盖偶头彩绘、服饰裁剪、线位，体验“从一块木头到粉墨登场”的完整诞生过程；木偶文创系列，迷你提线木偶盲盒；开发木偶彩绘DIY套装；跨界联名系列，与连史纸制作技艺联名，以连史纸印制木偶戏经典角色图谱，手工线装成册，打造“纸载偶韵”文房藏品。
7.连城白鹜鸭药膳（市级）
（1）项目简介
“连城白鸭”，原称“白骛鸭”“黑嘴鸭”；因黑色的脚丫和头部，当地又称“黑丫头”，是我国优良的地方鸭种，其原产地和主产区为连城县。系经连城当地鸭农不断选育而成的白羽、乌嘴、黑脚的一种地方珍禽。主要分布在城关、北团、塘前等地。清朝道光年间即为贡品，上世纪70年代被列入《中国家禽品种志》和《福建省畜禽品种志》，1999年被中国家禽业协会认定为“鸭类中的国粹，优秀、稀有的地方种质资源”“全国唯一药用鸭”，2000年列入国家级畜禽品种资源保护名录。
连城白鸭营养丰富，风味独特，是一种不可多得的滋补佳品。连城白鸭放养于山溪河畔，其肉质细嫩，味道鲜美，含脂率低，不腥不腻，汤味清醇。富含18种氨基酸和十多种微量元素，营养价值高，而胆固醇含量极低。
连城白鸭药膳兼用，不仅可作膳用，还具有清热解毒、利湿、滋阴降火、化痰开窍、宁心安神、开胃健脾等药用价值，是治疗麻疹、肝炎、痢疾、肺结核等病的单方或优良配方，是极其珍贵的药用鸭。早在清朝道光年间就列为珍品、贡品。光绪年间上海锦章书局石印《十药神书》记载，连城白鸭对虚痨、咯血、多痰、发热等疾病有明显的辅助治疗作用。数百年来一直被视为珍馐；民间常用于小儿麻疹、肝炎、痢疾、肺结核、不明原因的低热、高烧、烦躁、失眠等病的辅助食物疗法。该鸭不油腻，汤味独特，肉质鲜美。饲养期越长、药效越高。
百余年来，在连城民间，大凡家中有人火气偏旺、烦躁、夜不安眠等不适症或患有多痰、发热、肝炎等疾病，往往以连城白鸭烹之，患者喝汤食肉（汤肉不可添加生姜等燥热配料），以清热解毒、滋阴降火、宁心安神，不日即可痊愈康复。
（2）体验地点
连城县城客家食府。
（3）体验内容
在客家餐馆品鉴正宗连城白鹜鸭，可观摩厨师处理白鹜鸭、搭配药材、隔水炖制的全过程，了解白鹜鸭的食材特性与客家炖汤技艺，可搭配品尝连城其他客家菜肴。
8.连城九门头涮酒（市级）
（1）项目简介
“涮九品”源于连南朋口溪流域一带。据传，昔日朋口溪流域船工很多，他们常年累月泡在水里劳作，为驱除湿气，时常煎煮香藤根、鸭香草等中草药饮服。后来，一位船工偶然发现以这些草药加牛肉炖酒服食，妙不可言，于是，米酒炖“九门头”逐渐传开。
“涮九品”，俗称“涮九门头”，是福建连城一道药膳兼济的传统火锅名菜，具有补而不燥、利于消化、舒筋活络、滋阴壮阳等优点，已列入全国名菜谱。
“涮九品”选料极为讲究，须选用牛身上最精华的九个部位，即牛舌峰、百叶肚头、牛心冠、牛肚尖、牛里脊肉、牛蜂肚、牛心血管、牛腰、牛肚壁。其刀工精细，制汤考究，注重佐料，这道菜一般在早餐上食用，据说吃完后，一整天都能精力充沛。经过严格选料、精细刀功，辅以佐料、米酒和数味中草药烹制，肉质鲜嫩脆爽，汤味馨香，有健胃补肾、祛寒去湿之功效。因食用牛身上九个部位的肉，几乎囊括牛身主要精华，故连城民间有“一餐吃了一头牛”之说。
（2）体验地点
连城县城客家餐馆。
（3）体验内容
在餐馆内观摩片切牛身九个部位，了解每个部位的刀法要领与涮烫时长。参与涮烫体验——以长筷夹起薄片牛肉，在沸腾的米酒锅中“三上三下”快速涮熟，蘸以客家特制酱料（姜蓉、蒜蓉、辣椒、酱油、花生油调配）食用。
9.连城地瓜干制作技艺（省级）
（1）项目简介
连城县被誉为“红心地瓜干之乡”，其地瓜干制作技艺是客家劳动人民的发明创造，至今已有300多年历史。制作的地瓜干黄中透红，呈现固有的鲜艳桔红色，色泽和品质保持天然，味道清香甜美，具有浓郁的甘薯特有的香甜味，质地柔软细腻耐嚼，口感极佳，经久耐储。富含膳食纤维、赖氨酸、粗蛋白、胡萝卜素、维生素等多种营养成分，可当茶点、零食、酒席佐菜。在清代，连城从事地瓜干制作技艺的家庭作坊曾达到数千户，产品销往大江南北。其红心地瓜干还一度成为了朝廷的贡品。“连城地瓜干制作技艺”被列为“第三批省级非物质文化遗产代表性项目名录”。
（2）体验地点
连城县城地瓜干传习所。
（3）体验内容
参观地瓜干制作工坊，了解从红薯到地瓜干的完整工艺流程。在传承人指导下，体验地瓜蒸煮后手工去皮、切片、晾晒等可参与工序，品尝不同品种、不同软硬度的连城地瓜干（传统红心、紫薯、蜜薯等）。了解地瓜干的挑选保存知识与食用搭配（配茶、煮粥、炖汤等）。
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